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АДМИНИСТРАЦИЯ

Волгодонского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022 № 176                                                            ст-ца Романовская

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы 
Волгодонского района «Экономическое развитие» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» Администрация Волгодонского района постановляет:

Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1142, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава Администрации 

Волгодонского района                                                                   С.В. Бурлака

Постановление вносит 
отдел социально-
экономического развития                                                                          

Приложение

к  постановлению
Администрации

Волгодонского района

от 14.03.2022 № 176
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Экономическое развитие» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района 31.10.2018 № 1142 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
- улучшены условия ведения бизнеса в Волгодонском районе;

- повышен уровень инвестиционной активности Волгодонского района, созданы условия для роста частных инвестиций в основной капитал;
- сформирована система защиты прав потребителей в Волгодонском районе, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг;
- снижены административные барьеры в экономике;

- повышен уровень правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

- обеспечено достижение плановых показателей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий  и 3 контрольных событий.     

Основное мероприятие 1.1.  «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Волгодонского района» выполнено в полном объеме. Администрацией Волгодонского района реализуется ряд мероприятий по формированию благоприятной административной среды, которая является важным фактором для привлечения инвесторов.

Действует Совет по инвестициям при Администрации Волгодонского района. Заседания Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района проводятся не реже 1 раза в два месяца. За 2021 год проведено 8 заседаний Совета, рассмотрено 25 вопросов.  
Организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района. Сопровождение инвестиционных проектов строится на постоянном мониторинге состояния реализации проекта с целью оказания оперативного содействия в решении проблем, возникающих на различных этапах реализации проекта. 

В целях формирования благоприятной административной среды проводится аудит административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер по процессу подключения к энергоресурсам, получения земельных участков и получения разрешений на строительство. Все процедуры выполняются в соответствии с административными регламентами.

Ведется реестр инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, который обновляется ежеквартально. В целях формирования Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района регулярно осуществляется сбор и анализ информации для внесения изменений в Реестр инвестиционных проектов:

- о текущей ситуации инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации;

- предполагаемых к реализации в перспективе;

- приостановленные в текущем году;

- введенных в эксплуатацию.

По состоянию на  01.01.2022 в реестр инвестиционных проектов вошло  53 инвестиционных проекта, из них 26 проектов, находящихся в стадии реализации за счет внебюджетных средств, 8 перспективных проектов, 19 завершенных. В Волгодонском районе за счет внебюджетных источников  реализуются такие проекты как: модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей в сфере сельского хозяйства, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство и реконструкция торговых объектов, строительство кафе, реконструкция АЗС и др. Реестр перспективных инвестиционных площадок включает 10 площадок по реализации проектов в различных сферах деятельности. 
Перечень инвестиционных проектов, находящихся на личном контроле главы Администрации Волгодонского района, включает 3 инвестиционных проекта, находящихся в стадии реализации, на общую сумму 312 млн. рублей: строительство ЭКОПАРКА в станице Романовской, овощехранилища для длительного и краткосрочного хранения овощей объемом единовременного хранения до 6000 тонн, строительства магазина общей площадью 343,8 кв.м. в ст. Романовская. 

Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов включенных в реестр осуществляется на постоянной основе. 
 Информация о ходе реализации инвестиционных проектов направляется ежеквартально в министерство экономического развития с использованием программного комплекса «Фактор» в установленные сроки.
В адрес Минэкономразвития Ростовской области в целях размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Витрина инвестиционных предложений» направлено 4  инвестиционных предложения по муниципальному образованию «Волгодонской район» (проект по строительству комплекса по выращиванию  КРС (до 10 тыс. голов), площадка под ритейл-парк, тепличный комплекс, строительство экопарка в ст. Романовская. 
Ведется постоянная работа с инвесторами.

Большое социально-экономическое значение в развитии района имеет реализация инвестиций за счет бюджетных средств. По предварительным данным в 2021 году освоено 393,415 млн. рублей.
Введен в эксплуатацию Дом культуры на 100 мест в х. Морозов. Выполнены работы по установке и оснащению модульных фельдшерско-акушерских пунктов в п. Краснодонский и п. Донской, приобретено информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование и др. 

В стадии реализации такие проекты как:
- строительство здания начальной школы на 100 мест в х. Лагутники; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест  в х. Лагутники;

- строительство разводящих водопроводных сетей в ст. Романовская;

- благоустройство общественной территории в х. Рябичев;
- благоустройство прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения культуры Романовского сельского поселения   «Лагутнинский сельский дом культуры».
Одной  из основных задач улучшения экономической ситуации и инвестиционного климата района является формирование и поддержание конкурентной среды, создание комфортных условий для развития конкурентных отношений. Продолжается работа по внедрению на территории Волгодонского района стандарта развития конкуренции. 
Учитывая приоритетные направления и специфику экономики Волгодонского района,  Постановлением Администрации Волгодонского района № 101 от 14.02.2020 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Волгодонском районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Волгодонском районе на 2020-2022 годы» утверждены Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Волгодонском районе и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Волгодонском районе на 2020-2022 годы.

В ходе реализации программы были разработаны приоритетные и социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции в Волгодонском районе. Таковыми   являются:

         1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

          2. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).

3. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.

4. Рынок товарной аквакультуры.

5. Рынок племенного животноводства.

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).

7. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.

8. Рынок нефтепродуктов.

9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.

Постоянным коллегиальным органом, содействующим развитию конкуренции, является Совет по развитию конкуренции при Администрации Волгодонского района. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Ростовской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными, научными и другими организациями. Основными задачами Совета являются:

- выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды Волгодонского района, стимулированию развития конкуренции;

- повышение эффективности работы по развитию конкуренции в Волгодонском  районе.

В 2021 году проведено 3 заседания Совета по развитию конкуренции при Администрации Волгодонского района, рассмотрено 8 основных вопросов. Разработан и утвержден ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волгодонского района.
По предварительным данным объем инвестиций в основной капитал по полному кругу составил 1 млрд. 187,0 млн. рублей (темп роста к 2020 году в сопоставимых ценах – 122,1%), в том числе ожидаемый объем частных инвестиций по итогам 2021 года – 798,3 млн. рублей (темп роста к 2020 году в сопоставимых ценах – 112,5%).
Основное мероприятие 1.2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» выполнено в полном объеме. 
Администрация Волгодонского района регулярно размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Волгодонского района информацию о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках в Волгодонском районе.

В 2021 году проведено 4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района. Основными вопросами, рассмотренными в ходе заседаний, являются:

- тематика Всемирного дня защиты прав потребителей в 2021 году;

- порядок приобретения молочной продукции, соответствующей требованиям безопасности и качества;

- обязательная маркировка средствами идентификации отдельных видов молочной продукции;
- издание методических рекомендаций по вопросу организации общественного питания населения; 

-  внесение изменений в отдельные законодательные акты, регулирующие вопросы трудовых отношений; 

- новые  формы деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции и об объемах розничной продажи пива;
-  продление периода маркировки средствами идентификации остатков товаров легкой промышленности;
         - проведение ежегодного регионального конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес Дона»; 

         - учреждение звания «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской области»;
           - порядок ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде в качестве альтернативы бумажным трудовым книжкам;
          - проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) на предприятиях Волгодонского района, о  соблюдении масочного режима на объектах потребительской сферы и местах массового пребывания людей; 

          - новые санитарные  правила и нормы, вступившие в силу в 2021 г.; 

          - принятие мер по обеспечению пожарной безопасности объектов торговли; 

         - обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Рекомендации по организации вакцинации работников;


         - алгоритм действий работодателя при выявлении Covid-19  среди работников; 

         -  профилактика острой кишечной инфекции;
         - проведение Ростовского областного конкурса «Ты в бизнесе: научат кейсы предпринимателей-земляков»; 

         - деятельность Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» и Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

         - реализация Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
         - качество и безопасность детских товаров;
         -  качество и безопасность плодоовощной продукции;
         - необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований предприятиями потребительской сферы;
         - меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции»;
        - взаимодействие органов службы занятости населения и работодателей в части предоставления работодателями обязательной ежемесячной информации в службу занятости;
        - установление  допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности;
       - оценка и управление профессиональными рисками;
       - новые инструменты поддержки субъектов МСП;
        - имущественная поддержка в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству;
       - нелегальные финансовые услуги; 

         - организация работы Горячей линии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Единый федеральный номер для обращений организаций и граждан по вопросам незаконного оборота промышленной продукции на территории всей страны. 
         Предпринимателям розданы памятки и методические материалы по следующим вопросам: проведение  опроса Банком России в целях определения степени удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, памятки о признаках поведения лиц, причастных к подготовке террористических актов на торговых объектах, о новых инструментах поддержки субъектов МСП, информационные материалы по иммунизации против коронавирусной инфекции, памятки для хозяйствующих субъектов и потребителей о качестве и безопасности детских товаров, о профилактике острой кишечной инфекции, по обеспечению пожарной безопасности торговых объектов, о порядке приобретения молочной продукции, соответствующей требованиям безопасности и качества, о маркировке  молочной продукции, о финансовой  поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства АНО МФК «РРАПП и иные материалы. 
Проведены встречи главы Администрации Волгодонского района и информационной группы Администрации Волгодонского района с населением.  

          Товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах. Кроме того представители бизнес -сообщества принимали участие в иных публичных и торжественных мероприятиях.
В целях организации взаимодействия с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями организовано доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о финансовых продуктах, возможностях получения финансовой поддержки, льготного кредитования.  

Основное мероприятие 1.3. «Осуществление мониторинга рынка труда» выполнено в полном объеме. 

Ежегодно разрабатывается баланс трудовых ресурсов Волгодонского района. В июле 2021 года разработан и направлен в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области прогнозный баланс трудовых ресурсов Волгодонского района на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов. 

Проведены совместные заседания «круглого стола», Совета по предпринимательству и МВК по преодолению административных барьеров с участием представителей  ГКУ ЦЗН Волгодонского района на которых были рассмотрены вопросы по трудоустройству граждан, о взаимодействии органов службы занятости населения и работодателей. 

Регулярно осуществляется мониторинг реализуемых инвестиционных проектов, а также подготовка информации по прогнозу создания рабочих мест для ГКУ ЦЗН Волгодонского района.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район» предусмотрено выполнение 3  контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий  и 8 контрольных событий. 
Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства» выполнено в полном объеме. 
В 2021 году Администрацией Волгодонского района было проведено 4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района на которые приглашаются, в том числе и молодые предприниматели. - тематика Всемирного дня защиты прав потребителей в 2021 году;

- порядок приобретения молочной продукции, соответствующей требованиям безопасности и качества;

- обязательная маркировка средствами идентификации отдельных видов молочной продукции;
- издание методических рекомендаций по вопросу организации общественного питания населения; 

-  внесение изменений в отдельные законодательные акты, регулирующие вопросы трудовых отношений; 

- новые  формы деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции и об объемах розничной продажи пива;
-  продление периода маркировки средствами идентификации остатков товаров легкой промышленности;
         - проведение ежегодного регионального конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес Дона»; 

         - учреждение звания «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской области»;
           - порядок ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде в качестве альтернативы бумажным трудовым книжкам;
          - проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) на предприятиях Волгодонского района, о  соблюдении масочного режима на объектах потребительской сферы и местах массового пребывания людей; 

         - новые санитарные  правила и нормы, вступившие в силу в 2021 г.; 

         - принятие мер по обеспечению пожарной безопасности объектов торговли; 

         - обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Рекомендации по организации вакцинации работников;


         - алгоритм действий работодателя при выявлении Covid-19 среди работников; 

         -  профилактика острой кишечной инфекции;
         - проведение Ростовского областного конкурса «Ты в бизнесе: научат кейсы предпринимателей-земляков»; 

         - деятельность Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» и Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

         - реализация Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
         - качество и безопасность детских товаров;
         -  качество и безопасность плодоовощной продукции;
         - необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований предприятиями потребительской сферы;
         - меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции»;
        - взаимодействие органов службы занятости населения и работодателей в части предоставления работодателями обязательной ежемесячной информации в службу занятости;
        - установление  допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности;
       - оценка и управление профессиональными рисками;
       - новые инструменты поддержки субъектов МСП;
        - имущественная поддержка в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству;
       - нелегальные финансовые услуги; 

         - организация работы Горячей линии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Единый федеральный номер для обращений организаций и граждан по вопросам незаконного оборота промышленной продукции на территории всей страны. 
Розданы памятки по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе об инструментах поддержки субъектов МСП. 
Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено в полном объеме. В 2021 году финансирование проведения профессиональных конкурсов на муниципальном уровне не предусмотрено. Организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2021». 
Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено в полном объеме. В 2021 году проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) на выполнение работ по формированию муниципальных информационных ресурсов о деятельности субъектов малого предпринимательства, расположенных на территории Волгодонского района, за счет средств бюджета Волгодонского района в сумме 83,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций» и основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнено в полном объеме. В этих целях проводится пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения, формирования положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, продвижения продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства, тестирование на выявления предпринимательских способностей. 
Для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях. 
В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, представители бизнес-сообщества принимали участие в мероприятиях в онлайн-формате и в режиме видеоконференции с учетом социальной дистанции:
- заседаниях оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, расположенных на территории Ростовской области; 

-  заседаниях региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности в Ростовской области;

-  совещании «О мерах принимаемых главами администраций муниципальных образований и руководителями предприятий потребительской сферы по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова;

- совещании по вопросу легализации торговой деятельности на территории Ростовской области;

- совещании по вопросу «Маркировка и система прослеживаемости продукции – эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации. Практические аспекты»;

- в торжественной церемонии вручения знаков «Сделано на Дону»;
- в заседаниях рабочей группы по вопросам соблюдения Федерального законодательства в сфере маркировки товаров и оборота подакцизной продукции в Ростовской области;
- в Региональной Конференции по защите прав потребителей в Ростовской области;  

- в обучающем семинаре  по вопросам усиления мер профилактики острой кишечной инфекции;

- в обучающем семинаре  по вопросу вступивших в силу в 2021 году ряда нормативно-правовых актов, которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению»;

- в  рабочем совещании с Ростовской областью по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан;

- в  Региональном Форуме  «Формула роста 2021»;

- в совещании на тему «Меры поддержки бизнеса: новые вызовы и возможности 2021 года»;

- совещании, приуроченном ко Дню работника торговли; 

- торжественной церемонии награждения Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым лауреатов регионального конкурса в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»;

- ежегодном обращении  Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. с Инвестиционным посланием – 2021 и других мероприятиях.
С целью вовлечения молодежи района в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного саморазвития в Волгодонском районе созданы и осуществляют деятельность следующие молодежные общественные организации:

- молодежное правительство Волгодонского района. В составе правительства – 10 молодых людей. Деятельность Молодежного правительства Волгодонского района направлена на: вовлечение молодежи района в процесс социально-экономического развития Волгодонского района; подготовку и приобщение социально-активных молодых людей района к управленческой деятельности; повышение правовой и политической культуры у молодых граждан района; организацию и координирование молодежного самоуправления на территории муниципального образования «Волгодонской район». В 2021 году проведено 4 заседания Молодежного правительства Волгодонского района;

- Волгодонское местное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» в Ростовской области. В организации состоит 39 человек. Деятельность организации направлена на реализацию целей и задач поддержки социальных, творческих,   образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи, содействие  осуществления  мер  по  развитию  сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни, вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, популяризации труда на селе и в сельских территориях. В 2021 году проведено 4 заседания Волгодонского местного отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» в Ростовской области.
С целью вовлечения молодежи района в социальную практику и информирования ее о потенциальных возможностях собственного саморазвития в Волгодонском районе в течение 2021 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 26 мая 2021 года в рамках «Дня российского предпринимательства» в группе «Молодежь Волгодонского района» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы информационные посты, направленные на информирование молодых людей Волгодонского района о мерах социальной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей;


- в период с 23 июня по 13 сентября 2021 года, в рамках участия в  губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2021» обеспечена регистрация 17 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет из числа учащихся общеобразовательных организаций Волгодонского района, желающих получить практические навыки и знания в сфере предпринимательства;

- в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года 37 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие во Всероссийском квизе «Финансовая грамотность для всех» в он-лайн формате, прошедшем в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 г.г.
Основное мероприятие 2.6. «Информационная и консультационная поддержка социальных предприятий (в том числе по вопросам  участия в закупках товаров, работ, услуг)» выполнено в полном объеме. 
Для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях. Оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объем закупок у субъектов СМП обеспечен и по оперативным данным составил в целом по Волгодонскому району 24,76% от совокупного годового объема закупок в соответствии со ст. 30 с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Основное мероприятие 2.7. «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства» выполнено в полном объеме. С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки, в Волгодонском районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

- информационно-консультативный центр при отделе сельского хозяйства и защиты окружающей среды Администрации Волгодонского района (в 2021 году предоставлено 360 консультаций);

- общественная приемная по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при Администрации Волгодонского района (в 2021 году предоставлено  237 консультации);
- приемная Общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области; 

- кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих».

В рамках работы МАУ МФЦ Волгодонского района организована консультационная площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021 году на базе МФЦ Волгодонского района всего предоставлено 2675 услуг субъектам МСП. 
Совместно с МАУ МФЦ Волгодонского района проводится работа по информированию субъектов МСП о возможностях геомаркетинговой  и  информационно-аналитической системы для субъектов МСП (Бизнес навигатор МСП), а также о перечне услуг, предоставляемых АО «Корпорация МСП». 

Одним из основных функционалов МАУ МФЦ Волгодонского района является информирование и консультирование заявителей по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг, который может быть задействован для информирования субъектов МСП о существующих возможностях в сфере получения финансовой, имущественной, информационно-консультационной и иных видов поддержки в соответствии с государственными программами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также муниципальными программами. 
В МАУ ВР «МФЦ» субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить все необходимые государственные, муниципальные, дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе услуги АО «Корпорация «МСП». За 2021 год МАУ ВР «МФЦ» субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 65 услуг корпорации МСП, а также 51 консультация, что на 110% больше, чем в 2021 году. План по предоставлению услуг Корпорации МСП выполнен на 110%. В секторе информирования и ожидания МАУ ВР «МФЦ» размещены информационные стенды или иные источники информирования (брошюры, буклеты, раздаточный материал и т.п.) содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения, в том числе и услуг «Корпорации «МСП». На официальном сайте МАУ ВР «МФЦ» размещена информация обо всех услугах, которые могут быть представлены в МФЦ, в том числе об «Услугах для бизнеса».
Основное мероприятие 2.8. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено в полном объеме.

Финансирование за счет бюджетных средств в отчетном периоде не предусмотрено.
В рамках данного мероприятия организована работа по совершенствованию совместно банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями продуктов банковского кредитования, микрофинансирования. 
В 2021 году банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями предоставлено кредитов и займов на сумму 53348,0 тыс. рублей. Кредитные и микрофинансовые организации проводят активную консультационную работу по повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для динамичного и планомерного развития предпринимательства кредитными и микрофинансовыми организациями внедряются новые кредитные продукты в целях упрощения субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к финансовым ресурсам. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов и размещена на официальном сайте Администрации Волгодонского района. 
По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе» предусмотрено выполнение 8  контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 8. 

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе» предусмотрено 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий. 
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение взаимодействия Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей по реализации Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»» выполнено в полном объеме.

Действуют соглашения о сотрудничестве между Администрацией Волгодонского района и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, с Межрегиональным Союзом общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона», организовано тесное сотрудничество с Волгодонским районным отделением ВОО «Молодая гвардия «Единой России». Обеспечена работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе.

          В 2021 году проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых были рассмотрены 11 вопросов о деятельности по защите прав потребителей, осуществляемой на территории Волгодонского района, о наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей:  о порядке приобретения молочной продукции, соответствующей требованиям безопасности и качества, обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, об издании методических рекомендаций по вопросу организации общественного питания населения, о продлении периода маркировки средствами идентификации остатков товаров легкой промышленности,  качестве и безопасности детских товаров,  качестве и безопасности плодоовощной продукции и другие вопросы. 
Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме.

В отчетном году в средствах массовой информации, в том числе в районной газете «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района опубликованы 33 информационных материала.  

В 2021 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района  проведено 46 занятий по основам законодательства о защите прав потребителей, участие в занятиях приняли 712 обучающихся, проведены совместные заседания «круглого стола» с предпринимателями района, МВК по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, на котором были рассмотрены вопросы по защите прав потребителей, проведено 4 семинара для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, в которых приняли участие 180 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов, потребителей. 
В целях дополнительного информирования населения информация размещена на информационных стендах Администрации Волгодонского района и МАУ МФЦ Волгодонского район, официальном сайте Администрации Волгодонского района.


В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, учитывая тематику Всемирного дня защиты прав потребителей в 2021 году «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», 15.03.2021 проведено совместное заседание «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства Волгодонского района, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района и межведомственной комиссии по защите прав потребителей.

Для учащихся  3-11 классов образовательных учреждений Волгодонского района проведены тематические занятия по вопросам защиты прав потребителей, конкурс рисунков, плакатов по теме «Мы - потребители», беседы на тему: «Потребительские права в цифровую эпоху», «Что такое цифровая экономика». Для учащихся 8-9 классов проведена деловая игра «Контрольная закупка. Цифровые устройства» и интерактивная викторина «Цифровой мир» Классные часы в 8-11 классах «Права потребителя» с разбором жизненных ситуаций, «Потребитель всегда прав?», 40 учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ Волгодонского района  приняли участие в областной олимпиаде «Защита прав потребителей».  
Жителям Волгодонского района розданы информационно-справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей.
В газете Волгодонского района «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района размещены статья, посвященная Всемирному дню прав потребителей, и информационные материалы различной тематики, касающиеся вопросов защиты потребительских прав. 
В Администрации Волгодонского района на постоянной основе работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей и по приему информации об адресах незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Информация о работе телефонов «горячей линии» в Администрации Волгодонского района и департаменте потребительского рынка Ростовской области, а также о работе официального сайта по защите прав потребителей www.zppdon.ru размещена в местных средствах массовой информации, на информационном стенде и официальном сайте Администрации Волгодонского района.

25 ноября 2021 года состоялась Региональная Конференция по защите прав потребителей в Ростовской области под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова.

В конференции приняли участие представители органов исполнительной власти Ростовской области и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления Ростовской области, Управление Роспотребнадзора, общественные организации и эксперты.

Спикеры обсудили вопросы, связанные с эффективным обеспечением защиты прав потребителей не только в Ростовской области, но и в других субъектах Российской Федерации, а также обменялись мнениями о результатах Рейтинга субъектов РФ по уровню защищенности прав потребителей-2021. 
В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения лиц, внесших значительный вклад в обеспечение защиты прав потребителей и в развитие сферы потребительского рынка Ростовской области, а также победителей конкурса детских рисунков на тему «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель», а также традиционное вручение премии «Потребитель, голосуй «ЗА!». Лучших представителей в своей сфере выбирали по результатам народного голосования. 

Основное мероприятие 3.3 «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводилась следующая работа:

-  обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

- консультации потребителей по вопросам защиты их прав;

- рассмотрение заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, досудебное урегулирование споров. 

         В результате данных мероприятий было оказано 208 консультаций. Обращения поступали по следующим направлениям: бытовые услуги - 2, торговля - 2,  услуги пассажирского транспорта - 4,  жилищно-коммунальные услуги - 33, строительство - 78, медицинские услуги - 17, туристические услуги-1, прочие - 71. 

          Урегулировано во внесудебном порядке по письменным обращениям - 23 жалобы. Обращений по вопросу оказания помощи в составлении претензий и исковых заявлений не поступало.
Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Волгодонского района» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия и контрольного события программы осуществляется ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары с представлением информации в департамент потребительского рынка Ростовской области.

В целях расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, обеспечения жителей сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Волгодонской район», в том числе отдаленных, малонаселенных пунктов, услугами торговли утверждено постановление Администрации Волгодонского района от 23.03.2021 № 183 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р», осуществляется выездная торговля, организовано проведение ярмарочных мероприятий.  
В рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Администрацией Волгодонского района  и администрациями сельских поселений Волгодонского района утверждены перечни территорий для организации ярмарок в 2021 году (14 мест для проведения). За 12 месяцев 2021 года на территории Волгодонского района действовали 13 ярмарок, в т.ч. 7 сезонных ярмарки ( в т.ч. 2 для реализации сельскохозяйственной продукции). С начала года было проведено 1254  ярмарочных мероприятия (рост 104,2 % к предыдущему году). В отчетном периоде предоставлялись торговые места на бесплатной основе для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.     При проведении ярмарочных мероприятий участникам ярмарок  рекомендовано руководствоваться дизайн-концепцией «Рекомендации по цветовому и стилистическому оформлению ярмарок на территории Ростовской области», разработанной департаментом потребительского рынка Ростовской области. 

В целях привлечения в развитие инфраструктуры потребительского рынка инвестиций из внебюджетных источников и обеспеченности населения Волгодонского района площадью торговых объектов субъектам малого предпринимательства предоставляется консультативная и методологическая  помощь по вопросам строительства и ввода в действие новых объектов сферы услуг, не реже 1 раза  в 2 месяца проводятся заседания Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района и заседания комиссии по сопровождению инвестиционных проектов с участием инициаторов проектов, сформирован перечень приоритетных инвестиционных проектов находящихся на личном контроле у главы Администрации Волгодонского района, действует рабочая группа по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, 

функционирует официальный сайт Администрации Волгодонского района для информирования населения о деятельности Администрации района и привлечения инвесторов, а также оказывается консультативная помощь в индивидуальном порядке. 
         В Волгодонском районе на предприятиях потребительского рынка осуществляются следующие инвестиционные проекты: модернизация и техническое перевооружение объектов торговли, реконструкция АЗС, строительство кафе, строительство и реконструкция  торговых  объектов.  В 2021 году реализованы такие проекты как строительство аптеки в х. Потапов, строительство СТО в х. Рябичев, введены в эксплуатацию торговые объекты в х. Потапов, ст. Романовская, п. Донской, п. Краснодонский, х. Рябичев. По данным инвесторов в 2021 году на реализацию проектов направлено 10,53 млн. рублей.
В 2021 году открыто 16 стационарных торговых объектов, в том числе 1 аптека. Новые объекты открыты в: 

- х. Потапов – 3;

- ст. Романовская – 11 торговых объектов;

- п. Донской – 1;
- п. Краснодонский – 1. 

По состоянию на 01.01.2022  по оперативным данным на территории  Волгодонского района 185 торговых объектов:  155 стационарных торговых объектов (45 сетевых, 110 несетевых), со следующей специализацией: продовольственные – 41 объект, смешанные – 70 объектов,  непродовольственные – 44  и 30 нестационарных торговых объектов различной специализации. Общая площадь торговых объектов – 14757,6 кв.м. Общая торговая площадь стационарных объектов – 9983,7 кв.м. 

        В целях оптимального размещения объектов потребительского рынка, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг по всей территории Волгодонского района ведется схема нестационарных торговых объектов, которая своевременно актуализируется, разработан план развития нестационарной торговли на территории муниципального образования «Волгодонской район» до 2030 года, актуализируются данные торгового реестра.
         Основное мероприятие 3.5. «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Волгодонского района» выполнено в полном объеме.   

        Данным мероприятием предусмотрено проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях взаимодействия руководителей организаций сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания и учебных заведений по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров организовано взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения» Волгодонского района по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров, формирование прогноза создания рабочих мест на предприятиях, в организациях Волгодонского района, участие представителей ГКУ ЦЗН в семинарах, совместных заседаниях «круглого стола» и других мероприятиях. Помимо этого Администрацией Волгодонского района проводится работа по выявлению потребности в квалифицированных кадрах в сфере потребительского рынка посредством опросов, мониторингов. 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами Администрацией Волгодонского района совместно с отделом полиции разработан Порядок  взаимодействия Администрации Волгодонского района, Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах и Отдела полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» по пресечению фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Волгодонского района. 
В 2021 году на телефон «горячей линии» Администрации Волгодонского района поступило 14 обращений по фактам нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, 9 фактов подтвердились. 
По оперативным данным отдела полиции  в Волгодонском районе в 2021 году выявлены 9 фактов продажи алкоголя из частных домовладений,  5 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним  и 1 факт продажи суррогатной алкогольной продукции в предприятии общественного питания. По выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.  

         За 12 месяцев 2021 года в рамках реализации разработанного порядка межведомственного взаимодействия и плана мероприятий по пресечению фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на территории Волгодонского района проверено объектов торговли - 299, из них выявлено нарушений требований законодательства - 5, составлено протоколов об административной ответственности - 5. 

   В целях недопущения торговли в неустановленных местах, в том числе вдоль автодорог, осуществлялись совместные рейды, проводились разъяснительные беседы с гражданами. В отчетном году факты торговли в неустановленных местах не выявлены. В целях ликвидации торговли в неустановленных местах, в т.ч. вдоль автодорог, организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки.

         Информационное обеспечение в сфере торговли и услуг на территории Волгодонского района осуществляется путем размещения на официальном сайте Администрации Волгодонского района, информационно-новостном портале Волгодонского района «Романовский вестник»,  в районной газете «Романовский вестник», на совместных заседаниях «круглого стола», на встречах с населением.   

По подпрограмме 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе» предусмотрено выполнение 5  контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали  влияние следующие факторы: распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванные в связи с ним ограничения, рост цен и инфляции. 
          Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию все мероприятия муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» выполнены в полном объеме.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 48097,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 97,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 48 000,0  тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от  23.12.2020 № 400 «О бюджете Волгодонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил  97,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 97,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 97,4  тыс. рублей.                                        
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 53445,3                                                                       тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Волгодонского района – 97,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  53348,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 0,1 тыс. рублей за счет экономии по факту оказания услуг.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021  год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

         Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям                                                                фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Темп роста объема  частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение – 100,1 %, фактическое значение – 112,5 %.
          Показатель 2 «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение – 2,0 тыс. человек,  фактическое значение – 2,3 тыс. человек.
Показатель 3 «Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации)»: плановое значение – 103,8 %, фактическое значение – 106,4 %.  
Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 710,2 млн. рублей, фактическое значение – 798,3 млн. рублей.

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения: плановое значение – 19,3 единиц, фактическое значение – 19,6 единиц.
Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 22,3 %, фактическое значение – 22,3 %.
Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Волгодонском районе»: плановое значение – 102,5, фактическое значение – 110,0 %.
Показатель 2.4 «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов»: плановое значение – 27 единиц, фактическое значение – 30 единиц. 
Показатель 3.1 «Количество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений»: плановое значение – 113 единиц, фактическое значение – 208 единиц.

Показатель 3.2 «Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)»: плановое значение – 2293,2 млн. рублей, фактическое значение –2397,8 млн. рублей. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –1,12;

степень достижения целевого показателя 2– 1,15;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.1–1,12;

степень достижения целевого показателя 2.1– 1,02;

степень достижения целевого показателя  2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,11;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,84;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,05. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (16/16), что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

97,3 тыс. рублей / 97,4 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волгодонского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1 , в связи с чем уровень  реализации муниципальной программы является высоким.                                                                      
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году составила 0,1 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  Волгодонского района «Экономическое развитие» отсутствуют.  

Управляющий делами Администрации 

Волгодонского района                                                                       Е.В. Назаренко

                   Приложение № 1 
                   к отчету о реализации 

                   муниципальной программы 

                   Волгодонского района 

                   «Экономическое развитие» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район»    
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов;

формирование привлекательного инвестиционного бренда Волгодонского района;

кадровое обеспечение инвестиций
	улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Волгодонском районе;

привлечение новых инвесторов на территорию Волгодонского района
	-

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района;

организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района;

подготовка проектов соглаше​ний, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами;
формирование и ведение базы дан​ных по инвестици​онным площадкам и Реестра инвести​ционных проектов Волгодонского района
	проведение заседаний Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района не реже 1 раза в 2 месяца, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, сформирован и ведется реестр  инвестици​онных площадок и Реестр инвести​ционных проектов Волгодонского района

	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1. Активная работа Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	проведение заседаний Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района не реже 1 раза в 2 месяца
	проведено 8 заседаний Совета по инвестициям при  Администрации Волгодонского района, рассмотрено 25 вопросов
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов
	организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района,

проведен аудит административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций. Все процедуры выполняются в соответствии с административными регламентами
	

	1.1.3.
	Мероприятие 1.1.3. Формирование и ведение базы дан​ных по инвестици​онным площадкам и Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района 


	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	формирование и ведение базы дан​ных по инвестици​онным площадкам и Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района
	сформирован и ведется реестр перспективных инвестиционных площадок (включает 10 площадок) и реестр инвестиционных проектов, регулярно осуществляется сбор и анализ информации для внесения изменений в Реестр инвестиционных проектов:

о текущей ситуации инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации;

предполагаемых к реализации в перспективе;

приостановленные в текущем году; введенных в эксплуатацию.

По состоянию на  01.01.2022 в реестр инвестиционных проектов вошло  53 инвестиционных проекта, из них 26 проектов, находящихся в стадии реализации за счет внебюджетных средств, 8 перспективных проектов, 19 завершенных. В адрес Минэкономразвития Ростовской области в целях размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Витрина инвестиционных предложений» направлено 4 инвестиционных предложения по муниципальному образованию «Волгодонской район».
	

	1.1.4.
	Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	заключение проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	В течение 2021 года действовало  7 концессионных соглашений.  Утвержден и размещен на сайте www.torgi.gov.ru перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. 
 
	

	1.1
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.1.   Ведение  реестра инвестиционных проектов Волгодонского района
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	ведение Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района
	По состоянию на  01.01.2022 в реестр инвестиционных проектов вошло  53 инвестиционных проекта, из них 26 проектов, находящихся в стадии реализации за счет внебюджетных средств, 8 перспективных проектов, 19 завершенных.
	

	1.2. 
	Основное мероприятие 1.2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение инвестиционной привлекательности Волгодонского района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа; подготовка презентационных материалов;

информационное и консультационное содействие потенциальным инвесторам в получении поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;

координация и организация участия товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах;

организация взаимодействия с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями;

организация взаимодействия с консалтинговыми компаниями, оказывающими услуги по сопровождению инвестиционных проектов; обеспечение участия Волгодонского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозициях (стендах) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области  
	Администрация Волгодонского района регулярно размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Волгодонского района информацию о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках в Волгодонском районе.

В 2021 году проведено 4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района,         предпринимателям розданы памятки и методические материалы.
Проведены встречи главы Администрации Волгодонского района и информационной группы Администрации Волгодонского района с населением.  

          Товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах. 

В целях организации взаимодействия с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями организовано доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о финансовых продуктах, возможностях получения финансовой поддержки, льготного кредитования.  Кроме того, представители бизнес-сообщества принимали участие в иных публичных и торжественных мероприятиях
	

	1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в сфере средств массовой информации и коммуникаций, подготовка презентационных материалов
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций, подготовка презентационных материалов
	размещение в средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте Администрации Волгодонского района информации о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках
	

	1.2.2.
	Мероприятие 1.2.2. Информационное и консультационное содействие потенциальным инвесторам в получении поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечения информационной доступности
	сопровождение инвестиционных проектов, оказание индивидуальной комплексной консультационной поддержки потенциальным инвесторам
	

	1.2.3.
	Мероприятие 1.2.3. Координация и организация участия товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	участие товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах и иных публичных и торжественных мероприятиях. В 2021 году мероприятия проводились в онлайн формате.
	

	1.2.4.
	Мероприятие 1.2.4. Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	взаимодействие с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями
	доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о финансовых продуктах, возможностях получения финансовой поддержки, льготного кредитования др.  
	

	1.2.5.
	Мероприятие 1.2.5. Организация взаимодействия с консалтинговыми компаниями, оказывающими услуги по сопровождению инвестиционных проектов
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	взаимодействие с консалтинговыми компаниями, оказывающими услуги по сопровождению инвестиционных проектов
	доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о консалтинговых компаний, оказывающих услуги по сопровождению инвестиционных проектов
	

	1.2. 
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.2. Привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	участие товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, взаимодействие с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями
	организовано взаимодействие с специализированными финансовыми учреждениями и, организовано участие товаропроизводителей в составе делегаций Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. Осуществление мониторинга рынка труда
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району;

проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам обучения, повышения квалификации;

осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Волгодонского района в квалифицированных кадрах
	ежегодно разрабатывается баланс трудовых ресурсов Волгодонского района. 

Проведены совместные заседания «круглого стола», Совета по предпринимательству и МВК по преодолению административных барьеров с участием представителей  ГКУ ЦЗН Волгодонского района на которых были рассмотрены вопросы по трудоустройству граждан, о взаимодействии органов службы занятости населения и работодателей. 

Регулярно осуществляется мониторинг реализуемых инвестиционных проектов, а также подготовка информации по прогнозу создания рабочих мест для ГКУ ЦЗН Волгодонского района
	

	1.3.1.
	Мероприятие 1.3.1. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	выявление перспективных направлений рынка труда с учетом стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики
	разработан  прогнозный баланс трудовых ресурсов Волгодонского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы и направлен в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области 
	

	1.3.2.
	Мероприятие 1.3.2. Осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Волгодонского района в квалифицированных кадрах
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	оценка сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу
	осуществляется мониторинг инвестиционных проектов и рынка труда, а также подготовка информации по прогнозу создания рабочих мест для ГКУ ЦЗН Волгодонского района
	

	1.3. 
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району
	разработан прогноз баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району и представлен в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

обеспечение притока инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства
	-

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело;
организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, по вопросам социального предпринимательства
	в 2021 году Администрацией Волгодонского района было проведено 4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, розданы памятки по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе об инструментах поддержки субъектов МСП. 


	

	2.1.1
	Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальных предприятий


	в 2021 году Администрацией Волгодонского района было проведено 4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района
	

	2.1.2
	Мероприятие 2.1.2. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	создание условий для повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	размещение актуальной информации в СМИ, встречи главы Администрации Волгодонского района и рабочих групп с населением  
	

	2.1
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1.  Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	организованы и проведены  4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, семинары, размещение актуальной информации в СМИ  
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	пропаганда и популя​ризация предпринима​тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; 

презентация производ​ственных достижений субъектов малого и среднего предпринима​тельства
	финансирование проведения профессиональных конкурсов на муниципальном уровне в 2021 году не предусмотрено. Организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2021»
	

	2.2.1
	Мероприятие 2.2.1. Организация проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности
	финансирование проведения профессиональных конкурсов на муниципальном уровне в 2021 году не предусмотрено
	

	2.2.2
	Мероприятие 2.2.2. Оказание содействия  и сопровождение предпринимателей  в рамках  проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства за пределами Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	оказание содействия  и сопровождение предпринимателей в  участии различных конкурсов с целью повышения уровня развития бизнеса
	организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2021»
	

	2.2.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.2 Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности 
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	формирование положительного имиджа предпринимателя; 

презентация производ​ственных достижений субъектов малого и среднего предпринима​тельства


	заключены пользовательские соглашения о размещении товаров со знаком качества системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в различных    мероприятиях. В 2021 году представители бизнес-сообщества принимали участие в мероприятиях в онлайн-формате и в режиме видеоконференции с учетом социальной дистанции
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства 
	в 2021 году за счет средств бюджета Волгодонского района проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. 
	

	2.3.1
	Мероприятие 2.3.1. Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение информационного обеспечения
	в 2021 году проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) на выполнение работ по формированию муниципальных информационных ресурсов о деятельности субъектов малого предпринимательства, расположенных на территории Волгодонского района, за счет средств бюджета Волгодонского района в сумме 83,9 тыс. рублей.
	

	2.3
	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.3. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства 
	проведение  исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	

	2.4
	Основное мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; 

формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; 

продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
	для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях. 
	

	2.4.1
	Мероприятие 2.4.1.Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; 

формирование положительного имиджа предпринимателя; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
	размещение информации для субъектов МСП о различных мерах поддержки, возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов МСП
	

	2.4
	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.4  Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; 

формирование положительного имиджа предпринимателя; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
	освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации носят постоянный характер, опубликованы статьи  в газете «Романовский вестник», размещается информация на официальном сайте Администрации Волгодонского района, информационно-новостном портале Волгодонского района, проводятся опросы с целью определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, продвижения продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки
	

	2.5
	Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; 

повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; 

развитие предпринимательской инициативы;

рост числа начинающих предпринимателей; 

содействие развитию стартующего бизнеса
	информирование молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, проведение тематических  занятий  для молодежи, взаимодействие с ГКУ «Центр занятости» Волгодонского района  
	

	2.5.1.
	Мероприятие 2.5.1. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности, повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела
	с  целью вовлечения молодежи района в социальную практику и информирования ее о потенциальных возможностях собственного саморазвития в Волгодонском районе в течение 2021 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 26 мая 2021 года в рамках «Дня российского предпринимательства» в группе «Молодежь Волгодонского района» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы информационные посты, направленные на информирование молодых людей Волгодонского района о мерах социальной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей;


- в период с 23 июня по 13 сентября 2021 года, в рамках участия в  губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2021» обеспечена регистрация 17 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет из числа учащихся общеобразовательных организаций Волгодонского района, желающих получить практические навыки и знания в сфере предпринимательства;

- в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года 37 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие во Всероссийском квизе «Финансовая грамотность для всех» в он-лайн формате, прошедшем в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 г.г.


	

	2.5.2.
	Мероприятие 2.5.2. Информационное обеспечение, включая изготовление и распространение социальной рекламы, освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	публикации  в СМИ информации о проводимых мероприятиях
	

	2.5.3
	Мероприятие 2.5.3. Проведение конференций (форумов) с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях
	участие молодежи Волгодонского района в молодежных форумах, мероприятиях в формате онлайн, в т.ч. в региональном  этапе Всероссийского конкурса «Лидеры Дона 2021».  
	

	2.5.4
	Мероприятие 2.5.4. Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	содействие развитию стартующего бизнеса, подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства
	взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения» Волгодонского района по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров 
	

	2.5.
	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.5. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; 

развитие предпринимательской инициативы;

рост числа начинающих предпринимателей 


	оказывается содействие развитию стартующего бизнеса, повышению грамотности в вопросах ведения бизнеса
	

	2.6
	Основное мероприятие 2.6. Информационная и консультационная  поддержка социальных предприятий (в том числе по вопросам  участия в закупках товаров, работ, услуг)
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства
	для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях, социальные предприятия отсутствуют

	

	2.6.1
	Мероприятие 2.6.1. Информированность субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства (в том числе по вопросам  участия в закупках товаров, работ, услуг)
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса в сфере социального предпринимательства

	оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Объем закупок у субъектов СМП обеспечен и по оперативным данным составил в целом по Волгодонскому району 24,76% от совокупного годового объема закупок в соответствии со ст. 30 с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», социальные предприятия отсутствуют
	

	2.6
	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.6. Информационная и консультационная поддержка социальных предприятий
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	Информированность субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства
	оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социальные предприятия отсутствуют
	

	2.7.
	Основное мероприятие 2.7. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки;

оказание помощи начинающим пред​принимателям, создание новых субъектов малого предпринима​тельства
	в Волгодонском районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

- информационно-консультативный центр при отделе сельского хозяйства и защиты окружающей среды Администрации Волгодонского района (в 2021 году предоставлено 360 консультаций);

- общественная приемная по вопросам развития и поддержки субъектов МСП при Администрации Волгодонского района (в 2021 году предоставлено  237 консультации);

- приемная Общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области; 

- кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих».

В рамках работы МАУ МФЦ Волгодонского района организована консультационная площадка для субъектов МСП. В 2021 году на базе МФЦ Волгодонского района всего предоставлено 2675 услуг субъектам МСП.
	

	2.7.1
	Мероприятие 2.7.1. Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты; представление интересов в государственных и муниципальных органах
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование информационно-консультационной поддержки
	оперативное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание информационно-консультационной поддержки
	

	2.7.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.7. Создание новых субъектов малого предпринимательства
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	оказание неотложной консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров
	В 2021 г. зарегистрирован 131 СМСП
	

	2.8
	Основное мероприятие 2.8. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание допол​нительных рабочих мест за счет предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

предоставления кредитов субъек​там малого и среднего предпринима​тельства банковскими учрежде​ниями, займов субъектам малого и среднего предпринима​тельства микрофинансовыми органи​зациями
	финансирование за счет бюджетных средств в отчетном периоде не предусмотрено.

Кредитными и микрофинансовыми организациями внедряются новые кредитные продукты в целях упрощения субъектам МСП доступа к финансовым ресурсам. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов и размещена на официальном сайте Администрации Волгодонского района.
	

	2.8.1.
	Мероприятие 2.8.1. Предоставление кредитов  субъектам малого и среднего предпринимательства банковскими учреждениями
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами.  Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест
	в 2021 году банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями предоставлено кредитов и займов на сумму 53348,0 тыс. рублей.
	

	2.8.2.
	Мероприятие 2.8.2. Предоставление займов  субъектам  малого и среднего предпринимательства микрофинансовыми организациями
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами.  Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест
	микрофинансовыми организациями внедряются новые кредитные продукты в целях упрощения субъектам МСП доступа к финансовым ресурсам. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов
	

	2.8.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.8. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами 
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами
	в рамках данного мероприятия организована работа по совершенствованию совместно с банковскими и микрофинансовыми организациями,  продуктов банковского кредитования, микрофинансирования. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов и размещена на официальном сайте Администрации Волгодонского района.
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	формирование у населения Волгодонского района навыков рационального потребительского поведения;повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Волгодонского района
	формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Волгодонском районе;

 обеспечение защиты населения Волгодонского района от недоброкачественных товаров (работ, услуг)
	-

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимодействия Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей по реализации Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	взаимодействие Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей;

обеспечение работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, организация взаимодействия с общественной приемной по защите прав потребителей, общественными организациями по защите прав     потребителей, в том числе посредством заключения, соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, проведении совместных мероприятий и акций, проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг Волгодонского района
	действуют соглашения о сотрудничестве между Администрацией Волгодонского района и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, с Межрегиональным Союзом общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона», организовано тесное сотрудничество с Волгодонским районным отделением ВОО «Молодая гвардия «Единой России». Обеспечена работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе.


	

	3.1.1.
	Мероприятие 3.1.1. Взаимодействие Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение защиты населения Волгодонского района от недоброкачественных товаров и услуг, формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
	Администрация Волгодонского района взаимодействует с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей посредством обмена информацией, проведения совместных мероприятий и акций, проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг Волгодонского района, недоброкачественных товаров и услуг
	

	3.1.2.
	Мероприятие 3.1.2. Обеспечение работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, организация взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей, в том числе посредством заключения, соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, проведении совместных мероприятий и акций, проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	проведение заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, взаимодействие с общественными организациями по защите прав потребителей 
	в 2021 году проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых были рассмотрены 11 вопросов о деятельности по защите прав потребителей, осуществляемой на территории Волгодонского района, о наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей.
	

	3.1.
	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе с участием представителей контролирующих и правоохранительных органов
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	проведение заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей по мере необходимости, но не реже двух раз в год


	в 2021 году проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых были рассмотрены 11 вопросов о деятельности по защите прав потребителей, осуществляемой на территории Волгодонского района, о наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей
	

	3.2
	Основное мероприятие 3.2.

Информационное обес​печение потребителей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг;
разработка для потре​бителей инфор​мационно-спра​вочных материалов по вопросам защиты прав по​требителей в раз​личных сферах деятельности;
организация и проведение в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района занятий по основам защиты прав потребителей; организация и проведение конфе​ренций, форумов, «круглых столов», семинаров, акций по вопросам за​щиты прав потреби​телей;организация ока​зания консульта​ционных, юридиче​ских услуг по обра​ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те​лефону, электрон​ной почте
	в отчетном году в средствах массовой информации, в том числе в районной газете «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района опубликованы 33 информационных материала.  


	

	3.2.1.
	Мероприятие 3.2.1. 

Освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей
	в отчетном году в средствах массовой информации, в том числе в районной газете «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района опубликованы 28 информационный материал  
	

	3.2.2.
	Мероприятие 3.2.2. Размещение информации для  потребителей на официальном  интернет-сайте  Администрации Волгодонского района 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение широкой информированности и доступности информации для  потребителей 
	на официальном  сайте  Администрации Волгодонского района размещено 15 материалов
	

	3.2.3
	Мероприятие 3.2.3. Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района занятий по основам защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	проведение в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района занятий по основам защиты прав потребителей, развитие потребительских навыков у молодежи
	в 2021 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района  проведено 46 занятий по основам законодательства о защите прав потребителей, участие в занятиях приняли 712 обучающихся. Для учащихся  3-11 классов образовательных учреждений Волгодонского района проведены тематические занятия по вопросам защиты прав потребителей, конкурс рисунков, плакатов по теме «Мы - потребители», беседы на тему: «Потребительские права в цифровую эпоху», «Что такое цифровая экономика». Для учащихся 8-9 классов проведена деловая игра «Контрольная закупка. Цифровые устройства» и интерактивная викторина «Цифровой мир» Классные часы в 8-11 классах «Права потребителя» с разбором жизненных ситуаций, «Потребитель всегда прав?», 40 учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ Волгодонского района  приняли участие в областной олимпиаде «Защита прав потребителей».  


	

	3.2.4.
	Мероприятие 3.2.4. Проведение информационных акций, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	проведение информационных акций, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей
	в преддверии Всемирного  дня защиты прав потребителей жителям Волгодонского района розданы информационно-справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей.
	

	3.2.5
	Мероприятие 3.2.5. Организация информационных стендов по вопросам защиты прав потребителей в Администрации Волгодонского района, организациях Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение доступности информации для населения 
	в целях дополнительного информирования населения информация  размещена на информационных стендах Администрации Волгодонского района и МАУ МФЦ Волгодонского район
	

	3.2.6
	Мероприятие 3.2.6. Организация и проведение конфе​ренций, форумов, «круглых столов», семинаров по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	организация и проведение конфе​ренций, форумов, «круглых столов», семинаров, акций по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	проведены 4 семинара по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, приняло участие 180 чел.
	

	3.2
	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.2. Освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей. Организация и проведение «круглых столов», семинаров по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	предупреждение и профилактика нарушений прав потребителей
	в целях повышения информированности граждан проводится мониторинг за состоянием рынка товаров и услуг на территории муниципального образования, осуществляются публикации в СМИ,  проведение «круглых столов», семинаров
	

	3.3.
	Основное мероприятие 3.3.

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	проведение со​циологических опросов среди по​требителей, пред​ставителей хозяй​ствующих субъек​тов Волгодонского района по вопросам защиты прав потре​бителей в различ​ных сферах деятельности;обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;консультации потребителей по вопросам защиты их прав
	-  обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

- консультации потребителей по вопросам защиты их прав;

- рассмотрены заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, досудебное урегулирование споров. 


	

	3.3.1.
	Мероприятие 3.3.1. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	оказание консультаций по телефону по вопросам защиты прав потребителей
	обеспечение работы телефона «горячей линии» по устным обращениям (в т.ч. по телефону)
- 8 консультаций.
	

	3.3.2
	Мероприятие 3.3.2. Консультации потребителей по вопросам защиты их прав
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	повышение уровня правовой грамотности населения, снижение социальной напряженности на потребительском рынке 
	в результате данных мероприятий было оказано 208 консультаций. Обращения поступали по следующим направлениям: бытовые услуги - 2, торговля - 2,  услуги пассажирского транспорта - 4,  жилищно-коммунальные услуги - 33, строительство - 78, медицинские услуги - 17, туристические услуги-1, прочие - 71.         
	

	3.3.3.
	Мероприятие 3.3.3. Рассмотрение заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, досудебное урегулирование споров, оказание помощи в составлении  исковых заявлений, претензий, обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов в отношении неопределенного круга потребителей 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение защиты населения Волгодонского района от недоброкачественных товаров (работ, услуг)
	урегулировано во внесудебном порядке по письменным обращениям - 23 жалобы. Обращений по вопросу оказания помощи в составлении претензий и исковых заявлений не поступало.
	

	3.3.
	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.3. Предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	повышение уровня правовой грамотности населения
	-  обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

- оказаны консультации потребителям по вопросам защиты их прав- 208;

- рассмотрение заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, урегулировано в досудебном порядке – 23 жалобы 


	

	3.4.
	Основное мероприятие 3.4. Обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	проведение мониторинга цен на социально-значимые товары;организация торгового обслуживания жителей отдаленных, малонаселенных пунктов товарами повседневного спроса; организация и проведение на территориях сельских поселений   ярмарок; оказание субъектам малого предпринимательства консультативной и методологической помощи по вопросам строительства и ввода в действие новых объектов сферы услуг
	проведение ежемесячного мониторинга  цен на социально-значимые товары, осуществление выездной торговли, проведение ярмарочных мероприятий, проводятся заседания Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района и заседания комиссии по сопровождению инвестиционных проектов с участием инициаторов проектов, функционирует официальный сайт Администрации Волгодонского района для информирования населения о деятельности Администрации района и привлечения инвесторов, а также оказывается консультативная помощь в индивидуальном порядке 
	

	3.4.1
	Мероприятие 3.4.1. Проведение мониторинга цен на социально-значимые товары 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	осуществление мониторинга цен на социально-значимые товары
	осуществляется ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары с представлением информации в департамент потребительского рынка Ростовской области
	

	3.4.2
	Мероприятие 3.4.2. Организация и проведение на территориях сельских поселений Волгодонского района ярмарок 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение жителей отдаленных пунктов товарами повседневного спроса и реализация сельскохозяйственной продукции
	в рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области …» Администрацией Волгодонского района  и администрациями сельских поселений Волгодонского района утверждены перечни территорий для организации ярмарок в 2021 году (14 мест для проведения). За 12 месяцев 2021 года на территории Волгодонского района действовали 13 ярмарок, в т.ч. 7 сезонных ярмарки ( в т.ч. 2 для реализации сельскохозяйственной продукции). С начала года было проведено 1254  ярмарочных мероприятия (рост 104,2 % к предыдущему году). В отчетном периоде предоставлялись торговые места на бесплатной основе для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 
	

	3.4.3
	Мероприятие 3.4.3. Оказание субъектам малого предпринимательства консультативной и методологической помощи по вопросам строительства и ввода в действие новых объектов сферы услуг
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка инвестиций из внебюджетных источников, обеспеченность населения Волгодонского района  площадью торговых объектов
	субъектам малого предпринимательства предоставляется консультативная и методологическая  помощь по вопросам строительства и ввода в действие новых объектов сферы услуг, не реже 1 раза  в 2 месяца проводятся заседания Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района и заседания комиссии по сопровождению инвестиционных проектов с участием инициаторов проектов, сформирован перечень приоритетных инвестиционных проектов находящихся на личном контроле у главы Администрации Волгодонского района, действует рабочая группа по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, функционирует официальный сайт Администрации Волгодонского района для информирования населения о деятельности Администрации района и привлечения инвесторов, а также оказывается консультативная помощь в индивидуальном порядке. 


	

	3.4.4.
	Мероприятие 3.4.4. Формирование и ведение областного торгового реестра
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	актуализация данных торгового реестра
	сформирован и ведется торговый реестр 
	

	3.4.5.
	Мероприятие 3.4.5. Оптимизация торговой инфраструктуры за счет упорядочения размещений нестационарных объектов
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	оптимальное размещение объектов потребительского рынка, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг по всей территории Волгодонского района, внесение изменений в схему нестационарных торговых объектов
	ведется схема нестационарных торговых объектов, которая своевременно актуализируется, разработан план развития нестационарной торговли на территории муниципального образования «Волгодонской район» до 2030 года.  
	

	3.4.6.
	Мероприятие 3.4.6. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по приему информации об адресах незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и по вопросам защиты прав потребителей  
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	прием от населения  информации об адресах незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и по вопросам защиты прав потребителей  
	обеспечена работа телефона «горячей линии» по приему информации об адресах незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и по вопросам защиты прав потребителей. В 2021 г. поступило 14 обращений по фактам нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, 9 фактов подтвердились
	

	3.4.
	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.4.  Актуализация сведений  об обеспеченности населения площадью торговых объектов
	Глава Администрации Волгодонского района Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	организация и проведение на территориях сельских поселений ярмарок; 

внесение изменений в схему нестационарных торговых объектов
	ведется торговый реестр, организовано проведение  ярмарок в сельских поселениях, утверждена  схема нестационарных торговых объектов, которая своевременно актуализируется, разработан план развития нестационарной торговли на территории муниципального образования «Волгодонской район» до 2030 года
	

	3.5.
	Основное мероприятие 3.5. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	развитие конкуренции, повышение качества товаров и услуг
	проведение семинаров, «круглых столов», организовано взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения» Волгодонского района.

Взаимодействие с правоохранительными органами и контролирующими органами, общественными организациями, обеспечение работы телефона «горячей линии», проведение совместных рейдов в целях недопущения торговли в неустановленных местах, мониторинг ярмарок.
	

	3.5.1.
	Мероприятие 3.5.1. Проведение семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам повышения квалификации субъектов малого и среднего  предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	развитие кадрового потенциала, взаимодействие с ГКУ ЦЗН
	организовано взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения» Волгодонского района по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров, формирование прогноза создания рабочих мест на предприятиях, в организациях Волгодонского района, участие представителей ГКУ ЦЗН в семинарах, совместных заседаниях «круглого стола» и других мероприятиях
	

	3.5.2.
	Мероприятие 3.5.2. Информационное обеспечение в сфере торговли и услуг на территории Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	информированность населения в сфере торговли и услуг на территории Волгодонского района
	размещение актуальной информации на официальном сайте Администрации Волгодонского района, в газете Волгодонского района «Романовский вестник», проведение  совместных заседаний «круглого стола», встреч с населением  
	

	3.5.3.
	Мероприятие 3.5.3. Взаимодействие с правоохранительными органами для проведения совместных проверок мест реализации суррогатной алкогольной продукции, стихийных рынков по продаже сельскохозяйственной продукции  вдоль автомобильных дорог, пролегающих по территории Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	обеспечение безопасности и качества реализуемых товаров,  услуг и услуг общественного питания, ликвидация торговли в неустановленных местах
	по оперативным данным отдела полиции  в Волгодонском районе в 2021 году выявлены 9 фактов продажи алкоголя из частных домовладений,  5 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним  и 1 факт продажи суррогатной алкогольной продукции в предприятии общественного питания. По выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.  

В отчетном году факты торговли в неустановленных местах не выявлены. В целях ликвидации торговли в неустановленных местах, в т.ч. вдоль автодорог, организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки.


	

	3.5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 3.5. Рассмотрение вопросов, касающихся развития потребительского рынка, на заседаниях межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района
	Глава Администрации Волгодонского района  Бурлака С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	проведение заседаний межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству  при Администрации Волгодонского района 
	актуальные вопросы, касающихся развития потребительского рынка, рассмотрены на  заседаниях межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству  при Администрации Волгодонского района
	


                                                                                                         Приложение № 2

                                                                                                                  к отчету о реализации 

                                                                                                                            муниципальной программы 

                                                                                                                   Волгодонского района 

                                                                                                                          «Экономическое развитие»

                                                                                               за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2021 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа «Экономическое развитие»           
	Всего
	48097,4
	97,4
	53445,3

	
	бюджет Волгодонского района
	97,4
	97,4
	97,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	48000,0
	Х
	53348,0

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район»
	Всего
	2,0
	2,0
	2,0

	
	бюджет Волгодонского района
	2,0
	2,0
	2,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района 
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	
	Х
	

	Основное мероприятие 1.2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций»
	Всего
	2,0
	2,0
	2,0

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе»
	Всего
	48086,9
	86,9
	53434,8

	
	бюджет Волгодонского района
	86,9
	86,9
	86,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района 
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	48000,0
	Х
	53348,0

	Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»
	Всего
	83,9
	83,9
	83,9

	Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций»
	Всего
	3,0
	3,0
	2,9

	Основное мероприятие 2.7. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Всего
	48000,0
	
	53348,0

	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе»
	Всего
	8,5
	8,5
	8,5

	
	бюджет Волгодонского района
	8,5
	8,5
	8,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района 
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие 3.2.

«Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»
	Всего
	8,5
	8,5
	8,5


                                                                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                                                                           к отчету о реализации 

                                                                                                                                                                      муниципальной программы 

                                                                                                                                                            Волгодонского района 

                                                                                                                                                                    «Экономическое развитие»

                                                                                                                                         за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
  на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Экономическое развитие»

	1.1.
	Показатель 1. 

Темп роста объема  частных инвести​ций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах
	процентов
	105,2
	100,1
	112,5*
	

	1.2.
	Показатель 2. 

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. человек
	1,95
	2,0
	2,3*
	

	1.3.
	Показатель 3. Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации)
	процентов
	92,9
	103,8
	106,4
	

	
	

	2.1.
	Показатель 1.1. 

Объем частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	675,1
	710,2
	798,3*
	

	
	

	3.1.
	Показатель 2.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
	единиц
	18,4
	19,3
	19,6*
	

	3.2.
	Показатель 2.2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	21,9
	22,3
	22,3**
	

	3.3.
	Показатель 2.3. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Волгодонском районе
	процентов
	104,7
	102,5
	110,0*
	

	3.4.
	Показатель 2.4. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов
	единиц
	21
	27
	30
	

	
	4. Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей в Волгодонском районе»

	4.1.
	Показатель 3.1.

Количество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений 
	единиц
	195
	113
	208
	

	4.2.
	Показатель 3.2.

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
	млн. руб.
	2092,1
	2293,2
	2397,8
	


* предварительные данные
** оценка

