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АДМИНИСТРАЦИЯ

Волгодонского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2023 № 156                                                            ст-ца Романовская

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы 

Волгодонского района «Экономическое развитие» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» Администрация Волгодонского района постановляет:

Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1142, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

И.о. главы Администрации 

Волгодонского района                                                                   С.В. Леонова
Постановление вносит 
отдел социально-экономического развития                                                                          

Приложение

к  постановлению
Администрации

Волгодонского района

от 09.03.2023 № 156
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Экономическое развитие» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Волгодонского района в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района 31.10.2018 № 1142 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
- улучшены условия ведения бизнеса в Волгодонском районе;

- повышен уровень инвестиционной активности Волгодонского района, созданы условия для роста частных инвестиций в основной капитал;
- сформирована система защиты прав потребителей в Волгодонском районе, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг;
- снижены административные барьеры в экономике;

- повышен уровень правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

- обеспечено достижение плановых показателей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий  и 3 контрольных событий.     

Основное мероприятие 1.1.  «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Волгодонского района» выполнено. 
Администрацией Волгодонского района реализуется ряд мероприятий по формированию благоприятной административной среды, которая является важным фактором для привлечения инвесторов.

Действует Совет по инвестициям при Администрации Волгодонского района. Заседания Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района проводятся не реже 1 раза в два месяца. В 2022 году проведено 8 заседаний Совета, рассмотрен 31 вопрос.  

Организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района. Сопровождение инвестиционных проектов строится на постоянном мониторинге состояния реализации проекта с целью оказания оперативного содействия в решении проблем, возникающих на различных этапах реализации проекта. 

В целях формирования благоприятной административной среды, в рамках внедрения  Регионального инвестиционного стандарта в Ростовской области с 2022г проводится мониторинг алгоритмов действий инвестора утвержденные органами исполнительной власти области, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер по процессу подключения к энергоресурсам, получения земельных участков и получения разрешений на строительство. Все процедуры выполняются в соответствии с административными регламентами.

Ведется реестр инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, который обновляется ежеквартально. В целях формирования Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района регулярно осуществляется сбор и анализ информации для внесения изменений в Реестр инвестиционных проектов:

- о текущей ситуации инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации;

- о предполагаемых к реализации в перспективе;

- о приостановленных в текущем году;

- о введенных в эксплуатацию.

По состоянию на  01.01.2023 в реестр инвестиционных проектов вошло  52 инвестиционных проекта, из них 31 проект, находящийся в стадии реализации, 7 перспективных проектов, 14 завершенных. В Волгодонском районе за счет внебюджетных источников  реализуются такие проекты как: модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей в сфере сельского хозяйства, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство и реконструкция торговых объектов, строительство кафе, строительство зданий сельскохозяйственного назначения, строительство взлетно-посадочной полосы, реконструкция АЗС                                                            и др. По итогам заседаний Совета по инвестициям принято решение о включении в реестр инвестиционного проекта «Техническое перевооружение орошаемого участка  площадью 2376 га со строительством бассейна суточного регулирования в Волгодонском районе Ростовской области» ООО «РЗК Ресурс». Стоимость инвестиционного проекта составит свыше 600 млн. рублей. Реестр перспективных инвестиционных площадок включает 8 площадок по реализации проектов в различных сферах деятельности. 

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов направляется ежеквартально в министерство экономического развития с использованием программного комплекса «Фактор-Инвест» в установленные сроки.

В адрес Минэкономразвития Ростовской области в целях размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Витрина инвестиционных предложений» направлено 4  инвестиционных предложения по муниципальному образованию «Волгодонской район» (проект по строительству комплекса по выращиванию  КРС (до 10 тыс. голов), площадка под ритейл-парк, тепличный комплекс, строительство экопарка в ст. Романовская). 

Ведется постоянная работа с инвесторами.

Постановлением Администрации Волгодонского района от 31.01.2022 № 46 утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Перечень размещен 31.01.2022 на сайте www.torgi.gov.ru.

Большое социально-экономическое значение в развитии района имеет реализация инвестиций за счет бюджетных средств. По предварительным данным в 2022 году освоено 182,9 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию дошкольное учреждение на 80 мест в х. Лагутники. Детский сад укомплектован современными оборудованием и инвентарем, на прилегающей территории выполнено благоустройство, установлены игровые и спортивные площадки.
Завершено строительство разводящих водопроводных сетей в ст. Романовская Волгодонского района Ростовской области. Проложено 40,04 км водопроводных сетей. Выполнены работы по устройству 1081 колодцев для врезки в действующие сети и колодцы для подключения абонентов. Ведется подготовка к сдаче в эксплуатацию объекта.

Одной из основных задач улучшения экономической ситуации и инвестиционного климата района является формирование и поддержание конкурентной среды, создание комфортных условий для развития конкурентных отношений. Продолжается работа по внедрению на территории Волгодонского района стандарта развития конкуренции. 

Учитывая приоритетные направления и специфику экономики Волгодонского района, Постановлением Администрации Волгодонского района № 101 от 14.02.2020 «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Волгодонском районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Волгодонском районе на 2020-2022 годы» утверждены Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Волгодонском районе и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Волгодонском районе на 2020-2022 годы.

В ходе реализации программы были разработаны приоритетные и социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции в Волгодонском районе. Таковыми   являются:

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

2. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).

3. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.

4. Рынок товарной аквакультуры.

5. Рынок племенного животноводства.

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).

7. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.

8. Рынок нефтепродуктов.

9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.

Постоянным коллегиальным органом, содействующим развитию конкуренции, является Совет по развитию конкуренции при Администрации Волгодонского района. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Ростовской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными, научными и другими организациями. Основными задачами Совета являются:

- выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды Волгодонского района, стимулированию развития конкуренции;

- повышение эффективности работы по развитию конкуренции в Волгодонском  районе.

В 2022 году проведено 3 заседания Совета по развитию конкуренции при Администрации Волгодонского района, рассмотрено 10 основных вопросов. Разработан и утвержден ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волгодонского района.
По предварительным данным объем инвестиций в основной капитал по полному кругу составил 1332,6 млн. рублей (темп роста к 2021 году в сопоставимых ценах – 99,7%), в том числе ожидаемый объем частных инвестиций по итогам 2022 года – 1149,7 млн. рублей (темп роста к 2021 году в сопоставимых ценах – 129,8%).

Основное мероприятие 1.2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» выполнено. 
Администрация Волгодонского района регулярно размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Волгодонского района информацию о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках в Волгодонском районе.

В 2022 году проведено 4 совместных заседания «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, рассмотрено 32 вопроса. 
Проведены встречи главы Администрации Волгодонского района и информационной группы Администрации Волгодонского района с населением.  

Товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах, в т.ч. включенных в перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области, например: «Интерагромаш», «Агротехнологии», выставка «День донского поля-2022», международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО» в г. Краснодаре, Первый Российский винодельческий форум в г. Москва.   Кроме того, представители бизнес - сообщества принимали участие в иных публичных и торжественных мероприятиях.
Администрацией Волгодонского района на постоянной основе проводится информационная работа в части привлечения бизнес - кругов муниципального образования для участия в мероприятиях, проводимых на уровне Ростовской области, или с участием Ростовской области по продвижению товаров региональных товаропроизводителей на внешние рынки.

В целях организации взаимодействия с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями организовано доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о финансовых продуктах, возможностях получения финансовой поддержки, льготного кредитования.  

Осуществляется оказание индивидуальной комплексной консультационной поддержки потенциальным инвесторам.
Основное мероприятие 1.3. «Осуществление мониторинга рынка труда» выполнено. 

Ежегодно разрабатывается баланс трудовых ресурсов Волгодонского района. В июле 2022 года разработан и направлен в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области прогнозный баланс трудовых ресурсов Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов. 

Проведены совместные заседания «круглого стола», Совета по предпринимательству и МВК по преодолению административных барьеров с участием представителей  ГКУ ЦЗН Волгодонского района на которых были рассмотрены вопросы по трудоустройству граждан, о взаимодействии органов службы занятости населения и работодателей. 

Регулярно осуществляется мониторинг реализуемых инвестиционных проектов, а также подготовка информации по прогнозу создания рабочих мест для ГКУ ЦЗН Волгодонского района.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район» предусмотрено выполнение 3  контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий  и 8 контрольных событий. 
Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства» выполнено. 
В 2022 году Администрацией Волгодонского района было проведено 4 совместных заседания «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района на которые приглашаются, в том числе и молодые предприниматели. Рассмотрено 32 вопроса. Основными вопросами, рассмотренными в ходе заседаний, являются:

- введение моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий;      

-  вступление в силу изменения в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся взаимодействия органов службы занятости населения и работодателей, в части предоставления работодателями обязательной ежемесячной информации в службу занятости;

- неформальная занятость и легализация трудовых отношений;

- получение налоговых преференций юридическими лицами, осуществляющими благотворительные пожертвования в адрес некоммерческих организаций;

- государственная поддержка сельскохозяйственного производства в 2022 году;

- методический навигатор по управлению профессиональными рисками; 

- программа предотвращения продажи сигарет несовершеннолетним;

- сервис выдачи наличных денежных средств одновременно с покупкой в торгово-сервисных предприятиях (сервис Cash-оut); 

- меры поддержки бизнеса в условиях санкций;
 - государственная поддержка в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан; 

 - изменения  в налоговом законодательстве; 

 - мероприятия по санитарной охране территории от завоза и распространения холеры и мерах профилактики на территории Ростовской области;

 - рекомендации по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

 - учреждение звания «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской области»;       

 -  добровольная сертификация «Сделано на Дону». Заключение пользовательских соглашений;

 - изменения в трудовом законодательстве и обеспечение безопасности труда при выполнении отдельных видов работ. Государственный патронаж в сфере охраны труда;

 - вступление в силу изменения в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся взаимодействия органов службы занятости населения и работодателей, в части предоставления работодателями обязательной ежемесячной информации в службу занятости;

- преимущества регистрации юридического лица через электронные сервисы. О введении института Единого налогового счета;
- вывод из оборота молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, путем продажи в розницу. О маркировке упакованной питьевой воды средствами идентификации;

- поддержка Региональным фондом развития промышленности Ростовской области. О   создании льготного микрофинансового продукта для участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

- введение обязательной маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков предприятиями торговли и общественного питания;   

- профилактика пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей;
- внесение изменений в постановление Правительства РФ от 13.03.2021 № 362, расширяющих перечень работников, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию в 2022 году;

- онлайн кредит для бизнеса.
Розданы памятки по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено. В 2022 году финансирование проведения профессиональных конкурсов на муниципальном уровне не предусмотрено. Организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2022». 
Осуществляется своевременное информирование субъектов предпринимательства о мероприятиях, проводимых на региональном и федеральном уровнях. 
Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено. В 2022 году проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) на выполнение работ по формированию муниципальных информационных ресурсов о деятельности субъектов малого предпринимательства, расположенных на территории Волгодонского района, за счет средств бюджета Волгодонского района в сумме 83,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций» и основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнены. В этих целях проводится пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения, формирования положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, продвижения продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки. 
Для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах, в т.ч. включенных в перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области. 
Администрацией Волгодонского района на постоянной основе проводится информационная работа в части привлечения представителей бизнеса муниципального образования для участия в мероприятиях, проводимых на уровне Ростовской области, или с участием Ростовской области по продвижению товаров региональных товаропроизводителей на внешние рынки.

В 2022 году представители бизнес - сообщества принимали участие в мероприятиях в онлайн-формате и в режиме видеоконференции по следующим вопросам:
- мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2022 – 2023 гг., а также о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции;
- острые кишечные инфекции в пунктах временного размещения граждан, прибывших из приграничных с Ростовской областью территорий (ПВР);
- проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению массовых инфекционных заболеваний;
- оборот маркированной молочной продукции на территории Ростовской области;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;
- расширенное заседание межведомственного координационного совета по развитию туристских ресурсов при Администрации г. Ростова-на-Дону, которое по обсуждению вопросов выполнения требований законодательства Российской Федерации к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения;
- ежегодная региональная конференция «Защита прав потребителей в Ростовской области»;
- ежегодное обращение  Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. с Инвестиционным посланием – 2022 и других мероприятиях.
С целью вовлечения молодежи района в социальную практику и информирования ее о потенциальных возможностях собственного саморазвития в Волгодонском районе в течение 2022 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

- в рамках «Дня российского предпринимательства» в группе «Молодежь Волгодонского района» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы информационные посты, направленные на информирование молодых людей Волгодонского района о мерах социальной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей;
- участие в анкетировании  на тему «Доступность финансовых услуг»
;
- участие в  губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2022»;

- участие в проведении  исследования удовлетворенности потребителей уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Ростовской области;

- участие в совместных заседаниях «Круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства Волгодонского района,  межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района;
- участие в церемонии награждения победителей регионального конкурса «Бизнес Дона».
Организовано взаимодействие с ГКУ «Центр занятости» Волгодонского района.  

Основное мероприятие 2.6. «Информационная и консультационная поддержка социальных предприятий (в том числе по вопросам  участия в закупках товаров, работ, услуг)» выполнено. 
Для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях. Оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объем закупок у субъектов СМП обеспечен и по оперативным данным составил в целом по Волгодонскому району 33,82% от совокупного годового объема закупок в соответствии со ст. 30 с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Основное мероприятие 2.7. «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства» выполнено. С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки, в Волгодонском районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

- информационно-консультативный центр при отделе сельского хозяйства и защиты окружающей среды Администрации Волгодонского района (в 2022 году предоставлено 258 консультаций);

- общественная приемная по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при Администрации Волгодонского района (в 2022 году предоставлено  79 консультаций);

- приемная Общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области; 

- кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих».

В рамках работы МАУ МФЦ Волгодонского района организована консультационная площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2022 году на базе МФЦ Волгодонского района всего предоставлено 1407 услуг субъектам МСП. 
Совместно с МАУ МФЦ Волгодонского района проводится работа по информированию субъектов МСП о возможностях геомаркетинговой  и  информационно-аналитической системы для субъектов МСП (Бизнес навигатор МСП), а также о перечне услуг, предоставляемых АО «Корпорация МСП». 

Одним из основных функционалов МАУ МФЦ Волгодонского района является информирование и консультирование заявителей по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг, который может быть задействован для информирования субъектов МСП о существующих возможностях в сфере получения финансовой, имущественной, информационно-консультационной и иных видов поддержки в соответствии с государственными программами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также муниципальными программами. 
В МАУ ВР «МФЦ» субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить все необходимые государственные, муниципальные, дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе услуги АО «Корпорация «МСП». За 2022 год МАУ ВР «МФЦ» субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 73 услуги корпорации МСП, а также проведено 45 консультаций. План по предоставлению услуг Корпорации МСП выполнен на 104%. В секторе информирования и ожидания МАУ ВР «МФЦ» размещены информационные стенды,  и иные источники информирования (брошюры, буклеты, раздаточный материал и т.п.) содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения, в том числе и услуг «Корпорации «МСП». На официальном сайте МАУ ВР «МФЦ» размещена информация обо всех услугах, которые могут быть представлены в МФЦ, в том числе об «Услугах для бизнеса». Также проведено 1236 консультаций по предоставлению услуг «Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области». 

В 2022 году зарегистрировано 156 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основное мероприятие 2.8. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Финансирование за счет бюджетных средств в отчетном периоде не предусмотрено.
В рамках данного мероприятия организована работа по совершенствованию совместно банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями продуктов банковского кредитования, микрофинансирования. 
В 2022 году банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями предоставлено кредитов и займов на сумму 58593,0 тыс. рублей. Кредитные и микрофинансовые организации проводят активную консультационную работу по повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для динамичного и планомерного развития предпринимательства кредитными и микрофинансовыми организациями внедряются новые кредитные продукты в целях упрощения субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к финансовым ресурсам. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов и размещена на официальном сайте Администрации Волгодонского района. 
По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе» предусмотрено выполнение 8  контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 8. 

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе» предусмотрено 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий. 
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение взаимодействия Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей по реализации Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»» выполнено.

Действуют соглашения о сотрудничестве между Администрацией Волгодонского района и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, с Межрегиональным Союзом общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона», организовано сотрудничество с Волгодонским районным отделением ВОО «Молодая гвардия «Единой России». Обеспечена работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе.

Администрация Волгодонского района взаимодействует с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей посредством обмена информацией, проведения совместных мероприятий и акций, проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка Волгодонского района, недоброкачественных товаров и услуг.

В 2022 году проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых были рассмотрены 11 вопросов о деятельности по защите прав потребителей, осуществляемой на территории Волгодонского района и наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей: о тематике Всемирного дня защиты прав потребителей в 2022 году, об обязательной маркировке никотинсодержащей продукции, о сервисе выдачи наличных денежных средств одновременно с покупкой в торгово-сервисных предприятиях (сервис Cash-оut), о прохождении процедуры добровольной сертификации «Сделано на Дону», о профилактике пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, о рекомендациях по приобретению алкогольной продукции  и другие вопросы. 
Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

В отчетном году в средствах массовой информации, в том числе в районной газете «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района опубликован 31 информационный материал.  

В 2022 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района  проведено 44 занятия по основам законодательства о защите прав потребителей, участие в занятиях приняли 1650 обучающихся, проведены совместные заседания «круглого стола» с предпринимателями района, МВК по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, на котором были рассмотрены вопросы по защите прав потребителей, проведено 4 семинара для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, в которых приняли участие 224 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов, потребителей. 
В целях дополнительного информирования населения информация размещена на информационных стендах Администрации Волгодонского района и МАУ МФЦ Волгодонского район, официальном сайте Администрации Волгодонского района.


В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, учитывая тематику Всемирного дня защиты прав потребителей в 2022 году «Справедливые цифровые финансовые услуги», 15.03.2022 проведено совместное заседание «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства Волгодонского района, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района и межведомственной комиссии по защите прав потребителей.

Для учащихся  образовательных учреждений Волгодонского района проведены тематические занятия по вопросам защиты прав потребителей, выставка рисунков, открытый урок и конкурс на тему: «Потребитель 21 века: «Как жить в цифровом мире?», деловые  игры: «Основные права потребителей», «Я потребитель услуг и товаров» и викторины: «По основам потребительских знаний», «Защити права сказочных героев», «Мои потребительские права» и другие мероприятия. 
Кроме того, в 2022 году в 17 образовательных организациях проведены классные часы по теме: «Защита прав потребителя», уроки-викторины по финансовой грамотности «Защита прав потребителей», деловые игры, выставка рисунков (15 участников предоставили рисунки, три из них отправлены на региональный этап конкурса рисунков по тематике «Защита прав потребителей. Справедливые цифровые финансовые услуги»). 
Жителям Волгодонского района розданы информационно-справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей. 
На базе муниципального бюджетного учреждения культуры Волгодонского района «Межпоселенческая Центральная библиотека им. М.В. Наумова» и его структурных подразделений проведен ряд мероприятий для жителей района: информационный час «К Всемирному дню потребителей», деловая игра «Мои карманные деньги», беседа «Мошенники и наши деньги». 
В газете Волгодонского района «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района размещены статья, посвященная Всемирному дню прав потребителей, и информационные материалы различной тематики, касающиеся вопросов защиты потребительских прав. 
В Администрации Волгодонского района на постоянной основе работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей и по приему информации об адресах незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Информация о работе телефонов «горячей линии» в Администрации Волгодонского района и департаменте потребительского рынка Ростовской области, а также о работе официального сайта по защите прав потребителей www.zppdon.ru размещена в местных средствах массовой информации, на информационном стенде и официальном сайте Администрации Волгодонского района.

10 ноября 2022 года в г. Ростове-на-Дону состоялась ежегодная региональная конференция «Защита прав потребителей в Ростовской области»,  где традиционно были подведены итоги проведенной работы в сфере защиты потребительских прав. Мероприятие прошло в смешанном – онлайн и офлайн – формате. 
Основное мероприятие 3.3 «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» выполнено. В рамках данного мероприятия проводилась следующая работа:

-  обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

- консультации потребителей по вопросам защиты их прав;

- рассмотрение заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, досудебное урегулирование споров. 

В результате данных мероприятий было оказано 218 консультаций. Обращения поступали по следующим направлениям: услуги пассажирского транспорта - 6,  жилищно-коммунальные услуги - 60, строительство - 27, медицинские услуги - 16, туристические услуги-12, прочие - 97. 

Урегулировано во внесудебном порядке по письменным обращениям - 21 жалоба, оказана помощь в составлении 1 претензии. Обращений по вопросу оказания помощи в составлении исковых заявлений не поступало.

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Волгодонского района» выполнено. В рамках данного мероприятия и контрольного события программы осуществляется ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары с представлением информации в департамент потребительского рынка Ростовской области.

В целях расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, обеспечения жителей сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Волгодонской район», в том числе отдаленных, малонаселенных пунктов, услугами торговли утверждено постановление Администрации Волгодонского района от 23.03.2021 № 183 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р», осуществляется выездная торговля, организовано проведение ярмарочных мероприятий.  

В рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Администрацией Волгодонского района  и администрациями сельских поселений Волгодонского района утверждены перечни территорий для организации ярмарок в 2022 году (14 мест для проведения). В целях исполнения Постановления Правительства Ростовской области от 28.05.2022  № 444  «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353» внесены изменения в принятые муниципальные правовые акты об организации ярмарок в части продления сроков действия договоров и иных разрешительных документов на право организации и проведения ярмарок на 5 лет.
За 12 месяцев 2022 года на территории Волгодонского района действовали 12 ярмарок, в т.ч. 6 сезонных ярмарок (в т.ч. 1 для реализации сельскохозяйственной продукции). С начала года было проведено 1198 ярмарочных мероприятий (снижение на 4,5 % к предыдущему году - в 2022 году не функционировала сезонная сельскохозяйственная ярмарка в х. Парамонов). В отчетном периоде предоставлялись торговые места на бесплатной основе для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. При проведении ярмарочных мероприятий участникам ярмарок  рекомендовано руководствоваться дизайн - концепцией «Рекомендации по цветовому и стилистическому оформлению ярмарок на территории Ростовской области», разработанной департаментом потребительского рынка Ростовской области. 

В целях привлечения в развитие инфраструктуры потребительского рынка инвестиций из внебюджетных источников и обеспеченности населения Волгодонского района площадью торговых объектов субъектам малого предпринимательства предоставляется консультативная и методологическая  помощь по вопросам строительства и ввода в действие новых объектов сферы услуг, не реже 1 раза  в 2 месяца проводятся заседания Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района,  функционирует официальный сайт Администрации Волгодонского района для информирования населения о деятельности Администрации района и привлечения инвесторов, а также оказывается консультативная помощь в индивидуальном порядке. 

В Волгодонском районе на предприятиях потребительского рынка осуществляются следующие инвестиционные проекты: строительство и реконструкция торговых объектов, строительство кафе,  реконструкция АЗС, модернизация и техническое перевооружение объектов торговли.  В 2022 году реализованы такие проекты как строительство 2 магазинов х. Потапов и 1 магазина в ст. Романовская, реконструкция торговых объектов в п. Победа и ст. Большовская. По данным инвесторов в 2022 году на реализацию проектов направлено 13,4 млн. рублей.
В 2022 году открыто 7 стационарных торговых объектов, в том числе 2 аптеки. Новые объекты открыты в: х. Потапов – 3, ст. Романовская – 2, х.Погожев – 1, п. Краснодонский – 1. 

По состоянию на 01.01.2023 по оперативным данным на территории  Волгодонского района 178 торговых объектов:  148 стационарных торговых объектов (46 сетевых, 102 несетевых), со следующей специализацией: продовольственные – 37 объектов, смешанные – 70 объектов,  непродовольственные – 41 и 30 нестационарных торговых объектов различной специализации. Общая площадь торговых объектов – 14715,3 кв.м. Общая торговая площадь стационарных объектов – 10815,6 кв.м. 

В целях оптимального размещения объектов потребительского рынка, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг по всей территории Волгодонского района, ведется схема нестационарных торговых объектов, которая своевременно актуализируется, разработан план развития нестационарной торговли на территории муниципального образования «Волгодонской район» до 2030 года.
Осуществляется актуализация сведений  об обеспеченности населения площадью торговых объектов и направление сведений о фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Волгодонского района в Департамент потребительского рынка Ростовской области.
Основное мероприятие 3.5. «Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Волгодонского района» выполнено.   
В рамках данного мероприятия программы осуществляется взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам обеспечения безопасности и качества реализуемых товаров, проводятся совместные мероприятия. 
В целях недопущения торговли в неустановленных местах, в том числе вдоль автодорог, осуществляет деятельность рабочая группа по ликвидации торговой деятельности в неустановленных местах на территории Волгодонского района, организовано взаимодействие с правоохранительными органами для проведения совместных рейдов. 

В 2022 году был составлен 1 протокол об административных правонарушениях по ст. 8.2 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» («Торговля в неустановленных местах»). 

В целях профилактики данного вида правонарушений проводится информационная работа, а также разъяснительные беседы с гражданами, организована сезонная сельскохозяйственная ярмарка, проводится мониторинг действующих ярмарок.
В рамках контрольного события программы в 2022 году проведены 2 заседания межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, на которых  рассмотрены вопросы, касающиеся развития потребительского рынка.
По подпрограмме 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе» предусмотрено выполнение 5  контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию. 
Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию все мероприятия муниципальной программы Волгодонского района «Экономическое развитие» выполнены в полном объеме. 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 58692,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 99,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 58593,0  тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 24.12.2021 № 10 «О бюджете Волгодонского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 99,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 99,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Волгодонского района – 99,4  тыс. рублей.                                        
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 58692,4  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Волгодонского района – 99,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники –  58593,0  тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Волгодонского района составил 0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022  год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

    Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям                                                                фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Темп роста объема  частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение – 99,7 %, фактическое значение – 129,8 %.
Показатель 2 «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение – 2,1 тыс. человек,  фактическое значение – 3,0 тыс. человек.
          Показатель 3 «Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации)»: плановое значение – 101,0 %, фактическое значение – 97,8 % (внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию).
Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 847,5 млн. рублей, фактическое значение – 1149,7 млн. рублей.

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения: плановое значение – 20,3 единиц, фактическое значение – 20,3 единиц.
Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 19,8 %, фактическое значение – 23,3%.
Показатель 2.3 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Волгодонском районе»: плановое значение – 108,0 %, фактическое значение – 108,0 %.

Показатель 2.4 «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов»: плановое значение – 27 единиц, фактическое значение – 30 единиц. 
Показатель 3.1 «Количество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений»: плановое значение – 112 единиц, фактическое значение – 218 единиц.

          Показатель 3.2 «Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)»: плановое значение – 2 874,7 млн. рублей, фактическое значение –2705,1 млн. рублей (внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию).
 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –1,30;

степень достижения целевого показателя 2– 1,43;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 1.1–1,36;

степень достижения целевого показателя 2.1– 1,00;

степень достижения целевого показателя  2.2 – 1,18;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,11;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,95;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 0,94. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (16/16), что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

99,4 тыс. рублей / 99,4 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волгодонского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района и бюджетов сельских поселений Волгодонского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,95 , в связи с чем уровень  реализации муниципальной программы является высоким.                                                                      
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году составила 0 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  Волгодонского района «Экономическое развитие» отсутствуют.  

Управляющий делами Администрации 

Волгодонского района                                                                       Е.В. Назаренко

                   Приложение № 1 
                   к отчету о реализации 

                   муниципальной программы 

                   Волгодонского района 

                   «Экономическое развитие» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район» 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	рост частных инвестиций в основной капитал
	по предварительным данным темп роста объема  частных инвести​ций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 129,8%
	

	2
	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района;

организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района;

подготовка проектов соглаше​ний, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами;

формирование и ведение базы дан​ных по инвестици​онным площадкам и Реестра инвести​ционных проектов Волгодонского района
	проведено восемь заседаний Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, сформирован и ведется реестр  инвестици​онных площадок и Реестр инвести​ционных проектов Волгодонского района

	

	3
	Мероприятие 1.1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение заседаний Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского не реже одного раза в 2 месяца
	проведено 8 заседаний Совета по инвестициям при  Администрации Волгодонского района, рассмотрен 31 вопрос
	

	4
	Мероприятие 1.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в  реестр инвестиционных  проектов
	организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Волгодонского района,

проведен мониторинг алгоритмов действий инвестора утвержденные органами исполнительной власти области, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер по процессу подключения к энергоресурсам, получения земельных участков и получения разрешений на строительство. Все процедуры выполняются в соответствии с административными регламентами.
	

	5
	Мероприятие 1.1.3. Формирование и ведение базы дан​ных по инвестици​онным площадкам и Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района 


	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	наличие актуальной информации по инвестиционным проектам Волгодонского района для своевременного информирования главы Администрации Волгодонского района, заместителей  главы Администрации Волгодонского района в целях принятия своевременных управленческих решений
	ведется реестр инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, который обновляется ежеквартально. По состоянию на  01.01.2023 в реестр инвестиционных проектов вошло  52 инвестиционных проекта, из них 31 проект, находящийся в стадии реализации , 7 перспективных проектов, 14 завершенных. Реестр перспективных инвестиционных площадок включает 8 площадок по реализации проектов в различных сферах деятельности. В адрес Минэкономразвития Ростовской области в целях размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Витрина инвестиционных предложений» направлено 4  инвестиционных предложения по муниципальному образованию «Волгодонской район».
	

	6
	Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	заключение соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	постановлением Администрации Волгодонского района от 31.01.2022 № 46 утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Перечень размещен 31.01.2022 на сайте www.torgi.gov.ru. 
	

	7
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.1.   Ведение  реестра инвестиционных проектов Волгодонского района
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	ведение Реестра инвестиционных проектов Волгодонского района
	по состоянию на  01.01.2023 в реестр инвестиционных проектов вошло  52 инвестиционных проекта, из них 31 проект, находящийся в стадии реализации, 7 перспективных проектов, 14 завершенных
	

	8
	Основное мероприятие 1.2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение инвестиционной привлекательности Волгодонского района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, 

обеспечение участия Волгодонского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях, фестивалях, коллективных экспозициях (стендах) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области  
	Администрация Волгодонского района регулярно размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Волгодонского района информацию о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках в Волгодонском районе.

В 2022 году проведено 4 совместных заседания «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, рассмотрено 32 вопроса. 

Проведены встречи главы Администрации Волгодонского района и информационной группы Администрации Волгодонского района с населением.  

       Товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах, в т.ч. включенных в перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области. Кроме того, представители бизнес - сообщества принимали участие в иных публичных и торжественных мероприятиях.
В целях организации взаимодействия с инвестиционными фондами, агентствами, банками, специализированными финансовыми учреждениями и организациями организовано доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о финансовых продуктах, возможностях получения финансовой поддержки, льготного кредитования. Осуществляется оказание индивидуальной комплексной консультационной поддержки потенциальным инвесторам
	

	9
	Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа в  средствах массовой информации и коммуникаций
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	привлечение инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа в средствах массовой информации и коммуникаций
	Администрация Волгодонского района регулярно размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Волгодонского района информацию о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках в Волгодонском районе.

В 2022 году проведено 4 совместных заседания «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, рассмотрено 32 вопроса. 
Проведены встречи главы Администрации Волгодонского района и информационной группы Администрации Волгодонского района с населением.  

Товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах, в т.ч. включенных в перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области.   Кроме того, представители бизнес - сообщества принимали участие в иных публичных и торжественных мероприятиях.

Администрацией Волгодонского района на постоянной основе проводится информационная работа в части привлечения бизнес - кругов муниципального образования для участия в мероприятиях, проводимых на уровне Ростовской области, или с участием Ростовской области по продвижению товаров региональных товаропроизводителей на внешние рынки.

Организовано доведение до сведения хозяйствующих субъектов актуальной информации о финансовых продуктах, возможностях получения финансовой поддержки, льготного кредитования.  

Осуществляется оказание индивидуальной комплексной консультационной поддержки потенциальным инвесторам
	

	10
	Мероприятие 1.2.2. Информационное и консультационное содействие потенциальным инвесторам в получении поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение информационной доступности
	Администрация Волгодонского района регулярно размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Волгодонского района информацию о развитии Волгодонского района, об инвестиционной деятельности, осуществляемой в Волгодонском районе, об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках. Осуществляется оказание индивидуальной комплексной консультационной поддержки потенциальным инвесторам.
	

	11
	Мероприятие 1.2.3. Координация и организация участия товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	участие товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	товаропроизводители Волгодонского района участвуют в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах, семинарах и иных публичных и торжественных мероприятиях
	

	12
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.2. Привлечение инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	не менее одной публикации в средствах массовой информации, 

участие товаропроизводителей Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	регулярно размещаются публикации в средствах массовой информации, в т.ч. 1 публикация в районной газете «Романовский вестник», организовано участие товаропроизводителей в составе делегаций Волгодонского района в отраслевых и технологических выставках, конференциях, ярмарках, форумах
	

	13
	Основное мероприятие 1.3. Осуществление мониторинга рынка труда
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району;

проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам обучения, повышения квалификации;

осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Волгодонского района в квалифицированных кадрах
	ежегодно разрабатывается баланс трудовых ресурсов Волгодонского района. 

Проведены совместные заседания «круглого стола», Совета по предпринимательству и МВК по преодолению административных барьеров с участием представителей  ГКУ ЦЗН Волгодонского района на которых были рассмотрены вопросы по трудоустройству граждан, о взаимодействии органов службы занятости населения и работодателей. 

Регулярно осуществляется мониторинг реализуемых инвестиционных проектов, а также подготовка информации по прогнозу создания рабочих мест для ГКУ ЦЗН Волгодонского района
	

	14
	Мероприятие 1.3.1. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	выявление перспективных направлений рынка труда с учетом стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики
	разработан  прогнозный баланс трудовых ресурсов Волгодонского района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов  и направлен в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области 
	

	15
	Мероприятие 1.3.2. Осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Волгодонского района в квалифицированных кадрах
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	оценка сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу
	осуществляется мониторинг инвестиционных проектов и рынка труда, а также подготовка информации по прогнозу создания рабочих мест для ГКУ ЦЗН Волгодонского района
	

	16
	Контрольное событие  
муниципальной программы 1.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району
	разработан прогноз баланса трудовых ресурсов по Волгодонскому району и представлен в управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской области
	

	17
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан
	численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличилась до 3,0 тыс. человек 
	

	18
	Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальных предприятий;

оперативное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело


	в 2022 году Администрацией Волгодонского района было проведено 4 совместных заседания «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района,  рассмотрено 32 вопроса, розданы памятки по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе об инструментах поддержки субъектов МСП 
	

	19
	Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальных предприятий


	в 2022 году Администрацией Волгодонского района было проведено 4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, рассмотрено 32 вопроса
	

	20
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1.  Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальных предприятий


	организованы и проведены  4 совместных заседаний «круглого стола» с субъектами МСП, межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района, семинары, размещена актуальная информация в СМИ  
	

	21
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	пропаганда и популя​ризация предпринима​тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; 

презентация производ​ственных достижений субъектов малого и среднего предпринима​тельства
	финансирование проведения профессиональных конкурсов на муниципальном уровне в 2022 году не предусмотрено. Организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2022»
	

	22
	Мероприятие 2.2.2. Оказание содействия  и сопровождение предпринимателей  в рамках  проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства за пределами Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	оказание содействия  и сопровождение предпринимателей в  участии различных конкурсов с целью повышения уровня развития бизнеса
	организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2022»
	

	23
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.2 Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности 
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	Оказание содействия  и сопровождение предпринимателей в  участии различных конкурсах с целью повышения уровня развития бизнеса 
	организовано участие и сопровождение предпринимателей Волгодонского района в региональных конкурсах  «Бизнес Дона», «Лидеры Дона 2022», осуществляется своевременное информирование субъектов предпринимательства о мероприятиях, проводимых на региональном и федеральном уровнях
	

	24
	Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства
	в 2022 году проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области за счет средств бюджета Волгодонского района 
	

	25
	Мероприятие 2.3.1. Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение информационного обеспечения
	в 2022 году проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) на выполнение работ по формированию муниципальных информационных ресурсов о деятельности субъектов малого предпринимательства, расположенных на территории Волгодонского района, за счет средств бюджета Волгодонского района в сумме 83,9 тыс. рублей
	

	26
	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.3. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	в 2022 году проведены социологические опросы, исследования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках договора, заключенного Администрацией Волгодонского района с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) на выполнение работ по формированию муниципальных информационных ресурсов о деятельности субъектов малого предпринимательства, расположенных на территории Волгодонского района
	

	27
	Основное мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; 

продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
	для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях. 
	

	28
	Мероприятие 2.4.1.Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; 

формирование положительного имиджа предпринимателя; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях 
	

	29
	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.4  Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	не менее одной публикации в средствах массовой информации
	Администрация Волгодонского района регулярно на постоянной основе освещает вопросы малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, опубликованы 2 статьи  в газете «Романовский вестник», размещается информация на официальном сайте Администрации Волгодонского района, информационно-новостном портале Волгодонского района
	

	30
	Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; 

повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; 

развитие предпринимательской инициативы;

рост числа начинающих предпринимателей; 

содействие развитию стартующего бизнеса
	с целью вовлечения молодежи района в социальную практику и информирования ее о потенциальных возможностях собственного саморазвития в Волгодонском районе в течение 2022 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

- в рамках «Дня российского предпринимательства» в группе «Молодежь Волгодонского района» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы информационные посты, направленные на информирование молодых людей Волгодонского района о мерах социальной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей;

- участие в анкетировании  на тему «Доступность финансовых услуг»
;

- участие в  губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2022»;

- участие в проведении  исследования удовлетворенности потребителей уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Ростовской области;

- участие в совместных заседаниях «Круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства Волгодонского района,  межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района;

- участие в церемонии награждения победителей регионального конкурса «Бизнес Дона».

Организовано взаимодействие с ГКУ «Центр занятости» Волгодонского района  
	

	31
	Мероприятие 2.5.1. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов по предпринимательству среди старшеклассников
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности, повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела с привлечением представителей власти и бизнеса
	 в течение 2022 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

- в рамках «Дня российского предпринимательства» в группе «Молодежь Волгодонского района» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы информационные посты, направленные на информирование молодых людей Волгодонского района о мерах социальной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей;

- участие в анкетировании  на тему «Доступность финансовых услуг»;

- участие в  губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2022»;

- участие в проведении  исследования удовлетворенности потребителей уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Ростовской области;

- участие в совместных заседаниях «Круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства Волгодонского района,  межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района;

- участие в церемонии награждения победителей регионального конкурса «Бизнес Дона»
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	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.5. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; 

развитие предпринимательской инициативы;

рост числа начинающих предпринимателей 


	в течение 2022 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

- в рамках «Дня российского предпринимательства» в группе «Молодежь Волгодонского района» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы информационные посты, направленные на информирование молодых людей Волгодонского района о мерах социальной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей;

- участие в анкетировании  на тему «Доступность финансовых услуг»;

- участие в  губернаторском конкурсе «Лидеры Дона 2022»;

- участие в проведении  исследования удовлетворенности потребителей уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Ростовской области;

- участие в совместных заседаниях «Круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства Волгодонского района,  межведомственной комиссии по устранению административных барьеров и Совета по предпринимательству при Администрации Волгодонского района;

- участие в церемонии награждения победителей регионального конкурса «Бизнес Дона»
	

	33
	Основное мероприятие 2.6. Информационная и консультационная  поддержка социальных предприятий (в том числе по вопросам  участия в закупках товаров, работ, услуг)
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства
	для освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе действуют официальный сайт Администрации Волгодонского района, информационно-новостной портал Волгодонского района, газета Волгодонского района «Романовский вестник», на которых регулярно размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в конкурсах на получение финансовой поддержки и другая актуальная информация, касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проводится информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях с целью развития предпринимательской инициативы, налажена работа по организации участия делегатов в мероприятиях. Оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	

	34
	Мероприятие 2.6.1. Информированность субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства (в том числе по вопросам  участия в закупках товаров, работ, услуг)
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса в сфере социального предпринимательства

	оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем закупок у субъектов СМП обеспечен и по оперативным данным составил в целом по Волгодонскому району 33,82% от совокупного годового объема закупок в соответствии со ст. 30 с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», социальные предприятия отсутствуют
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	Контрольное событие  муниципальной
программы 2.6. Информационная и консультационная поддержка социальных предприятий
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	Информированность субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства
	оказывается информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социальные предприятия отсутствуют
	

	36
	Основное мероприятие 2.7. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки;

оказание помощи начинающим пред​принимателям, создание новых субъектов малого предпринима​тельства
	в Волгодонском районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

- информационно-консультативный центр при отделе сельского хозяйства и защиты окружающей среды Администрации Волгодонского района (в 2022 году предоставлено 258 консультаций);

- общественная приемная по вопросам развития и поддержки субъектов МСП при Администрации Волгодонского района (в 2022 году предоставлено  79 консультаций);

- приемная Общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области; 

- кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих».

В рамках работы МАУ МФЦ Волгодонского района организована консультационная площадка для субъектов МСП. В 2022 году на базе МФЦ Волгодонского района всего предоставлено 1407 услуг субъектам МСП
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	Мероприятие 2.7.1. Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты; представление интересов в государственных и муниципальных органах
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование информационно-консультационной поддержки
	сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, оказана информационно-консультационная поддержка
	

	38
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.7. Создание новых субъектов малого предпринимательства
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	оказание неотложной консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров
	в 2022 году зарегистрировано 156 новых субъектов малого предпринимательства, оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	39
	Основное мероприятие 2.8. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание допол​нительных рабочих мест за счет предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставления кредитов субъек​там малого и среднего предпринима​тельства банковскими учрежде​ниями, займов субъектам малого и среднего предпринима​тельства микрофинансовыми органи​зациями
	финансирование за счет бюджетных средств в отчетном периоде не предусмотрено.

Кредитными и микрофинансовыми организациями внедряются новые кредитные продукты в целях упрощения субъектам МСП доступа к финансовым ресурсам. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов и размещена на официальном сайте Администрации Волгодонского района
	

	40
	Мероприятие 2.8.1. Предоставление кредитов  субъектам малого и среднего предпринимательства банковскими учреждениями
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами.  Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест
	в 2022 году банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями предоставлено кредитов и займов на сумму 58593,0 тыс. рублей
	

	41
	Мероприятие 2.8.2. Предоставление займов  субъектам  малого и среднего предпринимательства микрофинансовыми организациями
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами.  Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест
	микрофинансовыми организациями внедряются новые кредитные продукты в целях упрощения субъектам МСП доступа к финансовым ресурсам. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов
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	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.8. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами 
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами
	организована работа по совершенствованию совместно с банковскими и микрофинансовыми организациями  продуктов банковского кредитования, микрофинансирования. Актуальная информация доводится до сведения хозяйствующих субъектов и размещена на официальном сайте Администрации Волгодонского района
	

	43
	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	создание в Волгодонском районе системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению розничной торговли в Волгодонском районе
	в Волгодонском районе создана система защиты прав потребителей, направленная на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующая увеличению розничной торговли в Волгодонском районе
	-

	44
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимодействия Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей по реализации Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	взаимодействие Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей;

обеспечение работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, общественными организациями по защите прав     потребителей, в том числе посредством заключения, соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, проведении совместных мероприятий и акций, проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг Волгодонского района
	действуют соглашения о сотрудничестве между Администрацией Волгодонского района и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, с Межрегиональным Союзом общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона», организовано сотрудничество с Волгодонским районным отделением ВОО «Молодая гвардия «Единой России». Обеспечена работа Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе

	

	45
	Мероприятие 3.1.1. Взаимодействие Администрации Волгодонского района с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение защиты населения Волгодонского района от недоброкачественных товаров и услуг, формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
	Администрация Волгодонского района взаимодействует с контролирующими и правоохранительными органами, общественными организациями по защите прав потребителей посредством обмена информацией, проведения совместных мероприятий и акций, проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка Волгодонского района, недоброкачественных товаров и услуг
	

	46
	Мероприятие 3.1.2. Обеспечение работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, организация взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей, в том числе посредством заключения, соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, проведении совместных мероприятий и акций, проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе, взаимодействие с общественными организациями по защите прав потребителей 
	в 2022 году проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых были рассмотрены 11 вопросов о деятельности по защите прав потребителей, осуществляемой на территории Волгодонского района и наиболее значимых событиях в области защиты прав потребителей
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	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе с участием представителей контролирующих и правоохранительных органов
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	проведение заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей по мере необходимости, но не реже двух раз в год


	в 2022 году проведены 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей
	

	48
	Основное мероприятие 3.2.

Информационное обес​печение потребителей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг;

разработка для потре​бителей инфор​мационно-спра​вочных материалов по вопросам защиты прав по​требителей в раз​личных сферах деятельности;

организация и проведение в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района занятий по основам защиты прав потребителей;                   

организация и проведение конфе​ренций, форумов, «круглых столов», семинаров, акций по вопросам за​щиты прав потреби​телей;

организация ока​зания консульта​ционных  услуг по обра​ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те​лефону, электрон​ной почте

	в 2022 году в средствах массовой информации, в том числе в районной газете «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района опубликован 31 информационный материал, жителям Волгодонского района розданы информационно-справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей, в общеобразовательных организациях Волгодонского района  проведены   занятия  по основам защиты прав потребителей, проведены совместные заседания «круглого стола» с предпринимателями района, оказаны консультации потребителям по вопросам защиты их прав
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	Мероприятие 3.2.1. 

Освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей, информационное обеспечение в сфере торговли и услуг на территории Волгодонского района
	в отчетном году в средствах массовой информации, в том числе в районной газете «Романовский вестник», на официальном сайте Администрации Волгодонского района опубликованы 31 информационный материал  
	

	50
	Мероприятие 3.2.2. Размещение информации для  потребителей на официальном  интернет-сайте  Администрации Волгодонского района 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение широкой информированности и доступности информации для  потребителей 
	на официальном  сайте  Администрации Волгодонского района размещено 14  материалов
	

	51
	Мероприятие 3.2.3. Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района занятий по основам защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение в общеобразовательных учреждениях Волгодонского района занятий по основам защиты прав потребителей, развитие потребительских навыков у молодежи
	в 2022 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района  проведено 44 занятия по основам законодательства о защите прав потребителей, участие в занятиях приняли 1650 обучающихся. Для учащихся  образовательных учреждений Волгодонского района проведены тематические занятия по вопросам защиты прав потребителей, выставка рисунков, открытый урок и конкурс на тему: «Потребитель 21 века: «Как жить в цифровом мире?», деловые  игры: «Основные права потребителей», «Я потребитель услуг и товаров» и викторины: «По основам потребительских знаний», «Защити права сказочных героев», «Мои потребительские права» и другие мероприятия. Кроме того, в 2022 году в 17 образовательных организациях проведены классные часы по теме: «Защита прав потребителя», уроки-викторины по финансовой грамотности «Защита прав потребителей», деловые игры, выставка рисунков (15 участников предоставили рисунки, три из них отправлены на региональный этап конкурса рисунков по тематике «Защита прав потребителей. Справедливые цифровые финансовые услуги»)
	

	52
	Мероприятие 3.2.4. Проведение информационных акций, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение информационных акций, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей
	в преддверии Всемирного  дня защиты прав потребителей жителям Волгодонского района розданы информационно-справочные материалы по вопросам защиты прав потребителей, на базе муниципального бюджетного учреждения культуры Волгодонского района «Межпоселенческая Центральная библиотека им. М.В. Наумова» и его структурных подразделений для жителей района проведен ряд мероприятий: информационный час «К Всемирному дню потребителей», деловая игра «Мои карманные деньги», беседа «Мошенники и наши деньги»
	

	53
	Мероприятие 3.2.6. Организация и проведение конфе​ренций, форумов, «круглых столов», семинаров по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	организация и проведение конфе​ренций, форумов, «круглых столов», семинаров, акций по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	проведены 4 семинара по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, приняли участие 224 специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов, потребителей
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	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.2. Освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей. Организация и проведение «круглых столов», семинаров по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	не менее двух публикаций в средствах массовой информации,

проведение «круглых столов», семинаров по вопросам за​щиты прав потреби​телей
	опубликованы в СМИ 31 информационный материал, в т.ч. 2 публикации в газете «Романовский вестник», проведены заседания «круглых столов» и семинары
	

	55
	Основное мероприятие 3.3.

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

консультации потребителей по вопросам защиты их прав
	-  обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

- оказаны консультации потребителей по вопросам защиты их прав, досудебное урегулирование споров 


	

	56
	Мероприятие 3.3.1. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	оказание консультаций по телефону по вопросам защиты прав потребителей, в т.ч. приему информации об адресах незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
	обеспечение работы телефона «горячей линии» по устным обращениям (в т.ч. по телефону)
- 15 консультаций
	

	57
	Мероприятие 3.3.2. Консультации потребителей по вопросам защиты их прав
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	повышение уровня правовой грамотности населения, снижение социальной напряженности на потребительском рынке 
	оказано 218 консультаций. Обращения поступали по следующим направлениям: услуги пассажирского транспорта - 6,  жилищно-коммунальные услуги - 60, строительство - 27, медицинские услуги - 16, туристические услуги-12, прочие - 97
	

	58
	Мероприятие 3.3.3. Рассмотрение заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, досудебное урегулирование споров, оказание помощи в составлении  исковых заявлений, претензий, обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов в отношении неопределенного круга потребителей 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	обеспечение защиты населения Волгодонского района от недоброкачественных товаров (работ, услуг)
	урегулировано во     внесудебном порядке по письменным обращениям - 21 жалоба, оказана помощь в составлении 1 претензии. Обращений по вопросу оказания помощи в составлении исковых заявлений не поступало
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	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.3. Предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	повышение уровня правовой грамотности населения
	-  обеспечена работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей;

- оказаны консультации потребителям по вопросам защиты их прав- 218;

- рассмотрение заявлений потребителей по фактам нарушений их законных интересов, урегулировано во   внесудебном порядке по письменным обращениям - 21 жалоба 
	

	60
	Основное мероприятие 3.4. Обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение мониторинга цен на социально-значимые товары; организация торгового обслуживания жителей отдаленных, малонаселенных пунктов товарами повседневного спроса; 

организация и проведение на территориях сельских поселений   ярмарок; 

оказание субъектам малого предпринимательства консультативной и методологической помощи по вопросам строительства и ввода в действие новых объектов сферы услуг
	проводится ежемесячный мониторинг  цен на социально-значимые товары, осуществляется выездная торговля, проводятся ярмарочные мероприятия. Субъектам малого предпринимательства оказывается  консультативная и методологическая помощь, проведено восемь заседаний Совета по инвестициям при Администрации Волгодонского района,  функционирует официальный сайт  Администрации Волгодонского района для информирования населения о деятельности Администрации района и привлечения инвесторов
	

	61
	Мероприятие 3.4.1. Проведение мониторинга цен на социально-значимые товары 
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	осуществление мониторинга цен на социально-значимые товары
	осуществляется ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые товары с представлением информации в департамент потребительского рынка Ростовской области
	

	62
	Мероприятие 3.4.2. Взаимодействие с Администрациями сельских поселений по вопросу организации и проведения на территориях сельских поселений Волгодонского района ярмарок
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Организация, проведение Администрациями сельских поселений на территориях сельских поселений Волгодонского района ярмарок
	в рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области …» Администрацией Волгодонского района  и администрациями сельских поселений Волгодонского района утверждены перечни территорий для организации ярмарок в 2022 году (14 мест для проведения). За 12 месяцев 2022 года на территории Волгодонского района действовали 12 ярмарок, в т.ч. 6 сезонных ярмарок (в т.ч. 1 для реализации сельскохозяйственной продукции). С начала года было проведено 1198 ярмарочных мероприятий (снижение на 4,5 % к предыдущему году - в 2022 году не функционировала сезонная сельскохозяйственная ярмарка в х. Парамонов).
В отчетном периоде предоставлялись торговые места на бесплатной основе для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 
	

	63
	Мероприятие 3.4.3. Оптимизация торговой инфраструктуры за счет упорядочения размещений нестационарных объектов
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	оптимальное размещение объектов потребительского рынка, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг по всей территории Волгодонского района, внесение изменений в схему нестационарных торговых объектов
	ведется схема нестационарных торговых объектов, которая своевременно актуализируется, разработан план развития нестационарной торговли на территории муниципального образования «Волгодонской район» до 2030 года. 
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	Контрольное событие  муниципальной
программы 3.4.  Актуализация сведений  об обеспеченности населения площадью торговых объектов
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	Актуализация сведений  об обеспеченности населения площадью торговых объектов и направление сведений о фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Волгодонского района в Департамент потребительского рынка Ростовской области
	актуализированы сведения  об обеспеченности населения площадью торговых объектов. Сведения о фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Волгодонского района направлены в Департамент потребительского рынка Ростовской области
	

	65
	Основное мероприятие 3.5. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Волгодонского района
	Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	развитие конкуренции, повышение качества товаров и услуг
	организовано взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам обеспечения безопасности и качества реализуемых товаров, проводятся совместные мероприятия, осуществляет деятельность  рабочая группа по ликвидации торговой деятельности в неустановленных местах на территории Волгодонского района, организовано взаимодействие с правоохранительными органами для проведения совместных рейдов. В 2022 году составлен один протокол об административных правонарушениях по ст. 8.2 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» («Торговля в неустановленных местах»). В целях профилактики данного вида правонарушений проводится информационная работа, а также разъяснительные беседы с гражданами, организована сезонная сельскохозяйственная ярмарка, проводится мониторинг действующих ярмарок
	

	66
	Мероприятие 3.5.1. Взаимодействие с правоохранительными органами для проведения совместных проверок стихийных рынков по продаже сельскохозяйственной продукции  вдоль автомобильных дорог, пролегающих по территории Волгодонского района
	
	
	
	
	обеспечение безопасности и качества реализуемых товаров,  услуг и услуг общественного питания, ликвидация торговли в неустановленных местах
	организовано взаимодействие с правоохранительными органами для проведения совместных проверок по недопущению организации стихийных рынков по продаже сельскохозяйственной продукции  вдоль автомобильных дорог, пролегающих по территории Волгодонского района
	

	67
	Контрольное событие  муниципальной программы 3.5. Рассмотрение вопросов, касающихся развития потребительского рынка, на заседаниях межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе
	И.о. главы Администрации Волгодонского района  Леонова  С.В.

Заместитель главы Администрации Волгодонского района по вопросам экономического развития  Гнедько Ю.А.
	Х
	Х
	Х
	проведение не менее двух заседаний межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе
	вопросы, касающиеся развития потребительского рынка, рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе. В 2022 году проведены 2 заседания межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Волгодонском районе 

	


                                                                                                         Приложение № 2

                                                                                                                  к отчету о реализации 

                                                                                                                            муниципальной программы 
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СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2022 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа «Экономическое развитие»           
	Всего
	58692,4
	99,4
	58692,4

	
	бюджет Волгодонского района
	99,4
	99,4
	99,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, 
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	58593,0
	Х
	58593,0

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район»
	Всего
	2,0
	2,0
	2,0

	
	бюджет Волгодонского района
	2,0
	2,0
	2,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района 
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	
	Х
	

	Основное мероприятие 1.2. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций»
	Всего
	2,0
	2,0
	2,0

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе»
	Всего
	58679,9
	86,9
	58679,9

	
	бюджет Волгодонского района
	86,9
	86,9
	86,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района 
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	58593,0
	Х
	58593,0 

	Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»
	Всего
	83,9
	83,9
	83,9

	Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций»
	Всего
	3,0
	3,0
	3,0

	Основное мероприятие 2.8. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом приоритета возвратных форм поддержки)
	Всего
	58593,0
	
	58593,0 

	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Волгодонском районе»
	Всего
	10,5
	10,5
	10,5

	
	бюджет Волгодонского района
	10,5
	10,5
	10,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района,
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 – федерального бюджета
	
	
	

	
	– областного бюджета
	
	
	

	
	 – Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	
	

	
	 – Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	

	
	– Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	

	
	бюджеты сельских поселений Волгодонского района 
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие 3.2.

«Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»
	Всего
	10,5
	10,5
	10,5
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СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
  на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1. Муниципальная программа «Экономическое развитие»

	1.1.
	Показатель 1. 

Темп роста объема  частных инвести​ций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах
	процентов
	101,8*
	99,7
	129,8**
	

	1.2.
	Показатель 2. 

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан
	тыс. человек
	1,8*
	2,1
	3,0**
	

	1.3.
	Показатель 3. Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации)
	процентов
	106,4
	101,0
	97,8
	внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию 

	
	2. Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Волгодонской район»

	2.1.
	Показатель 1.1. 

Объем частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	763,4*
	847,5
	1149,7**
	

	
	3. Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонском районе»

	3.1.
	Показатель 2.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
	единиц
	19,7*


	20,3
	20,3**
	

	3.2.
	Показатель 2.2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	23,3*
	19,8
	23,3
	

	3.3.
	Показатель 2.3. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Волгодонском районе
	процентов
	104,9*
	108,0
	108,0***
	

	3.4.
	Показатель 2.4. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов
	единиц
	30
	27
	30
	

	
	4. Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей в Волгодонском районе»

	4.1.
	Показатель 3.1.

Количество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений 
	единиц
	208
	112
	218
	

	4.2.
	Показатель 3.2.

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
	млн. руб.
	2397,8
	2 874,7
	2705,1
	внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию 


* данные уточнены по итогам 2021 года

** предварительные данные

*** оценка


