РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 19.03.2021 | № 461 | г. Таганрог |

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2144, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики Корякина Р.В.

Глава Администрации

города Таганрога А.В. Лисицкий

Приложение

к постановлению

Администрации

города Таганрога

от 19.03.2021 № 461

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Таганрога

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов реального сектора экономики города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2144, ответственным исполнителем и участниками программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечен рост объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций города Таганрога;

актуализирована нормативно-правовая база в сфере инвестиционной деятельности;

сформированы реестры частных и муниципальных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов;

проведено 15 вебинаров с участием более 640 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания господдержки в антикризисных условиях, налогового законодательства и других;

в период пандемии оказано порядка 2 000 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства;

выдано 64 займа на сумму 81,67 млн рублей;

сформирован доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в 2019 году;

дополнен помещением и двумя земельными участками Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, реализовано 6 муниципальных нежилых помещений, ранее используемых по договорам аренды.

7 молодых таганрожцев – победители конкурсов инновационной направленности ‒ были поощрены денежными премиями различного номинала;

актуализирован реестр предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность на территории города Таганрога;

актуализированы реестры объектов туристского показа и мест отдыха туристов, туристических фирм и коллективных средств размещения, расположенных на территории города Таганрога;

сформирован и размещен в сети «Интернет» календарь туристских событий;

проведены информационный тур и пресс-тур по городу Таганрогу;

предоставлена бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей 5 280 потребителям;

возвращено денежных средств по претензиям на некачественно выполненные услуги и некачественный товар на сумму 261,8 тыс. рублей;

организовано 12 семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей для 220 представителей хозяйствующих субъектов;

состоялся ежегодный городской конкурс по основам потребительских знаний среди учащихся общеобразовательных учреждений города Таганрога по вопросам правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей;

разработаны справочные материалы о социально-экономическом развитии города Таганрога за 2019 год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года;

проведен семинар с организациями города Таганрога по вопросам соблюдения трудового законодательства.

2. Результат реализации основных мероприятий программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в городе Таганроге» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Формирование благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Таганрога» выполнено.

Осуществлялась разработка, анализ, актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность на территории города Таганрога:

внесены изменения в постановление Администрации города Таганрога от 22.03.2011 № 866 «О создании Совета по инвестициям города Таганрога»;

утверждено распоряжение заместителя главы Администрации города Таганрога от 30.06.2020 № 13 «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов, куратором которых является управление экономического развития Администрации города Таганрога».

В течение 2020 года проведено 5 заседаний Совета по инвестициям, на которых рассматривались различные вопросы развития инвестиционной деятельности на территории города Таганрога.

Актуализированы реестры муниципальных и частных инвестиционных площадок, а также инвестиционных проектов города Таганрога.

По состоянию на 01.01.2021 в реестре инвестиционных площадок числится 3 муниципальных и 3 частных площадки.

Реестр инвестиционных проектов включает 43 проекта, из них:   
28 – находятся в стадии реализации, 10 – завершили реализацию, 4 – предполагаются к реализации в перспективе, 1 – реализация приостановлена в связи с изменением состояний финансового и товарного рынков.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов путем сбора информации от инициаторов инвестиционных проектов об объеме денежных средств, направленных на реализацию проекта в отчетном периоде, о проделанных за отчетный период работах, об этапе реализации проекта и планах по его завершению, а также о выполнении оценочных данных, заявленных предприятиями на 2020 год, согласно показателям Прогноза социально-экономического развития города Таганрога на 2020 год.

Проводилась работа по выявлению проблем, возникающих у инвесторов, и оказанию содействия в их решении, совершенствование действующей нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере, применение принципа «одного окна» при сопровождении инвестиционных проектов.

Принято участие в различных видеосеминарах по вопросам инвестиционного развития.

Основное мероприятие 1.2 «Формирование территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов» выполнено.

Ежеквартально направлялись запросы в организации города Таганрога для выявления свободных земель и промышленных объектов в целях формирования частных инвестиционных площадок. Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога проводилась инвентаризация муниципальных земель с целью выявления участков для формирования реестра частных муниципальных площадок. Вся информация о частных и муниципальных инвестиционных площадках сформирована и отражена в паспортах муниципальных и частных инвестиционных площадок.

Проводилась работа по взаимодействию с министерством экономического развития Ростовской области, министерством промышленности и энергетики Ростовской области, министерством сельского хозяйства и продовольствия на предмет содействия в привлечении инвесторов на территорию города Таганрога.

В конце 2020 года в Администрацию города Таганрога поступило предложение от ООО «Синара-Городские транспортные решения» о заключении концессионного соглашения по вопросу организации транспортного обслуживания населения на территории Ростовской области. Работа в части реализации данного соглашения будет продолжена в 2021 году.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога» выполнено.

Субъекты инвестиционной деятельности проинформированы о возможности получения поддержки на региональном и муниципальном уровнях путем адресной работы и размещения информации на официальном портале города.

Проводилась работа по освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города Таганрога и Ростовской области.

Актуализированный реестр инвестиционных площадок города Таганрога размещался на официальном портале города Таганрога, а также предоставлялся в министерство промышленности и энергетики Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области и Агентство инвестиционного развития Ростовской области для размещения на официальном портале Правительства Ростовской области и на Инвестиционном портале Правительства Ростовской области.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение, а также оказание содействия в проведении конференций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Осуществлялась консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело.

В 2020 году проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству города Таганрога, на которых рассматривались различные вопросы по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства в городе, в частности, проблемы с которыми сталкивается предпринимательское сообщество города и пути их эффективного решения.

Осуществлялась актуализация информации в раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального портала Администрации города Таганрога.

Проведен семинар «Самозанятость», который посетили более 110 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

В условиях распространения коронавирусной инфекции совместно с Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога проведено 15 вебинаров с использованием платформы ZOOM с участием более 640 человек. Рассматривались вопросы применения положений постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», оказания господдержки в антикризисных условиях, актуальные вопросы налогового законодательства и другие.

В период пандемии управлением экономического развития Администрации города Таганрога оказано более 700 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога – 1 198 консультаций.

В 2020 году Фондом поддержки предпринимательства выдано 64 займов на сумму 81,67 млн рублей. Финансовая поддержка в форме субсидирования затрат для субъектов малого и среднего предпринимательства не предоставлялась.

Основное мероприятие 2.2 «Привлечение молодежи, в т.ч. школьников, к участию в олимпиадах, конкурсах, деловых встречах» выполнено.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) вопросы поддержки предпринимательства, в том числе привлечения молодежи к участию в олимпиадах, конкурсах, деловых встречах, устранения административных барьеров на пути развития предпринимательства обсуждались на заседаниях Совета по предпринимательству города Таганрога и в иных мероприятиях в формате онлайн.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение профессиональных и других рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено.

На постоянной основе проводилась работа по информированию и содействию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных рейтинговых и профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства.

Основное мероприятие 2.4 «Мониторинг развития конкуренции утвержденных рынков» выполнено.

На постоянной основе проводилась работа по проведению прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов по направлению малое и среднее предпринимательство города Таганрога (проведение соцопросов, анкетирование, статистические данные).

Сформирован доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в 2019 году.

Основное мероприятие 2.5 «Организация, проведение, оказание содействия в проведении выставочных и ярмарочных мероприятий» выполнено.

Приобретено выставочное оборудование для организации и проведения выставки товаров, работ, услуг таганрогских производителей на сумму 50,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6 «Реализация мероприятий, направленных на имущественную поддержку СМСП» выполнено.

Постановлением Администрации города Таганрога от 16.12.2009 № 6187 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП.

В 2020 году постановлениями Администрации города Таганрога от 10.04.2020 № 662 и от 22.10.2020 № 1726 Перечень дополнен помещением и двумя земельными участками. В 2020 году в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в собственность СМСП реализовано 6 муниципальных нежилых помещений, ранее используемых по договорам аренды.

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие города Таганрога» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Стимулирование инновационной активности и формирование инновационного мышления» выполнено.

С целью содействия в привлечении участников в региональных и федеральных мероприятиях и конкурсах инновационно-технической направленности проводилась работа по информированию заинтересованных лиц о данных мероприятиях.

По итогам 2020 года 7 молодых таганрожцев – победителей конкурсов инновационной направленности были поощрены денежными премиями различного номинала.

Основное мероприятие 3.2. «Информационно-консультативное обеспечение инновационной деятельности» выполнено.

В целях взаимодействия с предприятиями и организациями, осуществляющими инновационную деятельность, продолжено формирование реестра предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность на территории города Таганрога, который включает 43 предприятия.

На постоянной основе проводился мониторинг инновационной деятельности на территории города Таганрога.

Основное мероприятие 3.3. «Позиционирование Таганрога как инновационно-активного города» выполнено.

С целью оказания содействия в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов и внедрения перспективных научных разработок проводилась работа по информированию заинтересованных лиц о данных мероприятиях.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие туризма города Таганрога» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» выполнено.

13 февраля 2020 года проведено выездное заседание постоянной комиссии Городской Думы города Таганрога по стратегическому развитию, экономической политике, национальным проектам и туризму с участием членов межведомственного координационного совета по туризму города Таганрога. На заседании представлена к обсуждению концепция развития туризма на территории города Таганрога до 2030 года.

25 сентября 2020 года проведено заседание, посвященное Всемирному дню туризма.

Информация о туристско-информационных центрах размещена на официальном портале Администрации города Таганрога www.tagancity.ru в разделе «Туризм». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» туристско-информационными центрами города Таганрога организована дистанционная работа по направлениям деятельности.

Основное мероприятие 4.2. «Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке» выполнено.

Ведутся реестры объектов туристского показа и мест отдыха туристов, туристических фирм и коллективных средств размещения, расположенных на территории города Таганрога.

В целях обеспечения доступности к достоверной информации о событийных мероприятиях, проходящих на территории города Таганрога, сформирован и размещен в сети «Интернет» календарь туристских событий.

Принято участие в областных экспертных дискуссионных площадках, обучающих вебинарах, дизайн-сессиях.

Оказано содействие в участии субъектов туристской индустрии города Таганрога в онлайн-конференциях и мастер-классах.

3–4 октября 2020 года проведены информационный и пресс-тура по городу Таганрогу.

В рамках празднования Всемирного дня туризма 25.09.2020 субъекты туриндустрии были награждены знаками отличия главы Администрации города Таганрога за вклад в повышение туристской привлекательности города Таганрога.

В рамках подпрограммы 5 «Защита прав потребителей города Таганрога» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1 «Укрепление городской системы защиты прав потребителей» выполнено.

В 2020 году направлено 16 извещений в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.

Проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в г. Таганроге. На заседаниях рассмотрено 18 актуальных вопросов в сфере защиты прав потребителей. По результатам проведенных заседаний даны поручения, которые выполнены своевременно и в полном объеме.

Предоставлена бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей 5 280 потребителям, помощь в подготовке 87 претензий к хозяйствующим субъектам с целью досудебного урегулирования вопросов по защите прав потребителей.

Подготовлено 5 исковых заявлений в суд для граждан в защиту их потребительских прав. Возвращено денежных средств по претензиям на некачественно выполненные услуги и некачественный товар на сумму 261,8 тыс. рублей. По всем обращениям граждан даны консультации и разъяснения.

Основное мероприятие 5.2 «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

В 2020 году опубликовано в СМИ 130 материалов и 23 материала на сайте www.zppdon.ru о проведенной работе в сфере защиты прав потребителей. Помимо новостных и информационных материалов о защите прав потребителей, в отчетном периоде по 23-ТВ каналу вышла 1 рубрика «Немного о наших правах» в передаче «Обо всем понемногу».

В целях информирования просвещения граждан в сфере защиты прав потребителей изготовлено 600 самокопирующихся бланков претензий, которые представляют собой унифицированную форму бланков претензий.

Основное мероприятие 5.3 «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» выполнено.

В целях повышения уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка организовано 12 семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей для 220 представителей хозяйствующих субъектов.

Основное мероприятие 5.5 «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

Проведены тематические классные часы и факультативные уроки в старших классах 5 общеобразовательных организаций города Таганрога по теме девиза 2020 года: «Рациональный потребитель».

21 декабря 2020 года состоялся ежегодный городской конкурс по основам потребительских знаний среди учащихся общеобразовательных учреждений города Таганрога по вопросам правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей. Тема конкурса: «Рациональный потребитель».

Участие в конкурсе приняло 8 средних общеобразовательных учреждений города. Победители и участники конкурса были отмечены дипломами и ценными призами

В рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей в марте 2020 года были организованы консультационные площадки для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав в торговых, развлекательных центрах (ТРЦ «Мармелад», ТК «Москва», ТРЦ «Лето», ТРЦ «Арбуз»).

В целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей, пропаганды основ потребительских знаний, правового освещения и активизации работы по пропаганде законодательства о защите прав потребителей с 17.12.2020 по 25.12.2020 проведено 4 семинара   
в онлайн-формате на актуальные темы по защите прав потребителей.

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 6.1 «Формирование информационно-статистического ресурса» выполнено.

В соответствии со сроками, определенными муниципальным контрактом об оказании информационных услуг отделом государственной статистики в г. Таганроге предоставлены статистические данные.

Основное мероприятие 6.2 «Информационное обеспечение экономики города Таганрога» выполнено.

Разработаны справочные материалы о социально-экономическом развитии города Таганрога за 2019 год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года.

Основное мероприятие 6.3 «Развитие социально-экономической сферы города Таганрога» выполнено.

Проведен 1 семинар с организациями города Таганрога по вопросам соблюдения трудового законодательства.

В связи с празднованием Всероссийского дня экономиста 22 работника экономической сферы, внесших значительный вклад в развитие экономической деятельности на территории города Таганрога, награждены благодарственными письмами главы Администрации города Таганрога.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2020 году на ход реализации программы оказывали влияние следующие факторы:

финансирование программы;

распространение коронавирусной инфекции.

В связи с принятием мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также оплатой кредиторской задолженности 2019 года в 2020 году ряд мероприятий, запланированных к исполнению в 2020 году, отменены.

В 2020 году в муниципальную программу внесены 5 изменений, которые касались изменения финансирования программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2020 год составил 85 776,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 306,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 84 470,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 306,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 306,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по программе составило 82 458,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 298,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 81 160,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 8,8 тыс. рублей (экономия по итогам расторжения контракта на поставку цветочной продукции в связи с отменой ряда мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции).

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении

значений показателей программы (подпрограмм) за 2020 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено 17 показателей, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым, по семи – фактические значения превышают плановые, по шести – не достигнуты плановые значения, по одному – фактическое значение может быть рассчитано не ранее 01.04.2021 (срок подготовки отчета в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Показатель 1 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах» ‒ плановое значение – 101,2 %, фактическое значение – 116,9 %. (в связи с отсутствием статистических данных за 2020 год приводится значение за 9 месяцев 2020 года).

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех организаций» ‒ плановое значение – 30,1 %, фактическое значение – 28,8 % (в связи с отсутствием статистических данных за 2020 год приводится значение за 9 месяцев 2020 года).

Показатель 3 «Темп роста объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в сопоставимых ценах» – плановое значение 102,5 %, фактическое значение – 102,5 %.

Показатель 4 «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к предыдущему году» ‒ плановое значение – 1,75 %, фактическое значение – 3,92 %.

Показатель 5 «Доля потребительских споров по вопросам защиты прав потребителей, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества составленных претензий» ‒ плановое значение – 50,1 %, фактическое значение – 99,9 %.

Показатель 1.1 «Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (жителя города Таганрога)» ‒ плановое значение – 18 958,2 рублей, фактическое значение – 15 418,7 рублей (в связи с отсутствием статистических данных за 2020 год приводится значение за 9 месяцев 2020 года).

Показатель 1.2 «Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за счет всех источников финансирования» ‒ плановое значение –5 491,2 млн рублей, фактическое значение – 4 590,2 млн рублей (в связи с отсутствием статистических данных за 2020 год приводится значение за 9 месяцев 2020 года).

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» ‒ плановое значение – 54,1 ед., фактическое значение – 40,7 ед. (в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут).

Показатель 2.2 «Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства» ‒ плановое значение – не менее 15 %, фактическое значение может быть рассчитано не ранее 01.04.2021 (срок подготовки отчета в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Показатель 2.3 «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)» ‒ плановое значение – 17,5 %, фактическое значение – 27,7 %.

Показатель 2.4 «Темп роста оборота малых и средних предприятий города Таганрога» ‒ плановое значение – 105,0 %, фактическое значение – 85,2 % (в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут).

Показатель 2.5 «Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности» ‒ плановое значение – 2,4 %, фактическое значение – 0,33 % (в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут).

Показатель 3.1 «Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)» ‒ плановое значение – 17,9 млрд рублей, фактическое значение – 17,9 млрд рублей.

Показатель 3.2. «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации» ‒ плановое значение – 13,8 %, фактическое значение – 13,8 %.

Показатель 4.1 «Увеличение туристского потока на территорию города Таганрога» ‒ плановое значение – 1,6 %, фактическое значение – 3,8 %.

Показатель 5.1 «Количество рассмотренных обращений (консультаций) граждан по вопросам защиты прав потребителей» ‒ плановое значение – 5 000 человек, фактическое значение – 5 367 человек.

Показатель 6.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд» ‒ плановое значение – 10 %, фактическое значение – 21,8 %.

Сведения о достижении значений показателей программы (подпрограмм) с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 115,5 %;

степень достижения целевого показателя 2 – 95,7 %;

степень достижения целевого показателя 3 – 100,0 %;

степень достижения целевого показателя 4 – 224,0 %;

степень достижения целевого показателя 5 – 199,4 %;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 81,3 %;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 83,6 %;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 75,2 %;

степень достижения целевого показателя 2.2 – может быть рассчитана не ранее 01.04.2021 (срок подготовки отчета в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

степень достижения целевого показателя 2.3 – 158,3 %;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 81,1 %;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 13,75 %;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 100,0 %;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 100,0 %;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 237,5 %;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 107,3 %;

степень достижения целевого показателя 6.1 – 218,0 %.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1,0 (12/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 298,0 тыс. рублей / 1 306,8 тыс. рублей = 99,3 %.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/99,3 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокая.

Уровень реализации программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы:

0,89 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,945, в связи с чем уровень реализации программы является высоким.

7. Предложения по

дальнейшей реализации программы

Реализация задач в области экономической политики и потребительского рынка товаров и услуг и туризма в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей муниципальной программы.

Начальник общего отдела

Администрации города Таганрога И.В. Адова

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы

города Таганрога

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в городе Таганроге» | заместитель начальника УЭР Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса на территории города Таганрога | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Формирование благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Таганрога | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Разработка, анализ, актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность на территории города Таганрога | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации | внесены изменения в постановление Администрации города Таганрога от 22.03.2011 № 866 «О создании Совета по инвестициям города Таганрога». Утверждено распоряжение заместителя главы Администрации города Таганрога от 30.06.2020 № 13 «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов, куратором которых является управление экономического развития Администрации города Таганрога» | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Подготовка проектов договоров, заключаемых между Администрацией города Таганрога и инвестором, устанавливающих объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, условия и порядок предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | заключение и реализация договоров, заключаемых между Администрацией города Таганрога и инвестором | в связи с отсутствием заявок на получение налоговых льгот, в 2020 году договоры на предоставление муниципальной поддержки инвестиционной деятельности между Администрацией города Таганрога и инвесторами не заключались | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Организация работы Совета по инвестициям г. Таганрога | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | проведение заседаний Совета по инвестициям города Таганрога | в течение 2020 года проведено 5 заседаний Совета по инвестициям, на которых рассматривались различные вопросы развития инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4.  Формирование и актуализация данных в реестре инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Таганрога, реестре инвестиционных предложений города Таганрога, реестре муниципальных и реестре частных инвестиционных площадок | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | реестр инвестиционных проектов города Таганрога, реестр инвестиционных предложений города Таганрога, реестр инвестиционных площадок города Таганрога | по итогам 2020 года в реестре инвестиционных площадок числится 3 муниципальных и 3 частных площадки; реестр инвестиционных проектов города Таганрога включает  43 проекта, из них: 28 ‒ находятся в стадии реализации, 10 ‒ завершили реализацию, 4 ‒ предполагаются к реализации в перспективе, 1 ‒ реализация приостановлена в связи с изменением состояний финансового и товарного рынков | - |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5.  Мониторинг реализации инвестиционных проектов в разрезе видов экономической деятельности | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | достижение прогнозных показателей | ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов путем сбора информации от инициаторов инвестиционных проектов об объеме денежных средств, направленных на реализацию проекта в отчетном периоде, о проделанных за отчетный период работах, об этапе реализации проекта и планах по его завершению, а также о выполнении оценочных данных, заявленных предприятиями на 2020 год, согласно показателям Прогноза социально-экономического развития города Таганрога на 2020 год | - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6.  Организация сопровождения инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | оказание Администрацией города Таганрога помощи инвестору в соответствии с действующим законодательством | проводилась работа по выявлению проблем, возникающих у инвесторов, и оказанию содействия в их решении, совершенствование действующей нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере, применение принципа «одного окна» при сопровождении инвестиционных проектов | - |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7.  Участие в форумах, конференциях, семинарах по вопросам инвестиционного развития | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение информированности и развитие взаимодействия специалистов Администрации города Таганрога, различных структур и инвесторов | принято участие в различных видеосеминарах по вопросам инвестиционного развития | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Формирование территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Выявление на территории города Таганрога свободных (простаивающих) земель и промышленных объектов (независимо от формы собственности), пригодных для формирования инвестиционных площадок | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М., председатель КУИ г. Таганрога Анохин А.А | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение количества инвестиционных площадок | ежеквартально направлялись запросы в организации города Таганрога для выявления свободных земель и промышленных объектов в целях формирования частных инвестиционных площадок. Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога проводилась инвентаризация муниципальных земель с целью выявления участков для формирования реестра частных муниципальных площадок. Вся информация о частных и муниципальных инвестиционных площадках сформирована и отражена в паспортах муниципальных и частных инвестиционных площадок | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2.  Взаимодействие с отраслевыми министерствами Ростовской области | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | содействие развитию инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | проводилась работа по взаимодействию с министерством экономического развития Ростовской области, министерством промышленности и энергетики Ростовской области, министерством сельского хозяйства и продовольствия на предмет содействия в привлечении инвесторов на территорию города Таганрога | - |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3.  Реализация механизмов муниципально-частного партнерства на территории г. Таганрога | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М., председатель КУИ г. Таганрога Анохин А.А.,  заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству  Тишина Н.В.,  начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | участие в заключении и мониторинг реализации договоров, заключаемых между Администрацией города Таганрога и инвестором (инвесторами) в рамках муниципально-частного партнерства | в конце 2020 года в Администрацию города Таганрога поступило предложение от ООО «Синара-Городские транспортные решения» о заключении концессионного соглашения по вопросу организации транспортного обслуживания населения на территории Ростовской области. Работа в части реализации данного соглашения будет продолжена в 2021 году | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М., | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Информирование субъектов инвестиционной деятельности о возможности получения государственной и муниципальной поддержки | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | содействие развитию инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | субъекты инвестиционной деятельности проинформированы о возможности получения поддержки на региональном и муниципальном уровнях путем адресной работы и размещения информации на официальном портале города | - |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2.  Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города Таганрога, в средствах массовой информации | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности инвесторов о городе и его инвестиционных возможностях | проводилась работа по освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города Таганрога и Ростовской области | - |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3.  Разработка обновленного, усовершенствованного инвестиционного паспорта города Таганрога | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 05.02.2020 | оплата кредиторской задолженности за 2019 год по муниципальным контрактам от 22.10.2019 № 230/19 | в 2020 году произведена оплата кредиторской задолженности по контракту | - |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4.  Размещение информации об инвестиционных площадках г. Таганрога на официальном портале города Таганрога, на инвестиционном портале Правительства Ростовской области и Агентства инвестиционного развития Ростовской области | главный специалист УЭР Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР Богданова Е.М. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение инвестиционного имиджа города Таганрога, привлечение инвесторов на территорию города | актуализированный реестр инвестиционных площадок города Таганрога размещался на официальном портале города Таганрога, а также предоставлялся в министерство промышленности и энергетики Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области и Агентство инвестиционного развития Ростовской области для размещения на официальном портале Правительства Ростовской области и на Инвестиционном портале Правительства Ростовской области | - |
| 2 | Подпрограмма 2  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге» | заместитель начальника УЭР Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Организация и проведение, а также оказание содействия в проведении конференций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.  Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам СМСП и гражданам, желающим открыть собственное дело | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С.,  директор МАУ «МФЦ г. Таганрога» Селезнева Н.Н,  объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности СМСП | осуществлялась консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2.  Организация работы Совета по предпринимательству города Таганрога | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | взаимодействие органов власти и предпринимательского сообщества | в 2020 году проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству города Таганрога, на которых рассматривались различные вопросы по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства в городе, в частности, проблемы с которыми сталкивается предпринимательское сообщество города и пути их эффективного решения | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3.  Поддержка в актуальном состоянии раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального портала Администрации города Таганрога | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение информированности СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело | осуществлялась актуализация информации в раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального портала Администрации города Таганрога | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4.  Предоставление микрозаймов НМКК «Фонд поддержи предпринимательства» | генеральный директор НМКК Куликов М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам | в 2020 году Фондом поддержки предпринимательства выдано 64 займов на сумму 81,67 млн рублей.  Финансовая поддержка в форме субсидирования затрат для субъектов малого и среднего предпринимательства не предоставлялась | - |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5.  Проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение информированности СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело | проведен семинар «Самозанятость», который посетили более 110 представителей СМСП.  В условиях распространения коронавирусной инфекции совместно с Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога проведено15 вебинаров с использованием платформы ZOOM с участием более 640 человек. Рассматривались вопросы применения положений постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», оказания господдержки в антикризисных условиях, актуальные вопросы налогового законодательства и другие. В период пандемии управлением экономического развития Администрации города Таганрога оказано более 700 консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства, Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога – 1 198 консультаций | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательство | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1.  Привлечение молодежи, в т.ч. школьников, к участию в олимпиадах, конкурсах, деловых встречах | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С.,  начальник ГОРУО  Морозова О.Л.,  инфраструктура поддержки предпринимательства | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии в среде учащихся, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | в условиях распространения коронавирусной инфекции  (COVID-19) вопросы поддержки предпринимательства, в том числе привлечения молодежи к участию в олимпиадах, конкурсах, деловых встречах, устранения административных барьеров на пути развития предпринимательства обсуждались на заседаниях Совета по предпринимательству города Таганрога и в иных мероприятиях в формате онлайн | - |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2.  Поставка товара для награждения победителей деловой игры среди молодежи до 20 лет по основам предпринимательства (среди школьников и студентов города Таганрога) | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С.,  начальник ГОРУО  Морозова О.Л.,  начальник отдела по делам молодежи Новик Э.Э.,  инфраструктура поддержки предпринимательства | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии в среде учащихся, повышение  грамотности в вопросах ведения бизнеса | закуплены рамки для награждения победителей деловой игры среди молодежи до 20 лет по основам предпринимательства (среди школьников и студентов города Таганрога) | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение профессиональных и других рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР  Лаврищев В.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1.  Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства (включая приобретение или изготовление сувенирной продукции» | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | проведена закупка цветочной продукции для награждения предпринимателей. В связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось, контракт расторгнут | - |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2.  Оказание содействия в привлечении СМСП к региональным рейтинговым и профессиональным конкурсам в сфере предпринимательства | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | на постоянной основе проводилась работа по информированию и содействию участия СМСП в региональных рейтинговых и профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Мониторинг развития конкуренции утвержденных рынков | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1.  Организация работы Совета по развитию конкуренции | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | в 2020 году организовано и проведено 3 заседания Совета по развитию конкуренции | - |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2.  Проведение прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов по направлению малое и среднее предпринимательство города Таганрога (проведение соцопросов, анкетирование, статистические данные) | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | получение статистических данных и определение проблемных вопросов СМСП | на постоянной основе проводилась работа по проведению прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов по направлению малое и среднее предпринимательство города Таганрога (проведение соцопросов, анкетирование, статистические данные) | - |
| 2.4.3 | Мероприятие 2.4.3.  Формирование доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в 2019 году | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | определение проблемных вопросов СМСП и направления развития | доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в 2019 году сформирован | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5.  Организация, проведение, оказание содействия в проведении выставочных и ярмарочных мероприятий | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.5.1.  Приобретение выставочного оборудования | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 30.04.2020 | 03.02.2020 | 30.04.2020 | продвижение товаров местных производителей, работ, услуг | приобретено выставочное оборудование для организации и проведения выставки товаров, работ, услуг таганрогских производителей | - |
| 2.5.2 | Мероприятие 2.5.2.  Приобретение выставочного оборудования | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 29.01.2020 | 13.01.2020 | 29.01.2020 | оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 06.12.2019 № 281/19 | оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 06.12.2019 № 281/19 произведена | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6.  Реализация мероприятий, направленных на имущественную поддержку СМСП | председатель КУИ  г. Таганрога Анохин А.А. | бессрочно | 24.07.2007 | бессрочно | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 2.6.1 | Мероприятие 2.6.1.  Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | председатель КУИ  г. Таганрога Анохин А.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | реализация имущественной поддержки СМСП | постановлением Администрации города Таганрога от 16.12.2009 № 6187 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В 2020 году постановлениями Администрации города Таганрога от 10.04.2020 № 662 и от 22.10.2020 № 1726 перечень дополнен помещением и 2 земельными участками | - |
| 2.6.2 | Мероприятие 2.6.2.  Реализация СМСП преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | председатель КУИ  г. Таганрога Анохин А.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение условий деятельности СМСП | в 2020 году в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в собственность СМСП реализовано 6 муниципальных нежилых помещений, ранее используемых по договорам аренды | - |
| 3 | Подпрограмма 3  «Инновационное развитие города Таганрога» | заместитель начальника УЭР Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | повышение объема производимой инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в городе Таганроге;  вовлечение в инновационный процесс молодежи и субъектов предпринимательской деятельности | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Стимулирование инновационной активности и формирование инновационного мышления | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1.  Оказание содействия в привлечении участников в региональных и федеральных мероприятиях и конкурсах инновационно-технической направленности | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | развитие инновационного кадрового потенциала | с целью содействия в привлечении участников в региональных и федеральных мероприятиях и конкурсах инновационно-технической направленности проводилась работа по информированию заинтересованных лиц о данных мероприятиях | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2.  Предоставление денежных премий победителям конкурсов инновационной направленности | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | вовлечение в научно-техническую и инновационную деятельность | по итогам 2020 года 7 молодых таганрожцев были поощрены денежными премиями различного номинала | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3.  Приобретение цветочной продукции | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С. | 05.02.2020 | 13.01.2020 | 05.02.2020 | оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 28.03.2019 № 102/19 | оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту от 28.03.2019 № 102/19 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Информационно-консультативное обеспечение инновационной деятельности | ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1.  Формирование и ведение реестра инновационных предприятий города Таганрога и объектов инновационной инфраструктуры | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | создание механизма оперативного информирования предприятий о мероприятиях в инновационной сфере | в целях взаимодействия с предприятиями и организациями, осуществляющими инновационную деятельность, продолжено формирование реестра предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность на территории города Таганрога, который включает 43 предприятия | - |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2.  Мониторинг инновационной деятельности на территории города Таганрога | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | получение статистических данных и определение проблемных вопросов развития инновационной деятельности | на постоянной основе проводился мониторинг инновационной деятельности на территории города Таганрога | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.  Позиционирование Таганрога как инновационно-активного города | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.  Оказание содействия в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов и внедрения перспективных научных разработок | ведущий специалист УЭР Калуцкая С.С.,  главный специалист УЭР Лаврищев В.А.,  специалист первой категории УЭР Чабанов О.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | рост конкурентоспособности и продвижение инновационной продукции | с целью оказания содействия в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов и внедрения перспективных научных разработок проводилась работа по информированию заинтересованных лиц о данных мероприятиях | - |
| 4 | Подпрограмма 4  «Развитие туризма города Таганрога» | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | Х | Х | Х | рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию города Таганрога;  доступность туристской информации о городе Таганроге | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1.  Организация работы межведомственного координационного совета по туризму города Таганрога | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | обсуждение проблем развития туризма и методов их решения | 13 февраля 2020 года проведено выездное заседание постоянной комиссии Городской Думы города Таганрога по стратегическому развитию, экономической политике, национальным проектам и туризму с участием членов межведомственного координационного совета по туризму города Таганрога. На заседании представлена к обсуждению концепция развития туризма на территории города Таганрога до 2030 года. 25 сентября 2020 года проведено заседание, посвященное Всемирному дню туризма | - |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2.  Содействие в активизации деятельности туристско-информационных центров города Таганрога, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение работы туристских информационных центров, повышение туристской привлекательности и продвижения популярных туристских маршрутов | информация о туристско-информационных центрах размещена на официальном портале Администрации города Таганрога www.tagancity.ru в разделе «Туризм». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» туристско-информационными центрами города Таганрога организована дистанционная работа по направлениям деятельности | - |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3.  Проведение прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов в сфере туризма города Таганрога | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | формирование дополнительного информационного ресурса для проведения анализа и получения полных сведений о показателях эффективности деятельности коллективных средств размещения | предоставлен информационный материал о деятельности коллективных средств размещения в 2019 году | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.  Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1.  Ведение реестра объектов туристского показа и мест отдыха туристов | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение туристской привлекательности города Таганрога и улучшение качества отдыха | ведется реестр объектов туристского показа и мест отдыха туристов | - |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2.  Ведение информационной базы данных субъектов туристской индустрии и туристских ресурсов города Таганрога, базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | учет и мониторинг субъектов туриндустрии города Таганрога, организация взаимодействия в части информирования | ведется реестр туристических фирм и коллективных средств размещения, расположенных на территории города Таганрога | - |
| 4.2.3 | Мероприятие 4.2.3.  Формирование календаря туристских событий | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение доступности достоверной информации о событийных мероприятиях, проходящих в городе Таганроге | в целях обеспечения доступности к достоверной информации о событийных мероприятиях, проходящих на территории города Таганрога, сформирован и размещен в сети «Интернет» календарь туристских событий | - |
| 4.2.4 | Мероприятие 4.2.4.  Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, обучающих программах с целью повышения квалификации и обмена опытом специалистов, ответственных за развитие туризма в городе Таганроге | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | рост квалификации, профессионализма и творческой инициативы специалистов | принято участие в областных экспертных дискуссионных площадках, обучающих вебинарах, дизайн-сессиях | - |
| 4.2.5 | Мероприятие 4.2.5.  Информирование субъектов туристской индустрии о конкурсах профессионального мастерства, выставочных мероприятиях, формах государственной поддержки туристического бизнеса | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | популяризация разнообразия отдыха в городе Таганроге, привлечение туристов. Рост квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере туризма | оказано содействие в участии субъектов туристской индустрии города Таганрога в онлайн-конференциях и мастер-классах | - |
| 4.2.6 | Мероприятие 4.2.6.  Содействие в организации и проведении семинаров, конференций, форумов, мастер-классов, иных мероприятий туристской направленности | Ггавный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение качества обслуживания туристов и конкурентоспособности туристских услуг. Рост квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере туризма | - |
| 4.2.7 | Мероприятие 4.2.7.  Организация и проведение информационного и пресс-тура по городу Таганрогу | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | продвижение и повышение конкурентоспособности турпродукта города Таганрога. Развитие международных и межрегиональных связей. Формирование привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке | заключен муниципальный контракт от 06.05.2020 № 108/20 на оказание услуги по организации и проведению информационного и пресс-тура по городу Таганрогу с ООО «АВИА-СИТИ» на сумму 249,0 тыс. руб. Мероприятие проведено 3-4 октября 2020 года | - |
| 4.2.8 | Мероприятие 4.2.8.  Проведение праздничного мероприятия, посвященного Всемирному дню туризма | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | поощрение работников туристской индустрии, внесших значительный вклад в развитие экономической деятельности на территории города Таганрога | в рамках празднования Всемирного дня туризма 25.09.2020 субъекты туриндустрии были награждены знаками отличия главы Администрации города Таганрога за вклад в повышение туристской привлекательности города Таганрога. В рамках муниципального контракта от 06.05.2020№ 107/20 была поставлена цветочная продукция на сумму 7,425 руб. | - |
| 4.2.9 | Мероприятие 4.2.9.  Разработка и печать рекламно-информационной продукции о городе Таганроге | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | оплата кредиторской задолженности за 2019 год по муниципальным контрактам от 05.11.2019 № 251/19, от 02.12.2019 № 272/19, популяризация туристского потенциала | оплата кредиторской задолженности за 2019 год по муниципальным контрактам от 05.11.2019 № 251/19, от 02.12.2019 № 272/19 | - |
| 4.2.10 | Мероприятие 4.2.10  Выполнение научно-исследовательских работ по разработке концепции развития туризма на территории города Таганрога до 2030 года | главный специалист УЭР Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР Писклёнова Ю.С. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | оплата кредиторской задолженности за 2019 год по муниципальному контракту от 04.10.2019 № 210/19 | оплата кредиторской задолженности за 2019 год по муниципальному контракту от 04.10.2019 № 210/19 | - |
| 5 | Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей города Таганрога» | заместитель начальника УЭР Носов В.Е. | Х | Х | Х | повышение навыков рационального потребительского поведения у населения; достижение высокого уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города;  обеспечение защиты населения города Таганрога от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения независимых потребительских экспертиз | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Укрепление городской системы защиты прав потребителей | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1.  Обеспечение взаимодействия Администрации города Таганрога с территориальными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами, общественными объединениями потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | формирование эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | в 2020 году направлено 16 извещений в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды | - |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.1.2.  Организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей города Таганрога | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | рассмотрение проблемных вопросов в сфере защиты прав потребителей и способов их решения | проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в г. Таганроге. На заседаниях рассмотрено 18 актуальных вопросов в сфере защиты прав потребителей. По результатам проведенных заседаний даны поручения, которые выполнены своевременно и в полном объеме | - |
| 5.1.3 | Мероприятие 5.1.3.  Организация взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей и другой направленности, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, обмена информацией, проведения совместных мероприятий | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня защищенности потребителей от недобросовестных предпринимателей | совершенствование взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей, повышение уровня защищенности потребителей от недобросовестных предпринимателей | - |
| 5.1.4 | Мероприятие 5.1.4.  Формирование эффективной и доступной системы защиты прав потребителей посредством организации оказания консультационных услуг, проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | получение бесплатной консультационной помощи потребителями, анализ обращений граждан, выявление проблемных вопросов в сфере защиты прав потребителей | предоставлена бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей 5280 потребителю, помощь в подготовке 87 претензий к хозяйствующим субъектам с целью досудебного урегулирования вопросов по защите прав потребителей. Подготовлено 5 исковых заявлений в суд для граждан в защиту их потребительских прав. Возвращено денежных средств по претензиям на некачественно выполненные услуги и некачественный товар на сумму 261,8 тыс. руб.  По всем обращениям граждан даны консультации и разъяснения | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | Х | Х | Х | запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 5.2.1 | Мероприятие 5.2.1.  Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | информирование и просвещение граждан, публикация в СМИ материалов по вопросам защиты прав потребителей | в 2020 году опубликовано в СМИ 130 материалов и 23 материала на сайте www.zppdon.ru о проведенной работе в сфере защиты прав потребителей. Помимо новостных и информационных материалов о защите прав потребителей, в отчетном периоде по 23-ТВ каналу вышла 1 рубрика «Немного о наших правах» в передаче «Обо всем понемногу» | - |
| 5.2.2 | Мероприятие 5.2.2.  Изготовление рекламно-информационной полиграфической продукции | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | информирование и просвещение граждан в сфере защиты прав потребителей | в целях информирования просвещения граждан в сфере защиты прав потребителей изготовлено 600 самокопирующихся бланков претензий, которые представляют собой унифицированную форму бланков претензий. При заполнении бланка претензии потребителю необходимо в пустые строки бланка претензии вписать личные данные и сведения по существу ситуации, в результате которой были нарушены его права. Направление грамотно составленной претензии является законным способом досудебного урегулирования вопросов нарушения прав потребителей. В целях проведения ежегодного городского конкурса по основам потребительских знаний среди учащихся общеобразовательных учреждений города Таганрога по вопросам правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей изготовлено 40 дипломов победителей и участников конкурса по основам потребительских знаний | - |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3.  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | Х | Х | Х | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1.  Организация и проведение семинаров для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | снижение уровня нарушений законодательства о защите прав потребителей, повышение уровня качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке города | в целях повышения уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка организовано 12 семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей для 220 представителей хозяйствующих субъектов | - |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5.  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | Х | Х | Х | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 5.5.1 | Мероприятие 5.5.1.  Проведение олимпиад и конкурсов среди учащихся учебных заведений города | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | пропаганда основ потребительских знаний, приобретение знаний по основам потребительского поведения | проведены тематические классные часы и факультативные уроки в старших классах 5 общеобразовательных организаций города Таганрога по теме девиза 2020 года: «Рациональный потребитель».  21 декабря 2020 года состоялся ежегодный городской конкурс по основам потребительских знаний среди учащихся общеобразовательных учреждений города Таганрога по вопросам правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей. Тема конкурса: «Рациональный потребитель». Участие в конкурсе приняло 8 средних общеобразовательных учреждений города. По итогам конкурса первое место заняла команда «Прибыль» МОБУ СОШ № 22, второе место – команда «ТМОЛ GOLD» МАОУ Лицей № 4, третье место – команда «ОРП – общество разумных потребителей» МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина. Победители и участники конкурса были отмечены дипломами и ценными призами | - |
| 5.5.2 | Мероприятие 5.5.2.  Организация консультационных площадок для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав в торговых, развлекательных центрах, на предприятиях и в общественных организациях г. Таганрога | начальник сектора ЗПП УЭР Сушок И.А.,  специалист первой категории сектора ЗПП УЭР Волкова М.А. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня правовой грамотности потребителей по вопросам защиты прав потребителей | в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей в марте 2020 года были организованы консультационные площадки для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав в торговых, развлекательных центрах (ТРЦ «Мармелад», ТК « Москва», ТРЦ «Лето», ТРЦ «Арбуз»). В целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей, пропаганды основ потребительских знаний, правового освещения и активизации работы по пропаганде законодательства о защите прав потребителей с 17.12.2020 по 25.12.2020 проведено 4 семинара в онлайн формате на актуальные темы по защите прав потребителей | - |
| 6 | Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | заместитель начальника УЭР Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Формирование информационно- статистического ресурса | специалисты УЭР | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление статистических данных. Выявление дополнительных информационных ресурсов в экономике и социальной сфере города Таганрога | статистические данные предоставлены отделом государственной статистики в г. Таганроге в соответствии со сроками, определенными муниципальным контрактом от 30.12.2019 № 341/19 об оказании информационных услуг | - |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Информационное обеспечение экономики города Таганрога | начальник аналитического сектора УЭР Осипова Ю.В. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | информационно-аналитическое обеспечение руководства и населения города по вопросам социально-экономического состояния города Таганрога. Повышение уровня информированности населения города Таганрога о социально-экономическом состоянии города | разработаны справочные материалы о социально-экономическом развитии города Таганрога за 2019 год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года | - |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3.  Развитие социально-экономической сферы города Таганрога | главный специалист УЭР Сологуб Н.Ю.,  ведущий специалист УЭР Томилина А.А.,  начальник аналитического сектора УЭР Осипова Ю.В. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий | достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 6.3.1 | Мероприятие 6.3.1.  Конкурс «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально – трудовых прав работников» | главный специалист УЭР Сологуб Н.Ю.,  ведущий специалист УЭР Томилина А.А. | Х | Х | Х | проведение ежегодного городского конкурса с целью развития и совершенствования социального партнерства на муниципальном уровне | закуплены рамки для награждения победителей конкурса «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально – трудовых прав работников» | - |
| 6.3.2 | Мероприятие 6.3.2.  Проведение обучающих семинаров с представителями предприятий города по вопросам трудового законодательства и охраны труда | главный специалист УЭР Сологуб Н.Ю. | 31.12.2020 | 13.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения города Таганрога по вопросам трудового законодательства и охраны труда | проведен 1 семинар с организациями города Таганрога по вопросам соблюдения трудового законодательства | - |
| 6.3.3 | Мероприятие 6.3.3.  Проведение праздничного мероприятия, посвященного Всероссийскому дню экономиста | начальник аналитического сектора УЭР Осипова Ю.В. | 30.11.2020 | 11.01.2020 | 31.12.2020 | поощрение работников экономической сферы, внесших значительный вклад в развитие экономической деятельности на территории города Таганрога | в связи с празднованием Всероссийского дня экономиста 22 работника экономической сферы, внесших значительный вклад в развитие экономической деятельности на территории города Таганрога, награждены благодарственными письмами главы Администрации города Таганрога | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы\*  (тыс. рублей) |
| программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего, в том числе | 85 776,8 | 1 306,8 | 82 458,0 |
| местный бюджет | 1 306,8 | 1 306,8 | 1 298,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 84 470,0 | - | 81 160,0 |
| Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» | всего, в том числе | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| местный бюджет | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | всего, в том числе | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| местный бюджет | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего, в том числе | 84 718,7 | 248,7 | 81 401,7 |
| местный бюджет | 248,7 | 248,7 | 241,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 84 470,0 | - | 81 160,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего, в том числе | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | всего, в том числе | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.  Мониторинг развития конкуренции утвержденных рынков города Таганрога | всего, в том числе | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| местный бюджет | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5.  Организация, проведение, оказание содействия в проведении выставочных и ярмарочных мероприятий | всего, в том числе | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| местный бюджет | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Инновационное развитие города Таганрога» | всего, в том числе | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| местный бюджет | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Стимулирование инновационной активности и формирование инновационного мышления | всего, в том числе | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| местный бюджет | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4  «Развитие туризма города Таганрога» | всего, в том числе | 571,8 | 571,8 | 571,8 |
| местный бюджет | 571,8 | 571,8 | 571,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.  Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего, в том числе | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2.  Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке | всего, в том числе | 549,8 | 549,8 | 549,8 |
| местный бюджет | 549,8 | 549,8 | 549,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей города Таганрога» | всего, в том числе | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2.  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | всего, в том числе | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| местный бюджет | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.5.  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | всего, в том числе | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| местный бюджет | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего, в том числе | 230,4 | 230,4 | 228,5 |
| местный бюджет | 230,4 | 230,4 | 228,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.1.  Формирование информационно-статистического ресурса | всего, в том числе | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| местный бюджет | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.3.  Развитие социально-экономической сферы города Таганрога | всего, в том числе | 18,4 | 18,4 | 16,5 |
| местный бюджет | 18,4 | 18,4 | 16,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Указаны кассовые расходы по состоянию на 31.12.2020.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы города Таганрога

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Отчетный год (2020) | |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 131,6 | 101,2 | 116,9 | данные предоставлены за 9 месяцев 2020 года |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех организаций | % | 21,2 | 30,1 | 28,8 | данные предоставлены за 9 месяцев 2020 года. Годовое значение показателя в адрес Администрации из органов статистики не поступало |
| 3 | Темп роста объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в сопоставимых ценах | % | 102,5 | 102,5 | 102,5 | показатель достигнут |
| 4 | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к предыдущему году | % | 3,7 | 1,75 | 3,92 | показатель достигнут |
| 5 | Доля потребительских споров по вопросам защиты прав потребителей, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества составленных претензий | % | 94,7 | 50,1 | 99,9 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» | | | | | | |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (жителя города Таганрога) | рублей | 24 103,5 | 18 958,2 | 15 418,7 | данные предоставлены за 9 месяцев 2020 года |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за счет всех источников финансирования | млн рублей | 7 400,0 | 5 491,2 | 4 590,2 | данные предоставлены за 9 месяцев 2020 года |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге» | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 54,1 | 54,1 | 40,7 | в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут |
| 2.2 | Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 27,7 | не менее 15 | - | показатель может быть рассчитан не ранее 01.04.2021 (срок подготовки отчета в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») |
| 2.3 | Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 21,0 | 17,5 | 27,7 | показатель достигнут |
| 2.4 | Темп роста оборота малых и средних предприятий города Таганрога | % | 99,5 | 105,0 | 85,2 | в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут |
| 2.5 | Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности | % | 2,2 | 2,4 | 0,33 | в связи с ведением ограничительных мер в деятельности СМСП в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) показатель не достигнут |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие города Таганрога» | | | | | | |
| 3.1 | Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | млрд  рублей | 16,1 | 17,9 | 17,9 | показатель достигнут |
| 3.2 | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации | % | 11,3 | 13,8 | 13,8 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма города Таганрога» | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение туристского потока на территорию города Таганрога | % | 3,5 | 1,6 | 3,8 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в городе Таганроге» | | | | | | |
| 5.1 | Количество рассмотренных обращений (консультаций) граждан по вопросам защиты прав потребителей | человек | 5250 | 5000 | 5367 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | |
| 6.1 | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | % | 37,6 | 10 | 21,8 | показатель достигнут |