РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 13.04.2020 | № 671 | г. Таганрог |

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2144, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Корякина Р.В.

Глава Администрации

города Таганрога А.В. Лисицкий

Приложение

к постановлению

Администрации

города Таганрога

от 13.04.2020 № 671

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2019 году

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2144 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» основными целями муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - муниципальная программа) являются:

создание благоприятного инвестиционного климата в городе Таганроге;

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе Таганроге;

увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);

рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;

обеспечение возможностей для удовлетворения потребностей в туристских услугах российских и иностранных граждан;

создание в городе Таганроге условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.

По итогам работы, направленной на достижение вышеуказанных целей в 2019 году, достигнуты следующие результаты.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата проводилась работа по актуализации реестров муниципальных и частных инвестиционных площадок, по итогам которой в реестр муниципальных инвестиционных площадок включена площадка, расположенная по адресу: г. Таганрог, около Николаевское Шоссе, 19.1. Всего в реестре муниципальных площадок числятся 3 площадки, в реестр частных инвестиционных площадок включены 4 площадки.

Производилось сопровождение 50 инвестиционных проектов, вошедших в реестр инвестиционных проектов города, из них: 16 - реализованы (строительные объекты введены в эксплуатацию, модернизация и реконструкция объектов завершены в полном объеме), 27 - продолжат реализацию в 2020 году, 3 - приостановлены в связи с отсутствием финансирования, 4 - предполагаются к реализации в перспективе.

По итогам реализации 16 внебюджетных инвестиционных проектов создано 153 новых рабочих места.

В перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены следующие инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Таганрога:

«Вторая очередь завода по производству стальных панельных радиаторов», реализуемый ООО «Лемакс» (объем инвестиций - 765,5 млн рублей, планируется создать 35 рабочих мест, срок реализации - 2019˗2020 гг.);

«Строительство завода по производству осветительных светодиодных приборов в г. Таганроге Ростовской области», реализуемый ООО «Технологии света» (объем инвестиций - 515,0 млн рублей, планируется создать 15 рабочих мест, срок реализации - 2016˗2021 гг.).

В 2019 году проведено 4 заседания Совета по инвестициям города Таганрога, на которых рассматривались вопросы формирования инвестиционных площадок на территории города Таганрога, достижения прогнозных значений инвестиционной деятельности в 2019 году, поддержки инвестиционной деятельности и другие.

Приведены в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории города, в том числе принято Решение Городской Думы города Таганрога от 29.03.2019 № 558 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2005 № 108», которым установлен срок предоставления льготы по земельному налогу инвесторам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов на территории города Таганрога, - 5 лет.

По итогам 2019 года крупными и средними предприятиями и организациями города Таганрога на инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования направлено 7,4 млрд рублей, что составляет 134,5 % к уровню 2018 года.

В рамках создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе Таганроге достигнуты следующие результаты.

Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога выдано 85 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 85,5 млн рублей.

Проведены 4 заседания Совета по предпринимательству города Таганрога и 4 заседания рабочих групп Совета по предпринимательству города Таганрога, по итогам которых сформированы предложения по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства. Данные предложения направлены в адрес общественных объединений предпринимателей («ОПОРА РОССИИ», Союз «Торгово-промышленная плата»), законодательных органов власти, уполномоченного по защите прав предпринимателей по Ростовской области.

С целью продвижения продукции таганрогских предпринимателей проведена выставка продукции местных производителей.

Организованы и проведены 5 семинаров, круглых столов для представителей малого и среднего предпринимательства («Доступное финансирование проектов СМСП», «Производственный травматизм: причины и последствия», «Изменения в налоговом законодательстве», «Правила благоустройства и новые правила обращения с ТКО» и другие).

Оказывалось содействие в привлечении субъектов малого предпринимательства и людей, желающих открыть свое дело, к образовательным программам «Гибкие технологии» и «Бизнес-старт».

В рамках работ, направленных на инновационное развитие города Таганрога, проведены мероприятия, направленные на популяризацию инновационной деятельности и вовлечение молодежи.

В мае 2019 года при содействии Администрации города Таганрога проведена IT-сообществом стратегическая форсайт-сессия «Таганрог-2024. Точки роста». Более 150 человек обсудили современные тенденции развития Таганрога и сформировали желаемый образ будущего города. В результате активной работы участниками была составлена декларация развития города Таганрога-2024.

19.10.2019 на базе Инженерно-технологической академии Южного федерального университета состоялось открытие пространства коллективной работы «Точка кипения ИТА ЮФУ», призванной вовлечь студентов и преподавателей в направления Национальной технологической инициативы и стать экспертной площадкой работы над предметной повесткой преодоления технологических барьеров.

С целью популяризации познавательного и интеллектуального досуга для всей семьи и вовлечения детей в науку инновационно-технической направленности проведены фестиваль «Сундук наук» (организатор - ООО «ДЮНА») и фестиваль «BRAINFEST» для IT-специалистов и поклонников науки и технологий (организатор - ассоциация ведущих IT-компаний Таганрога Brainhorn).

Проведено мероприятие по подведению итогов и вручению премий победителям официальных региональных, всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности 2019 года, проводимых по инициативе либо при содействии Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных государственных бюджетных учреждений Российской Федерации, органов местного самоуправления Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений. 9 человек поощрены денежными премиями различного номинала на общую сумму 91,952 тыс. рублей и отмечены благодарственными письмами Администрации города Таганрога.

В Крыму на V Ялтинском международном экономическом форуме подвели итоги одного из этапов премии «Экспортер года». На участие в премии по ЮФО подали больше 200 заявок. Таганрогское инновационное предприятие ЗАО «ОКБ «Ритм» заняло 1 место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Актуализирован реестр организаций, осуществляющих инновационную деятельность на территории города Таганрога, в котором содержится 41 предприятие.

Таганрог занимает седьмое место в мире по удельному весу разработчиков и инженеров на душу населения.

В рамках проведения работ по обеспечению возможностей для удовлетворения потребностей в туристских услугах российских и иностранных граждан принято участие в работе коллективных стендов Ростовской области на международных туристских выставках под единым брендом «Вольный Дон»:

9-11.03.2019 - XIV Международная туристская выставка «Интурмаркет» (очное участие);

12-14.03.2019 - XXVI Московская международная туристическая выставка «MITT» (заочное участие);

29-30.03.2019 - XXII Международный фестиваль туризма «Мир без границ» (очное участие).

В рамках участия в выставочных мероприятиях организована работа по продвижению туристского потенциала Таганрога. Для посетителей мероприятий проведены консультации о туристских возможностях города, предоставлены рекламно-информационные материалы о Таганроге. Презентована туристическая зона «Приазовье» совместно с Неклиновским и Азовским районами.

17-19.05.2019 проведен IV фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года», посвященный реконструкции событий наиболее яркого эпизода Крымской войны. Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» ежегодно является одним из основных событийных мероприятий, включенных в календарь туристских событий Ростовской области.

В дни фестиваля организована работа исторических, игровых, танцевальных площадок, ярмарки ремесел, фудкорта, реконструкция военного быта 1855 года на базе МАУК «Таганрогский музейный комплекс». В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие межрегионального фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства» и туристического сезона на Юге России. В 2019 году фестиваль посетило более 45,0 тыс. человек.

17-18.05.2019 проведен информационный тур по городу Таганрогу для представителей туристских организаций и средств массовой информации с посещением мероприятий фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года».

15.06.2019 в городе Ростове-на-Дону на территории парка «Левобережный» прошло ежегодное мероприятие «Фестиваль реки Дон», в рамках которого на отдельной площадке для значимых ежегодных событийных мероприятий региона город Таганрог представил фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года».

Проведено 4 круглых стола по направлениям развития туризма в рамках продолжения стратегической форсайт-сессии «Таганрог 2024. Точки роста», организованной 23.05.2019. В ходе проведения круглых столов представлены презентации представителей туриндустрии, организаторов событийных мероприятий, проведено анкетирование участников, открытый разговор о направлениях развития туризма и реализации новых проектов на территории города.

24-25.08.2019 проведен фестиваль «Зонтичное утро», посвященный актрисе, народной артистке РСФСР Фаине Раневской. Фестиваль является одним из основных событийных мероприятий, включенных в календарь туристских событий Ростовской области. Концертно-развлекательные программы, театрализованные представления, выступления духовых оркестров, тематические конкурсы, викторины, фотозоны, фудкорт, выставка-продажа литературы и сувениров об актрисе, различные мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества, III парусная регата, посвященная Фаине Раневской, прошли на 12 площадках города Таганрога. Мероприятие посетило около 5,0 тыс. человек.

14.09.2019 оказано содействие в создании съемочной группой всероссийской общественной организации «Русское Географическое Общество» документального фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства». Организовано посещение съемочной группой выставки археологических находок «Дары Меотиды» в Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова, музейной экспозиции при Свято-Никольском храме, посвященной истории и культуре Приазовья, Пушкинской набережной.

Разработана концепция развития туризма на территории города Таганрога до 2030 года. При подготовке концепции были учтены результаты проведенных круглых столов по направлениям развития туризма.

Наполнен актуальной информацией аккаунт «Таганрог Гостеприимный» в социальной сети Фейсбук, аккаунт «Tagancity.info» в социальной сети Инстаграм. Данные профили о туристской привлекательности города Таганрога разработаны с использованием символики маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области в единой концепции с профилями других муниципальных образований.

Туристская инфраструктура города Таганрога включает: 43 гостиницы и иные средства размещения на 955 номеров, места единовременного размещения - 1934; туристские организации - 25; музеи - 13, культурно-познавательные объекты и объекты активного отдыха (5 пляжей, аквапарк, термальный комплекс, пейнтбольные клубы, виндсерфинг-клуб, картинг-клуб, яхт-клуб, ледовые катки).

В рамках создания в городе Таганроге условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей достигнуты следующие результаты.

В управление экономического развития Администрации города Таганрога по вопросам защиты прав потребителей обратились 366 потребителей. Оказана помощь в составлении 113 претензий к хозяйствующим субъектам. С письменными заявлениями обратились 46 граждан. Возвращено денежных средств по претензиям на некачественно выполненные услуги, некачественный товар и произведено обмена на качественные на сумму 372,4 тыс. рублей.

Проведены 5 204 консультации по телефону. В свободном доступе для посетителей представлена инфотека, в которую входят сборники нормативно-правовых документов, памятки с последовательными действиями потребителя в конкретных ситуациях, что позволяет гражданам самостоятельно ознакомиться с действующим законодательством. Составлено 4 исковых заявления в суд в защиту прав потребителей.

Подготовлены и проведены следующие мероприятия:

тематические классные часы и факультативные уроки в старших классах 21 общеобразовательной организации города Таганрога по теме девиза 2019 года «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» (общее количество прослушавших открытые уроки составило около 600 человек);

открытый урок и викторина в Таганрогском авиационном колледже имени В.М. Петлякова;

консультирование граждан в ТРЦ «Мармелад», ТЦ «Сити-Центр», ТРК «Лето», ТРЦ «Арбуз»;

дни открытых дверей с привлечением специалистов структурных подразделений Администрации города Таганрога;

2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей города Таганрога.

В целях повышения уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города, организовано 10 семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей для 448 представителей хозяйствующих субъектов.

Опубликовано в средствах массовой информации 88 материалов о проведенной работе в сфере защиты прав потребителей, 2 выпуска по 23 ТВ-каналу рубрики «Немного о наших правах» в передаче «Обо всем понемногу». Разработана, издана и распространена в ходе выездных мероприятий среди населения рекламно-информационная полиграфическая продукция на тему защиты прав потребителей.

В целях выявления опасных, некачественных, контрафактных товаров, сокращения уровня производства некачественных товаров, реализуемых на потребительском рынке города, проведены независимые экспертизы качества и безопасности товаров. Исследованы образцы: хлеба 1 сорта, молока и колбасных изделий. Информация по результатам проведения независимых экспертиз качества и безопасности товаров опубликована в журнале «Качественный продукт», направлена в территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в городе Таганроге.

В целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей, пропаганды основ потребительских знаний, правового просвещения и активизации работы по пропаганде законодательства о защите прав потребителей среди учащихся общеобразовательных организаций в декабре 2019 года состоялся городской конкурс по основам потребительских знаний среди учащихся старших классов школ города Таганрога по теме: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». В конкурсе приняли участие 12 школ города.

Деятельность муниципальных образований в сфере защиты прав потребителей ежегодно оценивается департаментом потребительского рынка Ростовской области. В соответствии с результатами рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей в Ростовской области по итогам 2019 года организация работы Администрации города Таганрога в данном направлении признана эффективной, город занял первое место в регионе.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов бюджета г. Таганрога.

2. Результаты реализации мероприятий

подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является финансирование основных мероприятий. В 2019 году в муниципальную программу внесены 2 изменения, которые касались изменения финансирования муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

по итогам 2019 года

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога».

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

значение по показателю (индикатору) 1 составило 1,3;

значение по показателю (индикатору) 2 составило 0,71;

значение по показателю (индикатору) 3 составило 1;

значение по показателю (индикатору) 4 составило 2,18;

значение по показателю (индикатору) 5 составило 1,89;

значение по показателю (индикатору) 1.1 составило 1,29;

значение по показателю (индикатору) 1.2 составило 1,36;

значение по показателю (индикатору) 2.1 составило 1,0;

значение по показателю (индикатору) 2.2 составило 1,85;

значение по показателю (индикатору) 2.3 составило 1,23;

значение по показателю (индикатору) 2.4 составило 0,98;

значение по показателю (индикатору) 2.5 составило 1,0;

значение по показателю (индикатору) 3.1 составило 1,01;

значение по показателю (индикатору) 3.2 составило 1,03;

значение по показателю (индикатору) 4.1 составило 2,26;

значение по показателю (индикатору) 5.1 составило 1,05;

значение по показателю (индикатору) 6.1 составило 3,76.

Таким образом, суммарная оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы равна 0,98, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме и равна 1,0 (22/22), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и равна 1,0 (14/14);

степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств равна 0,65.

Таким образом, эффективность использования бюджетных средств равна 1,54 (1,0/0,65), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,098 (0,98 \* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1,54 \* 0,2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Реализация задач в области экономической политики и потребительского рынка товаров и услуг в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей муниципальной программы.

Начальник общего отдела

Администрации города Таганрога И.В. Адова

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы

города Таганрога

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год

| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» | Заместитель начальника  УЭР  Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | Улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса на территории города Таганрога | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Формирование благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Таганрога | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Разработка, анализ актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность на территории города Таганрога | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации | Приведены в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории города:  постановление Администрации города Таганрога от 14.07.2015 № 2048  «Об утверждении порядка заключения инвестиционного договора»;  постановление Администрации города Таганрога от 04.06.2013 № 1746  «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных и реестра частных инвестиционных площадок на территории города Таганрога»;  постановление Администрации города Таганрога от 22.03.2011 № 866  «О создании Совета по инвестициям города Таганрога»;  постановление Администрации города Таганрога от 27.05.2015 №1596  «Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на территории муниципального образования «Город Таганрог»;  постановление Администрации города Таганрога от 30.07.2014 № 2340  «Об утверждении реестра муниципальных инвестиционных площадок на территории города» | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Подготовка проектов договоров, заключаемых между Администрацией города Таганрога и инвестором, устанавливающих объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, условия и порядок предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Заключение и реализация договоров, заключаемых между Администрацией города Таганрога и инвестором | В связи с отсутствием заявок на получение налоговых льгот, в 2019 году договоры на предоставление муниципальной поддержки инвестиционной деятельности между Администрацией города Таганрога и инвесторами не заключались | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Организация работы Совета по инвестициям г. Таганрога | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение заседаний Совета по инвестициям города Таганрога | В течение 2019 проведено 4 заседания Совета по инвестициям, на которых рассматривались различные вопросы развития инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4.  Формирование и актуализация данных в реестре инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Таганрога, реестре инвестиционных предложений города Таганрога, реестре муниципальных и реестре частных инвестиционных площадок | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реестр инвестиционных проектов города Таганрога, реестр инвестиционных предложений города Таганрога, реестр инвестиционных площадок города Таганрога | На постоянной основе формируются и регулярно обновляются реестр муниципальных и реестр частных инвестиционных площадок города Таганрога, а также реестр инвестиционных проектов города Таганрога. По итогам 2019 года в реестре инвестиционных площадок числится 3 муниципальных и 4 частных площадки; реестр инвестиционных проектов города Таганрога включает  50 инвестиционных проектов, из них:  27 проектов находятся в стадии реализации, 16 - завершены, 4 - предполагаются к реализации в перспективе, 3 - приостановлены в связи с отсутствием финансирования.  Проводится работа по сбору инвестиционных предложений от предприятий и организаций города, которые включают проблемные активы, требующие поиска новых собственников и/или соинвесторов для восстановления действующих предприятий или создания/реализации новых проектов. Предложения направляются в министерство экономического развития Ростовской области с целью формирования реестра инвестиционных предложений для размещения его в сети «Интернет» для обеспечения к нему доступа потенциальных инвесторов | - |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5.  Мониторинг реализации инвестиционных проектов в разрезе видов экономической деятельности | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Достижение прогнозных показателей | Ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов путем сбора информации от инициаторов инвестиционных проектов об объеме денежных средств, направленных на реализацию проекта в отчетном периоде, о проделанных за отчетный период работах, об этапе реализации проекта и планах по его завершению, а также о выполнении оценочных данных, заявленных предприятиями на 2019 год, согласно Прогнозу социально-экономического развития города Таганрога на 2019 год и на период до 2022 года | - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6.  Участие в форумах, конференциях, семинарах по вопросам инвестиционного развития | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированнос-ти и развитие взаимодействия специалистов Администрации города Таганрога, различных структур и инвесторов | В 2019 году было проведено совместное заседание Совета по предпринимательству города Таганрога и Совета по инвестициям города Таганрога, на котором присутствующие были проинформированы о введении инвестиционного налогового вычета на территории Ростовской области.  Принято участие в Стратегической форсайт-сессии «Таганрог-2024. Точки роста», в семинаре «Клиент. Инструкция по применению» и в видеосеминаре для муниципальных служащих по теме «Инвестиции в экономике муниципального образования» | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Формирование территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Проведение технической инвентаризации имеющихся инвестиционных площадок, сбор информации об имеющихся и возможных мощностях инженерной инфраструктуры, о собственниках, обременениях и возможностях их вовлечения в хозяйственный оборот | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В.,  председатель КУИ  г. Таганрога  Анохин А.А | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление имеющихся и возможных мощностей инженерной инфраструктуры на инвестиционных площадках.  Получение документов по результатам проведения технической инвентаризации инвестиционных площадок | Проводится работа с ресурсоснабжающими организациями в части проведение оценки возможности подведения и определения стоимости создания необходимой инфраструктуры к имеющимся инвестиционным площадкам, с целью дальнейшего включения в инвестиционные планы | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2.  Выявление на территории города Таганрога свободных (простаивающих) земель и промышленных объектов (независимо от формы собственности), пригодных для формирования инвестиционных площадок | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В.,  председатель КУИ  г. Таганрога  Анохин А.А | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества инвестиционных площадок | В соответствии с утвержденным планом проверок земельных участков Комитетом по управлению имуществом г. Таганрога осуществляется проверка земельных участков в целях выявления случаев самовольного занятия земельных участков без оформления договоров аренды. В 2019 году проведен анализ свободных муниципальных земельных участков с целью формирования муниципальных инвестиционных площадок и привлечения потенциальных инвесторов.  По результатам проведенного анализа в реестр муниципальных инвестиционных площадок включена площадка, расположенная по адресу: г. Таганрог, около Николаевское Шоссе, 19.1.  Специалистами Администрации города Таганрога направляются запросы на предприятия в целях выявления свободных (простаивающих) земель и промышленных объектов, пригодных для формирования частных инвестиционных площадок | - |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3.  Взаимодействие с отраслевыми министерствами Ростовской области | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие развитию инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | На постоянной основе осуществляется взаимодействие с отраслевыми министерствами Ростовской области с целью создания инвестиционной привлекательности города. Направлена информация о свободных инвестиционных площадках, проблемных активах, требующих инвестора, а также о реализующихся проектах на территории города Таганрога в министерства Ростовской области, в Агентство инвестиционного развития с целью размещения на сайтах Правительства Ростовской области для привлечения инвесторов | - |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4.  Организация сопровождения инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание Администрацией города Таганрога помощи инвестору в соответствии с действующим законодательством | Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна» в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 14.12.2015 № 3709  «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Таганрога».  В 2019 году в перечень  «100 Губернаторских проектов» включены 2 инвестиционных проекта:  «Вторая очередь завода по производству стальных панельных радиаторов», реализуемый ООО «Лемакс» (объем инвестиций –  765,5 млн руб. планируется создать  35 рабочих мест, срок реализации проекта 2019-2020 гг.);  «Строительство завода по производству осветительных светодиодных приборов в г. Таганроге Ростовской области», реализуемый ООО «Технологии света» (объем инвестиций – 515,0 млн руб., планируется создать 15 рабочих мест, срок реализации проекта 2016-2021 гг.) | - |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5.  Реализация механизмов муниципально-частного партнерства на территории г. Таганрога | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В., председатель КУИ  г. Таганрога  Анохин А.А.,  заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству  Тишина Н.В.,  заведующий сектором ресурсоснабжения и энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога  Самойлов А.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Участие в заключении и мониторинг реализации договоров, заключаемых между Администрацией города Таганрога и инвестором (инвесторами)  в рамках муниципально-частного партнерства | В отчетном периоде концессионные соглашения и договоры на муниципально-частное партнерство не заключались | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Информирование субъектов инвестиционной деятельности о возможности получения государственной и муниципальной поддержки | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие развитию инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | На постоянной основе Администрацией города Таганрога проводится информирование субъектов инвестиционной деятельности о возможности получения поддержки на региональном и муниципальном уровнях путем размещения на официальном портале города нормативно-правовых документов, отражающих виды, формы, условия и порядок получения поддержки, а также в форме адресной работы с предприятиями. За отчетный период в рамках проведения адресной работы с предприятиями и организациями города было проведено 18 консультаций | - |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2.  Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города Таганрога, в средствах массовой информации | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня информированнос-ти инвесторов о городе и его инвестиционных возможностях | В 2019 году велась работа по освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города. Были размещены публикации, которые затронули вопросы обновления реестров инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, проведения форумов по направлению «Инвестиции», введения новых налоговых льготах для инвесторов и других значимых событий в сфере инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | - |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3.  Разработка обновленного, усовершенствованного инвестиционного паспорта города Таганрога | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение инвестиционного имиджа города Таганрога, привлечение инвесторов на территорию города | В 2019 году разработан Инвестиционный паспорт города Таганрога, в котором отражены географические, природно-климатические, социально-экономические, демографические факторы, факторы инфраструктурного и транспортного развития города, состояние рынка труда, доходов граждан и другие факторы | - |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4.  Размещение информации об инвестиционных площадках г.Таганрога на официальном портале города Таганрога, на инвестиционном портале Правительства Ростовской области и Агентства инвестиционного развития Ростовской области | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Для привлечения потенциального инвестора вся необходимая информация о свободных инвестиционных площадках (адрес, кадастровый номер, площадь, назначение, расстояние до ближайших точек подключения к инженерно-техническим сетям, контакты) собрана и включена в паспорта как муниципальных, так и частных инвестиционных площадок.  В целях ознакомления потенциальных инвесторов с имеющимися инвестиционными площадками паспорта площадок размещены на официальном портале Администрации города Таганрога, а также направлены в отраслевые министерства Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области, Агентство инвестиционного развития Ростовской области.  Информация о проблемных активах, требующих инвестора, размещена на сервисе «Витрина инвестиционных предложений» на инвестиционном портале Ростовской области.  Информация о реализующихся проектах на территории города Таганрога размещена на сайте Правительства Ростовской области в программном комплексе «Фактор» | - |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5.  Приобретение полиграфической продукции | Главный специалист УЭР  Воднива Л.В.,  ведущий специалист УЭР  Харченко О.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В целях презентации и повышения инвестиционного имиджа города Таганрога в 2019 году осуществлена закупка полиграфической продукции -фотоальбомы «Таганрог» | - |
| 2 | Подпрограмма 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Заместитель начальника УЭР  Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | Обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предприниматель-ства,  обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предприниматель-ства, включая индивидуальных предпринимателей | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Организация и проведение, а также оказание содействия в проведении конференций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.  Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам СМСП и гражданам, желающим открыть собственное дело | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С.,  директор МАУ  «МФЦ г. Таганрога»  Селезнева Н.Н,  объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня информированнос-ти СМСП | На постоянной основе проводятся консультационная и информационная поддержка субъектам СМСП и гражданам, желающим открыть собственное дело | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2.  Организация работы Совета по предпринимательству города Таганрога | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимодействие органов власти и предпринимательс-кого сообщества | В истекшем периоде 2019 года проведено 4 заседания Совета по предпринимательству города Таганрога и 5 заседаний рабочих групп. На заседаниях рассматривались вопросы:  деятельность на территории города Таганрога общественных организаций в области защиты прав потребителей;  контроль за соблюдением Правил благоустройства города Таганрога;  обобщение практики ФНС по делам, связанным с незаконным дроблением бизнеса | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3.  Организация и проведение, а также оказание содействия в проведении семинаров, круглых столов, конференций для СМСП и др. мероприятий | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированнос-ти СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело | На постоянной основе проводятся семинары, а также оказано содействие в организации более 10 семинаров, круглых столов для представителей малого и среднего предпринимательства, в том числе:  семинар-совещание на тему «Доступное финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства»,  семинар на тему «Новое в налоговом законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность»;  встреча с дипмиссией и др. | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.5.  Поддержка в актуальном состоянии раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального портала Администрации города Таганрога | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированнос-ти СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело | Проводилась работа по поддержке в актуальном состоянии раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального портала Администрации города Таганрога, вся информация в данном разделе актуальна | - |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.6.  Предоставление микрозаймов НМКК «Фонд поддержи предпринимательства» | Генеральный директор НМКК  Куликов М.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам | В 2019 году Фондом поддержки предпринимательства выдано 86 займов на сумму 87,57 млн рублей.  Финансовая поддержка в форме субсидирования затрат для субъектов малого и среднего предпринимательства не предоставлялась | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательство | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1.  Привлечение молодежи, в т.ч. школьников, к участию в олимпиадах, конкурсах, деловых встречах | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С.,  начальник Управления образования г. Таганрога Морозова О.Л.,  инфраструктура поддержки предпринимательства | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда  Предпринимательс-кой деятельности как эффективной жизненной стратегии в среде учащихся, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | С целью популяризации предпринимательской деятельности организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель города Таганрога». Еще одним основным моментом поддержки предпринимательства является выявление и устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства. Данный вопрос обсуждается на заседаниях рабочих групп Совета по предпринимательству города Таганрога | - |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2.  Проведение экскурсий для обучающихся на предприятия малого бизнеса | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | На постоянной основе, совместно с предприятиями города, проводятся экскурсии для обучающихся на предприятиях малого бизнеса | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение профессиональных и других рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринимательс-кой деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1.  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель города Таганрога» | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение конкурентоспособ-ности за счет повышения компетентности предпринимателей | С целью популяризации предпринимательской деятельности организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель города Таганрога» | - |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2.  Оказание содействия в привлечении СМСП к региональным рейтинговым и профессиональным конкурсам в сфере предпринимательства | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | На постоянной основе проводилась работа по информированию и содействию участия СМСП в региональных рейтинговых и профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Мониторинг развития конкуренции утвержденных рынков | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1.  Организация работы Совета по развитию конкуренции | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение конкурентоспособ-ности за счет повышения компетентности предпринимателей | В 2019 году организованно и проведено 3 заседания Совета по развитию конкуренции | - |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2.  Проведение прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов по направлению малое и среднее предпринимательство города Таганрога (проведение соцопросов, анкетирование, статистические данные) | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Получение статистических данных и определение проблемных вопросов СМСП | На постоянной основе проводилась работа по проведению прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов по направлению малое и среднее предпринимательство города Таганрога (проведение соцопросов, анкетирование, статистические данные) | - |
| 2.4.3 | Мероприятие 2.4.3.  Формирование доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в 2019 году | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 31.03.2019 | Определение проблемных вопросов СМСП и направления развития | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Таганрога в  2019 году сформирован | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5.  Организация, проведение, оказание содействия в проведении выставочных и ярмарочных мероприятий | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.5.1.  Приобретение выставочного оборудования | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Продвижение продукции таганрогских товаропроизводителей на межрегиональные и международные рынки | Выставочное оборудование приобретено частично |  |
| 2.5.2 | Мероприятие 2.5.2.  Организация и проведение выставки товаров, работ, услуг таганрогских производителей | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 30.09.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | С целью продвижения продукции таганрогских предпринимателей Администрацией города Таганрога в 2019 году проведена выставка продукции местных производителей «Знай наших!». Предприятия пищевой, перерабатывающей, обрабатывающей промышленности города привлекались к участию в выставках и ярмарках, проходивших на территории города Таганрога, Ростова-на-Дону | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6.  Реализация мероприятий, направленных на имущественную поддержку СМСП | Председатель КУИ  г. Таганрога  Анохин А.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 2.6.1 | Мероприятие 2.6.1.  Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Председатель КУИ  г. Таганрога  Анохин А.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация имущественной поддержки СМСП | За отчетный период в Реестр муниципального имущества города Таганрога внесено:  197 объектов жилищного фонда, в том числе:  41 квартира по договорам мены и договорам выкупа в аварийных жилых домах, подлежащих сносу;  29 жилых помещений восстановлены в учете;  13 жилых помещений - выморочное имущество;  3 жилых помещения - по договору дарения;  31 жилое помещение - по решению суда;  8 жилых помещений приобретено для переселения аварийщиков;  71 жилое помещение, приобретенное для детей-сирот;  1 жилое помещение принято из федеральной собственности;  23 объекта недвижимости (нежилые здания и помещения);  10 объектов недвижимости (сооружения);  90 объектов движимого имущества (инженерная инфраструктура);  494 объекта прочего движимого имущества;  13 транспортных средств;  34 земельных участка | - |
| 2.6.2 | Мероприятие 2.6.2.  Реализация СМСП преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Председатель КУИ  г. Таганрога  Анохин А.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В 2019 году в рамках поддержки СМСП в соответствии с нормами Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено 14 договоров купли-продажи муниципальных нежилых помещений | - |
| 3 | Подпрограмма 3  «Инновационное развитие города Таганрога» | Заместитель начальника  УЭР  Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | Повышение объема производимой инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в городе Таганроге;  вовлечение в инновационный процесс молодежи и субъектов предпринимательс-кой деятельности | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Стимулирование инновационной активности и формирование инновационного мышления | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1.  Организация и назначение премий победителям официальных муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вовлечение в научно-техническую и инновационную деятельность, поддержка молодежных проектов | В 2019 году вручение премий победителям официальных муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности не проводилось | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2.  Оказание содействия в привлечении участников в региональных и федеральных мероприятиях и конкурсах инновационно-технической направленности | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Развитие инновационного  кадрового потенциала | С целью содействия в привлечении участников в региональных и федеральных мероприятиях и конкурсах инновационно-технической направленности проводилась работа по информированию заинтересованных лиц о данных мероприятиях | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3.  Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного вручению премий победителям официальных муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 24.12.2019 | Стимулирование инновационной активности, поощрение  работников научной, производственной и предпринимательс-кой сфер, внесших значительный вклад в развитие инновационной деятельности на территории города Таганрога | 24.12.2019 года в конференц-зале библиотеки им. А.П. Чехова 9 молодых таганрожцев были поощрены денежными премиями различного номинала и отмечены благодарственными письмами Администрации города Таганрога | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Информационно-консультативное обеспечение инновационной деятельности | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1.  Формирование и ведение реестра инновационных предприятий города Таганрога и объектов инновационной инфраструктуры | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С.  во взаимодействии с объектами инновационной инфраструктуры | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Создание механизма оперативного информирования предприятий о мероприятиях в инновационной сфере | В целях взаимодействия с предприятиями и организациями, осуществляющими инновационную деятельность, продолжено формирование реестра предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность на территории города Таганрога, который включает 41 предприятие | - |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2.  Организация работы Совета по инновационной деятельности и модернизации при Администрации города Таганрога | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обсуждение актуальных вопросов инновационного развития; выработка совместных действий по участию в решении приоритетных задач социально-экономического развития города | Совет по инновационной деятельности и модернизации при Администрации города Таганрога в 2019 году не проводился | - |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3.  Мониторинг инновационной деятельности на территории города Таганрога | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Получение статистических данных и определение проблемных вопросов развития инновационной деятельности | На постоянной основе проводился мониторинг инновационной деятельности на территории города Таганрога | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.  Позиционирование Таганрога как инновационно активного города | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.  Оказание содействия в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов и внедрения перспективных научных разработок | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Рост конкурентоспособ-ности и продвижение инновационной продукции | С целью оказания содействия в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов и внедрения перспективных научных разработок проводилась работа по информированию заинтересованных лиц о данных мероприятиях | - |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.3.2.  Оказание содействия в привлечении предприятий города во всероссийских и международных конференциях, форумах, венчурных ярмарках, выставочных мероприятиях различного уровня, и других мероприятиях, посвященных развитию инновационной деятельности | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Рост конкурентоспособ-ности и продвижение инновационной продукции | С целью оказания содействия в привлечении предприятий города во всероссийских и международных конференциях, форумах, венчурных ярмарках, выставочных мероприятиях различного уровня, и других мероприятиях, посвященных развитию инновационной деятельности проводилась работа по информированию заинтересованных | - |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.3.  Проведение анкетирования среди населения города Таганрога, а также образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций на предмет определения потребности в создании центра молодежного инновационного творчества | Ведущий специалист УЭР  Калуцкая С.С. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация стратегической инициативы, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития города Таганрога до  2030 года | В 2019 году проводилось анкетирование среди населения города Таганрога, а также образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций на предмет определения потребности в создании центра молодежного инновационного творчества | - |
| 4 | Подпрограмма 4  «Развитие туризма города Таганрога» | Главный специалист УЭР  Широкова В.А. | Х | Х | Х | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию города Таганрога;  доступность туристской информации о городе Таганроге | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1.  Организация работы межведомственного координационного совета по туризму города Таганрога | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обсуждение проблем развития туризма и методов их решения | Проведено 4 круглых стола по направлениям развития туризма в рамках продолжения стратегической форсайт-сессии «Таганрог 2024. Точки роста», организованной 23.05.2019 . По результатам проведения круглых столов подведены итоги анкетирования специалистов сферы туризма. Данная информация учтена при разработке концепции развития города Таганрога в сфере туризма до 2030 года | - |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2.  Содействие в активизации деятельности туристско-информационных центров города Таганрога, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение работы туристских информационных центров,  повышение туристской привлекательности и продвижения популярных туристских маршрутов | Информация о туристских информационных центрах размещена на официальном портале Администрации города Таганрога www.tagancity.ru в разделе «Туризм».  В целях формирования привлекательного образа города Таганрога на российском и международном туристских рынках, совместно с Администрацией города Таганрога организациями представлен туристский потенциал города на межрегиональных и международных выставках («Интурмаркет» (г. Москва), «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону) | - |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3.  Проведение прикладных научных исследований по формированию дополнительных информационных ресурсов в сфере туризма города Таганрога | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование дополнительного информационного ресурса для проведения анализа и получения полных сведений о показателях эффективности деятельности коллективных средств размещения | В рамках заключенного контракта предоставлен информационный материал о деятельности коллективных средств размещения в 2018 году | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.  Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1.  Ведение реестра объектов туристского показа и мест отдыха туристов | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение туристской привлекательности города Таганрога и улучшение качества отдыха | На постоянной основе организовано ведение реестра объектов туристского показа и мест отдыха туристов | - |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2.  Ведение информационной базы данных субъектов туристской индустрии и туристских ресурсов города Таганрога, базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Учет и мониторинг субъектов туриндустрии города Таганрога, организация взаимодействия в части информирования | На постоянной основе организовано ведение реестра туристических фирм и коллективных средств размещения, расположенных на территории города Таганрога | - |
| 4.2.3 | Мероприятие 4.2.3.  Формирование календаря туристских событий | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение доступности  достоверной информации о событийных мероприятиях, проходящих в городе Таганроге | В целях обеспечения доступности к достоверной информации о событийных мероприятиях, проходящих на территории города Таганрога, сформирован и размещен в сети «Интернет» календарь туристских событий | - |
| 4.2.4 | Мероприятие 4.2.4.  Разработка концепции развития туризма на территории города Таганрога до 2030 года | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование дополнительного информационного ресурса | Разработана концепция развития туризма на территории города Таганрога до 2030 года | - |
| 4.2.5 | Мероприятие 4.2.5.  Разработка и печать рекламно-информационной продукции о городе Таганроге | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Популяризация туристского потенциала | Разработана и издана рекламно-информационная полиграфическая продукция о городе Таганроге с использованием символики маркетинговой стратегии туристской привлекательности города Таганрога и Ростовской области в целом (календари настенные с указанием событийных мероприятий, экскурсионные маршруты по городу Таганрогу (на русском и английских языках), туристские карты-схемы, информационные наклейки) | - |
| 4.2.6 | Мероприятие 4.2.6.  Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, обучающих программах с целью повышения квалификации и обмена опытом специалистов, ответственных за развитие туризма в городе Таганроге | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Рост квалификации, профессионализма и творческой инициативы специалистов | Принято участие в областных экспертных дискуссионных площадках, семинарах для специалистов органов власти в сфере туризма | - |
| 4.2.7 | Мероприятие 4.2.7.  Информирование субъектов туристской индустрии о конкурсах профессионального мастерства, выставочных мероприятиях, формах государственной поддержки туристического бизнеса | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Популяризация разнообразия отдыха в городе Таганроге, привлечение туристов. Рост квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере туризма | Оказано содействие в участии субъектов туристской индустрии города Таганрога в конгрессно-выставочных  мероприятиях, профессиональных конкурсах | - |
| 4.2.8 | Мероприятие 4.2.8.  Содействие в организации и проведении семинаров, конференций, форумов, мастер-классов, иных мероприятий туристской направленности | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества обслуживания туристов и конкурентоспособ-ности туристских услуг. Рост квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере туризма | - |
| 4.2.9 | Мероприятие 4.2.9.  Организация и проведение фестиваля «Зонтичное утро», посвященного  Ф.Г. Раневской | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 30.09.2019 | 09.01.2019 | 25.08.2019 | Продвижение и повышение конкурентоспособ-ности турпродукта города Таганрога. Развитие международных и межрегиональных связей. Формирование привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке | 24-25 августа проведен фестиваль «Зонтичное утро», посвященный  Ф.Г. Раневской | - |
| 4.2.10 | Мероприятие 4.2.10.  Организация и проведение информационного тура по городу Таганрогу | Главный специалист УЭР  Широкова В.А.,  ведущий специалист УЭР  Пилюгина В.А. | 30.06.2019 | 09.01.2019 | 18.05.2019 | 17-18 мая проведен информационный тур по городу Таганрогу для  22 туристских организаций и представителей средств массовой информации Ростовской области, приуроченный к проведению  IV фестиваля «Оборона Таганрога  1855 года» | - |
| 4.2.11 | Мероприятие 4.2.11.  Участие в презентации туристских ресурсов города Таганрога на туристских конгрессно-выставочных мероприятиях | Главный специалист УЭР  Широкова В.А. | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 31.03.2019 | Принято участие в работе коллективных стендов Ростовской области на международных туристских выставках под единым брендом «Вольный Дон»:  9-11 марта - XIV Международная туристская выставка «Интурмаркет» (очное участие);  12-14 марта - XXVI Московская международная туристическая выставка «MITT» (заочное участие);  29-30 марта - XXII Международный фестиваль туризма «Мир без границ» (очное участие).  В рамках участия в выставочных мероприятиях организована работа по продвижению туристского потенциала города Таганрога. Для посетителей мероприятия проведены консультации о туристских возможностях города Таганрога, предоставлены рекламно-информационные материалы о Таганроге. Презентована туристическая зона «Приазовье» совместно с Неклиновским и Азовским районами | - |
| 4.2.11.1 | Мероприятие 4.2.10.2.  XIII  Международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM) 2019» (г. Москва) | Главный специалист УЭР  Широкова В.А. | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 11.03.2019 | - |
| 4.2.11.2 | Мероприятие 4.2.10.3.  XVI Московская международная выставка MITT 2019 «Путешествия и туризм» (г. Москва) | Главный специалист УЭР  Широкова В.А. | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 14.03.2019 | - |
| 4.2.11.3 | Мероприятие 4.2.10.4.  XXII Международный фестиваль туризма «Мир без границ»  (г. Ростов-на-Дону) | Главный специалист УЭР  Широкова В.А. | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 30.03.2019 | - |
| 5 | Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей города Таганрога» | Заместитель начальника УЭР  Носов В.Е. | Х | Х | Х | Повышение навыков рационального потребительского поведения у населения;  достижение высокого уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города;  обеспечение защиты населения города Таганрога от недоброкачествен-ных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения независимых потребительских экспертиз | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Укрепление городской системы защиты прав потребителей | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1.  Обеспечение взаимодействия Администрации города Таганрога с территориальными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами, общественными объединениями потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | За 2019 год направлено 72 извещения в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды | - |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.1.2.  Организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей города Таганрога | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Рассмотрение проблемных вопросов в сфере защиты прав потребителей и способов их решения | Проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в  г. Таганроге, в ходе которых рассмотрено 11 вопросов.  По результатам проведенных заседаний даны поручения, которые выполнены своевременно и в полном объеме | - |
| 5.1.3 | Мероприятие 5.1.3.  Организация взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей и другой направленности, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, обмена информацией, проведения совместных мероприятий | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня защищенности потребителей от недобросовестных предпринимателей | По мере необходимости осуществлялось взаимодействие с общественными организациями по защите прав потребителей.  В рамках повышения уровня защищенности потребителей от недобросовестных предпринимателей, а также в целях недопущения принуждения бизнес-сообщества к приобретению платных услуг недобросовестных предпринимателей совместно с НКО «Фонд поддержки предпринимательства г. Таганрога» разработана памятка «О правах и обязанностях бизнес-сообщества при осуществлении общественного контроля общественными объединениями», которая размещена на официальном портале Администрации города Таганрога, а также повсеместно распространялась среди представителей бизнес сообщества города Таганрога | - |
| 5.1.4 | Мероприятие 5.1.4.  Формирование эффективной и доступной системы защиты прав потребителей посредством организации оказания консультационных услуг, проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Получение бесплатной консультационной помощи потребителями, анализ обращений граждан, выявление проблемных вопросов в сфере защиты прав потребителей | Предоставлена бесплатная консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей  5250 потребителям. В 2019 году оказана помощь в составлении 113 претензий к хозяйствующим субъектам, составлено 4 исковых заявления в суд в защиту прав потребителей. Возвращено денежных средств по претензиям на некачественно выполненные услуги и некачественный товар на сумму  372,4 тыс. руб.  По всем обращениям граждан даны консультации и разъяснения | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 5.2.1 | Мероприятие 5.2.1.  Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Информирование и просвещение граждан, публикация в СМИ материалов по вопросам защиты прав потребителей | В 2019 году опубликовано в СМИ  88 материалов о проведенной работе в сфере защиты прав потребителей. Помимо новостных и информационных материалов о защите прав потребителей, в отчетном периоде по  23 ТВ-каналу вышло 2 рубрики «Немного о наших правах» в передаче «Обо всем понемногу» | - |
| 5.2.2 | Мероприятие 5.2.2.  Изготовление рекламно-информационной полиграфической продукции | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 30.06.2019 | 22.03.2019 | 17.05.2019 | Информирование и просвещение граждан в сфере защиты прав потребителей | Разработана, издана и распространена в ходе выездных мероприятий среди населения рекламно-информационная полиграфическая продукция на тему защиты прав потребителей | - |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3.  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1.  Организация и проведение семинаров для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня нарушений законодательства о защите прав потребителей, повышение уровня качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке города | В целях повышения уровня правовой грамотности организовано 10 семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей для 448 представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка | - |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2.  Публикация результатов сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 30.10.2019 | 30.07.2019 | 24.10.2019 | Возможность правильного выбора потребителями товаров и услуг, реализуемых на потребительском рынке города | Информация об итогах сравнительных исследований и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке города, по наименованиям: хлеб 1 сорта, молоко, колбасные изделия опубликована в октябрьском выпуске журнала «Качественный продукт» | - |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4.  Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Запланированные результаты изложены в разрезе мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1.  Организация проведения сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 30.06.2019 | 21.03.2019 | 01.05.2019 | Выявление опасных, некачественных, контрафактных товаров и сокращение уровня их производства | В целях выявления опасных, некачественных, контрафактных товаров, сокращения уровня производства некачественных товаров, реализуемых на потребительском рынке города, проведены независимые экспертизы качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке города, по наименованиям: хлеб 1 сорта, молоко, колбасные изделия | - |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5.  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня профессионального мастерства | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 5.5.1 | Мероприятие 5.5.1.  Проведение ежегодного конкурса на городской Знак «Доверие потребителей» среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 30.06.2019 | − | − | Развитие конкуренции и соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей | В 2019 году конкурс на городской знак «Доверие потребителей» не проводился в связи с принятым решением об отсутствии целесообразности его проведения.  Учитывая, что цели существования городского знака «Доверие потребителей» идентичны целям внедрения областного знака «Сделано на Дону» предлагается признать утратившим силу городской знак «Доверие потребителей» (утвержден Решением Городской Думы города Таганрога от 27.08.1998 № 423) | Подготовлен проект Решения Городской Думы города Таганрога от 11.02.2020  № 12-РГД-П  «О признании утратившим силу Решения Городской Думы города Таганрога от 27.08.1998  № 423 «О знаке «Доверие потребителей»  г. Таганрога» |
| 5.5.2 | Мероприятие 5.5.2.  Проведение олимпиад и конкурсов среди учащихся учебных заведений города | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда основ потребительских знаний, приобретение знаний по основам потребительского поведения | В целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей, пропаганды основ потребительских знаний, правового просвещения и активизации работы по пропаганде законодательства о защите прав потребителей среди учащихся общеобразовательных организаций в декабре 2019 года состоялся  10-й (юбилейный) городской конкурс по основам потребительских знаний среди старшеклассников на тему: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».  По итогам конкурса первое место заняла команда МОБУ СОШ № 36 «Гости из будущего», второе место заняла команда МАОУ СОШ № 10 «Знатоки», третье место - команда МОБУ СОШ № 8  им. А.Г. Ломакина «Привет, Алиса!».  В номинации «приз зрительских симпатий» победила команда МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка «Правое дело».  Победители и участники конкурса были отмечены дипломами и ценными призами | - |
| 5.5.3 | Мероприятие 5.5.3.  Организация консультационных площадок для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав в торговых, развлекательных центрах, на предприятиях и в общественных организациях г. Таганрога | Начальник сектора ЗПП УЭР  Стрижакова Я.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня правовой грамотности потребителей по вопросам защиты прав потребителей | В 2019 году для широких масс населения проведены выездные консультирования посетителей в торговых центрах и гипермаркетах (ТРЦ «Мармелад»,  ТЦ «Сити-Центр», ТРК «Лето»,  ТРЦ «Арбуз»). В ходе данных мероприятий граждане ознакомились с основными статьями законодательства о защите прав потребителей, а также получили консультации по проблемным вопросам в указанной сфере | - |
| 6 | Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель начальника УЭР  Крутоголовина Н.А. | Х | Х | Х | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. Формирование информационно- статистического ресурса | Специалисты УЭР | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление статистических данных.  Выявление дополнительных информационных ресурсов в экономике и социальной сфере города Таганрога | Статистические данные предоставлены в соответствии со сроками, определенными муниципальным контрактом № 441/18 от 25.12.2018 об оказании информационных услуг | Мероприятие выполнено |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Информационное обеспечение экономики города Таганрога | Начальник аналитического сектора УЭР  Осипова Ю.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Информационно-аналитическое обеспечение руководства и населения города по вопросам социально-экономического состояния города Таганрога.  Повышение уровня информированнос-ти населения города Таганрога о социально-экономическом состоянии города | Разработаны справочные материалы о социально-экономическом развитии города Таганрога за 2018 год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года | Мероприятие выполнено |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3.  Развитие социально-экономической сферы города Таганрога | Главный специалист УЭР  Сологуб Н.Ю.,  ведущий специалист УЭР  Гежа И.В.,  начальник аналитического сектора УЭР  Осипова Ю.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение праздничных мероприятий | Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий | Мероприятие выполнено |
| 6.3.1 | Мероприятие 6.3.1.  Проведение праздника, посвященного Всемирному дню охраны труда | Главный специалист УЭР  Сологуб Н.Ю.,  ведущий специалист УЭР  Гежа И.В. | 31.05.2019 | 09.01.2019 | 31.05.2019 | Проведение праздничного мероприятия в целях привлечения внимания общественности города к проблеме производственного травматизма | 25.04.2019 проведено праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда. Благодарственными письмами главы Администрации города Таганрога и Городской Думы города Таганрога награждены 11 и  3 специалиста по охране труда соответственно | - |
| 6.3.2 | Мероприятие 6.3.2.  Проведение обучающих семинаров с представителями предприятий города по вопросам трудового законодательства и охраны труда | Главный специалист УЭР  Сологуб Н.Ю.,  ведущий специалист УЭР  Гежа И.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня информированнос-ти населения города Таганрога по вопросам трудового законодательства и охраны труда | Проведено 4 обучающих семинара, посвященных вопросам охраны труда и трудового законодательства | - |
| 6.3.3 | Мероприятие 6.3.3.  Проведение праздничного мероприятия, посвященного Всероссийскому дню экономиста | Начальник аналитического сектора УЭР  Осипова Ю.В. | 30.11.2019 | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Поощрение  работников экономической сферы, внесших значительный вклад в развитие экономической деятельности на территории города Таганрога | 11.11.2019 проведено праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню экономиста.  49 работников экономической сферы, внесших значительный вклад в развитие экономической деятельности на территории города Таганрога, награждены благодарностями и благодарственными письмами главы Администрации города Таганрога | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы

города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы\*  (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего, в том числе | 81 938,4 | 1 938,4 | 86 786,1 |
| местный бюджет | 1 938,4 | 1 938,4 | 1 256,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 80 000,0 | - | 85 530,0 |
| Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» | всего, в том числе | 180,0 | 180,0 | 28,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 28,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Формирование благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Таганрога | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Формирование территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города Таганрога | всего, в том числе | 180,0 | 180,0 | 28,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 28,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего, в том числе | 80 496,0 | 496,0 | 85 854,0 |
| местный бюджет | 496,0 | 496,0 | 324,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 80 000,0 | - | 85 530,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Организация и проведение, а также оказание содействия в проведении конференций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| местный бюджет | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | всего, в том числе | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.  Мониторинг развития конкуренции утвержденных рынков города Таганрога | всего, в том числе | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| местный бюджет | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5.  Организация, проведение, оказание содействия в проведении выставочных и ярмарочных мероприятий | всего, в том числе | 322,0 | 322,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 322,0 | 322,0 | 150,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Реализация мероприятий, направленных на имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Инновационное развитие города Таганрога» | всего, в том числе | 169,2 | 169,2 | 97,9 |
| местный бюджет | 169,2 | 169,2 | 97,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Стимулирование инновационной активности и формирование инновационного мышления | всего, в том числе | 169,2 | 169,2 | 97,9 |
| местный бюджет | 169,2 | 169,2 | 97,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2.  Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3.  Позиционирование Таганрога как инновационно активного города | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4  «Развитие туризма города Таганрога» | всего, в том числе | 653,5 | 653,5 | 366,5 |
| местный бюджет | 653,5 | 653,5 | 366,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.  Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего, в том числе | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2.  Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Таганрога на туристском рынке | всего, в том числе | 631,5 | 631,5 | 344,5 |
| местный бюджет | 631,5 | 631,5 | 344,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей города Таганрога» | всего, в том числе | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| местный бюджет | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1.  Укрепление городской системы защиты прав потребителей | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2.  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | всего, в том числе | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3.  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.4.  Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города | всего, в том числе | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.5.  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | всего, в том числе | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| местный бюджет | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего, в том числе | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
| местный бюджет | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.1.  Формирование информационно-статистического ресурса | всего, в том числе | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| местный бюджет | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.2.  Информационное обеспечение экономики города Таганрога | всего, в том числе | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.3.  Развитие социально-экономической сферы города Таганрога | всего, в том числе | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| местный бюджет | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

\* Указаны кассовые расходы по состоянию на 31.12.2019. По итогам 2019 года образовалась кредиторская задолженность по исполненным мероприятиям в сумме 556,4 тыс. рублей.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы

города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018\* | Отчетный год (2019) | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 85,9 | 101,0 | 131,6 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех организаций | % | 29,9 | 29,8 | 21,2 | Данные представлены за 9 месяцев 2019 года. Годовое значение показателя в адрес Администрации из органов статистики не поступало |
| 3 | Темп роста объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в сопоставимых ценах | % | 102,2 | 102,4 | 102,5 | Показатель достигнут.  Показатель рассчитан согласно информации, представленной организациями в результате мониторинга инновационной деятельности предприятий за 9 месяцев 2019 года |
| 4 | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к предыдущему году | % | 9,1 | 1,70 | 3,7 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля потребительских споров по вопросам защиты прав потребителей, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества составленных претензий | % | 99,7 | 50,00 | 94,7 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Таганрог» | | | | | | |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий  (за исключением бюджетных средств) в расчете на  1 человека  (жителя города Таганрога) | рублей | 16 324,4 | 18 677,3 | 24 103,5 | Показатель достигнут.  Для расчета использованы прогнозные данные численности населения города Таганрога в 2019 году |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за счет всех источников финансирования | млн рублей | 5 530,4 | 5 438,4 | 7 400,0 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге» | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 53,4 | 54,0 | 54,1 | Показатель достигнут |
| 2.2 | Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | не менее 15 | не менее 15 | 27,7 | Показатель достигнут |
| 2.3 | Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 16,7 | 17,1 | 21,0 | Показатель достигнут |
| 2.4 | Темп роста оборота малых и средних предприятий города Таганрога | % | 102,0 | 102,0 | 99,5 | Данные за 9 месяцев 2019 года. По итогам 2019 года показатель планируется выполнить |
| 2.5 | Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности | % | 2,0 | 2,2 | 2,2 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие города Таганрога» | | | | | | |
| 3.1 | Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | млрд  рублей | 15,1 | 16,0 | 16,1 | Показатель достигнут |
| 3.2 | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации | % | 8,2 | 11,0 | 11,3 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма города Таганрога» | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение туристского потока на территорию города Таганрога | % | 6,8 | 1,55 | 3,5 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в городе Таганроге» | | | | | | |
| 5.1 | Количество рассмотренных обращений (консультаций) граждан по вопросам защиты прав потребителей | человек | 5677 | 5000 | 5250 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | |
| 6.1 | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | % | 1,7 | 10 | 37,6 | Показатель достигнут |

\* Представлены фактические значения показателей по итогам 2018 года